## Guia_Projeto
PROJETO — POWER BI PARA ENGENHARIA CIVIL
Item | Descrição
Contexto | Acompanhamento físico-financeiro de uma obra residencial em Viana, Luanda.
Projeto | Edifício Residencial Térreo + 3 Pisos — Viana
Período dos dados | Março a Agosto de 2026
Objetivo | Criar um dashboard Power BI para controlar avanço, custo, prazo, produtividade e SST.
Nível | Básico / durante o curso
Granularidade | Pacote de trabalho / frente de serviço
Fonte | Dados simulados e realistas para fins pedagógicos.
Entrega esperada | 1 página executiva + 1 página operacional no Power BI.
KPI / Indicador | Definição | Campo-base | Visual sugerido | Meta / Regra | Resumo do ficheiro | Valor
Orçamento Planeado | Soma do orçamento aprovado para os pacotes de trabalho. | Orcamento_Planeado_AOA | Cartão | Controlar BAC | Registos | 132
Custo Real | Soma dos custos efetivamente incorridos. | Custo_Real_AOA | Cartão | ≤ Orçamento | Fases | 9
Desvio de Custo | Custo Real - Orçamento Planeado. | Desvio_Custo_AOA | Cartão + barras | Quanto menor, melhor | Data de referência | 2026-08-31
% Desvio de Custo | (Custo Real - Orçamento) / Orçamento. | Desvio_Custo_Pct | KPI / gauge | Ideal entre -5% e +5% | Projeto | 1 obra
Avanço Planeado | Média ponderada do avanço planeado. | Avanco_Planeado_Pct | Linha | Comparar com realizado | Moeda | AOA
Avanço Real | Média ponderada do avanço efetivo. | Avanco_Real_Pct | Linha / cartão | ≥ Planeado | Observação | Importar Dados_Obra no Power BI
Desvio de Avanço | Avanço Real - Avanço Planeado. | Desvio_Avanco_pp | KPI | ≥ 0
Atividades Atrasadas | Contagem de pacotes com atraso > 0. | Atraso_Dias | Cartão | 0 ideal
Produtividade | Quantidade executada / Horas reais. | Produtividade_Unid_Hora | Barras por fase | Comparar fases
Custo por Unidade | Custo real / Quantidade executada. | Custo_por_Unidade_AOA | Barras | Comparar atividades
Incidentes SST | Total de incidentes de segurança. | Incidentes_SST | Cartão | 0
Desafios do formando | Requisito
1 | Importar a folha Dados_Obra e validar tipos de dados.
2 | Criar medidas para Orçamento, Custo Real, Desvio de Custo e % Desvio.
3 | Criar medidas de Avanço Planeado, Avanço Real e Desvio de Avanço.
4 | Mostrar as 10 atividades com maior atraso.
5 | Comparar custo real vs. orçamento por Fase.
6 | Analisar produtividade por atividade e responsável.
7 | Criar semáforo: Controlado, Atenção e Crítico.
8 | Adicionar filtros por Fase, Status e Responsável.
9 | Apresentar uma conclusão executiva com 3 ações corretivas.

## Dados_Obra
ID_Atividade | Projeto | Fase | Atividade | Responsavel | Data_Inicio_Planeada | Data_Fim_Planeada | Data_Fim_Real | Status | Unidade | Quantidade_Planeada | Quantidade_Executada | Avanco_Planeado_Pct | Avanco_Real_Pct | Orcamento_Planeado_AOA | Custo_Real_AOA | Horas_Planeadas | Horas_Reais | Trabalhadores_Medio | Incidentes_SST | Desvio_Custo_AOA | Desvio_Custo_Pct | Desvio_Avanco_pp | Atraso_Dias | Produtividade_Unid_Hora | Custo_por_Unidade_AOA | Semaforo
ATV-001 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Instalação do estaleiro — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | Atrasada | un | 21 | 17 | 100% | 80.97% | 1950838 | 1537092 | 34 | 25.5 | 15 | 0 | -413746 | -21.21% | -19.03% | 164 | 0.66667 | 90417.1765 | Atenção
ATV-002 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Tapume e sinalização — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-03-06 | 2026-03-11 |  | Atrasada | un | 8 | 7.61 | 100% | 95.12% | 922847 | 902829 | 16 | 18.1 | 9 | 0 | -20018 | -2.169% | -4.88% | 173 | 0.42044 | 118637.1879 | Controlado
ATV-003 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Locação topográfica — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-07 | 2026-03-16 |  | Atrasada | un | 33 | 31.49 | 100% | 95.44% | 4310791 | 3918971 | 53.8 | 57.7 | 16 | 0 | -391820 | -9.089% | -4.56% | 168 | 0.54575 | 124451.2861 | Controlado
ATV-004 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Instalação do estaleiro — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | Concluída | un | 16 | 16 | 100% | 100% | 2039797 | 2276368 | 20.2 | 22.9 | 18 | 0 | 236571 | 11.6% | 0% | 10 | 0.69869 | 142273 | Crítico
ATV-005 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Tapume e sinalização — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-06 | 2026-03-17 |  | Atrasada | un | 21 | 18.44 | 100% | 87.83% | 4372170 | 3907236 | 31.6 | 33.6 | 13 | 0 | -464934 | -10.63% | -12.17% | 167 | 0.54881 | 211889.154 | Atenção
ATV-006 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Mobilização e Implantação | Locação topográfica — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Concluída | un | 5 | 5 | 100% | 100% | 1901806 | 1998843 | 16 | 18.8 | 17 | 0 | 97037 | 5.102% | 0% | 1 | 0.26596 | 399768.6 | Controlado
ATV-007 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Escavação — Setor 1 / Térreo | Eng. Ana Domingos | 2026-03-11 | 2026-03-27 |  | Atrasada | m3 | 22 | 21.34 | 100% | 97.02% | 1705160 | 1552354 | 55.2 | 64 | 7 | 0 | -152806 | -8.961% | -2.98% | 157 | 0.33344 | 72743.8613 | Controlado
ATV-008 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Regularização do fundo — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-13 | 2026-03-21 |  | Atrasada | m3 | 117 | 93.7 | 100% | 80.09% | 12767132 | 11170423 | 289.1 | 235.9 | 14 | 0 | -1596709 | -12.51% | -19.91% | 163 | 0.3972 | 119214.7599 | Atenção
ATV-009 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betão magro — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-11 | 2026-03-26 |  | Atrasada | m3 | 100 | 79.93 | 100% | 79.93% | 13852525 | 11761655 | 219.4 | 165.7 | 12 | 0 | -2090870 | -15.09% | -20.07% | 158 | 0.48238 | 147149.4433 | Atenção
ATV-010 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Armadura de sapatas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-13 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | Concluída | m3 | 55 | 55 | 100% | 100% | 8477067 | 8132905 | 86.3 | 103.7 | 13 | 0 | -344162 | -4.06% | 0% | 10 | 0.53038 | 147871 | Controlado
ATV-011 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betonagem de sapatas — Setor 1 / Térreo | Eng. Ana Domingos | 2026-03-17 | 2026-03-31 |  | Atrasada | m3 | 80 | 69.58 | 100% | 86.97% | 12617493 | 10833521 | 158.4 | 152.1 | 17 | 0 | -1783972 | -14.14% | -13.03% | 153 | 0.45746 | 155698.7784 | Atenção
ATV-012 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Vigas de fundação — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-03-19 | 2026-03-26 |  | Atrasada | m3 | 75 | 67.69 | 100% | 90.25% | 10516291 | 9259038 | 188.8 | 196.7 | 7 | 0 | -1257253 | -11.96% | -9.75% | 158 | 0.34413 | 136785.9063 | Controlado
ATV-013 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Escavação — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-19 | 2026-03-23 |  | Atrasada | m3 | 68 | 66.03 | 100% | 97.11% | 9762294 | 9246942 | 92 | 87.6 | 16 | 0 | -515352 | -5.279% | -2.89% | 161 | 0.75377 | 140041.5266 | Controlado
ATV-014 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Regularização do fundo — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Concluída | m3 | 67 | 67 | 100% | 100% | 10951720 | 11743046 | 166.7 | 199.3 | 6 | 0 | 791326 | 7.226% | 0% | 1 | 0.33618 | 175269.3433 | Controlado
ATV-015 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betão magro — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-03-23 | 2026-03-31 |  | Atrasada | m3 | 58 | 45.36 | 100% | 78.21% | 8355407 | 6438362 | 107.5 | 90.3 | 7 | 0 | -1917045 | -22.94% | -21.79% | 153 | 0.50233 | 141939.1975 | Atenção
ATV-016 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Armadura de sapatas — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-03-21 | 2026-03-28 |  | Atrasada | m3 | 108 | 94.12 | 100% | 87.15% | 7703316 | 6686817 | 169.1 | 155.8 | 6 | 0 | -1016499 | -13.2% | -12.85% | 156 | 0.60411 | 71045.6545 | Atenção
ATV-017 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betonagem de sapatas — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-03-21 | 2026-03-30 |  | Atrasada | m3 | 36 | 33.06 | 100% | 91.82% | 2778362 | 2685335 | 54.8 | 54.8 | 7 | 0 | -93027 | -3.348% | -8.18% | 154 | 0.60328 | 81226.1041 | Controlado
ATV-018 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Vigas de fundação — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-03-25 | 2026-04-02 |  | Atrasada | m3 | 56 | 45.82 | 100% | 81.82% | 6807212 | 5945662 | 42.8 | 33.5 | 6 | 0 | -861550 | -12.66% | -18.18% | 151 | 1.3678 | 129761.2833 | Atenção
ATV-019 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Escavação — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-22 | 2026-03-26 |  | Atrasada | m3 | 83 | 71.01 | 100% | 85.55% | 15114720 | 12056164 | 164.1 | 166.4 | 11 | 0 | -3058556 | -20.24% | -14.45% | 158 | 0.42674 | 169781.2139 | Atenção
ATV-020 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Regularização do fundo — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | Concluída | m3 | 26 | 26 | 100% | 100% | 2102819 | 2267196 | 62.8 | 61.1 | 7 | 0 | 164377 | 7.817% | 0% | 9 | 0.42553 | 87199.8462 | Controlado
ATV-021 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betão magro — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-28 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | Concluída | m3 | 38 | 38 | 100% | 100% | 3987497 | 4361489 | 105 | 111.4 | 15 | 0 | 373992 | 9.379% | 0% | 0 | 0.34111 | 114776.0263 | Controlado
ATV-022 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Armadura de sapatas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-03-29 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | Concluída | m3 | 106 | 106 | 100% | 100% | 15581672 | 14752578 | 215.6 | 255.1 | 18 | 0 | -829094 | -5.321% | 0% | 0 | 0.41552 | 139175.2642 | Controlado
ATV-023 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betonagem de sapatas — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Concluída | m3 | 77 | 76.95 | 100% | 99.94% | 12127699 | 11994770 | 142.2 | 170.1 | 18 | 0 | -132929 | -1.096% | -0.06% | 0 | 0.45238 | 155877.4529 | Controlado
ATV-024 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Vigas de fundação — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | Concluída | m3 | 44 | 44 | 100% | 100% | 5846289 | 6089814 | 72.9 | 87 | 15 | 1 | 243525 | 4.165% | 0% | 4 | 0.50575 | 138404.8636 | Controlado
ATV-025 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Escavação — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-03-29 | 2026-04-12 |  | Atrasada | m3 | 51 | 48.13 | 100% | 94.37% | 7083962 | 6196581 | 103.9 | 117.8 | 18 | 0 | -887381 | -12.53% | -5.63% | 141 | 0.40857 | 128746.7484 | Controlado
ATV-026 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Regularização do fundo — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Concluída | m3 | 69 | 69 | 100% | 100% | 12008086 | 11555228 | 78.5 | 77.8 | 14 | 0 | -452858 | -3.771% | 0% | 2 | 0.88689 | 167467.0725 | Controlado
ATV-027 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betão magro — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Concluída | m3 | 88 | 88 | 100% | 100% | 5956945 | 6393358 | 126.8 | 129.2 | 4 | 0 | 436413 | 7.326% | 0% | 1 | 0.68111 | 72651.7955 | Controlado
ATV-028 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Armadura de sapatas — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | Concluída | m3 | 81 | 81 | 100% | 100% | 5865679 | 5773584 | 122.5 | 130.2 | 16 | 0 | -92095 | -1.57% | 0% | 4 | 0.62212 | 71278.8148 | Controlado
ATV-029 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Betonagem de sapatas — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-10 | Concluída | m3 | 107 | 107 | 100% | 100% | 15103225 | 16356006 | 179.9 | 182.2 | 11 | 0 | 1252781 | 8.295% | 0% | 0 | 0.58727 | 152859.8692 | Controlado
ATV-030 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Terraplenagem e Fundações | Vigas de fundação — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Concluída | m3 | 51 | 51 | 100% | 100% | 4288405 | 4273848 | 71.3 | 83.2 | 8 | 0 | -14557 | -0.3395% | 0% | 1 | 0.61298 | 83800.9412 | Controlado
ATV-031 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Concluída | m3 | 28 | 28 | 100% | 100% | 3300959 | 3258247 | 38.2 | 37.7 | 17 | 0 | -42712 | -1.294% | 0% | 7 | 0.74271 | 116365.9643 | Controlado
ATV-032 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-09 | 2026-04-19 |  | Atrasada | m3 | 79 | 62.15 | 100% | 78.67% | 10550248 | 8292035 | 188 | 169.4 | 6 | 0 | -2258213 | -21.4% | -21.33% | 134 | 0.36688 | 133419.7104 | Atenção
ATV-033 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-09 | 2026-04-21 |  | Atrasada | m3 | 130 | 101.55 | 100% | 78.12% | 12126656 | 9803744 | 303.9 | 230.7 | 9 | 0 | -2322912 | -19.16% | -21.88% | 132 | 0.44018 | 96541.0537 | Atenção
ATV-034 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Escadas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Concluída | m3 | 38 | 38 | 100% | 100% | 6828369 | 6773307 | 102.2 | 123.8 | 6 | 0 | -55062 | -0.8064% | 0% | 0 | 0.30695 | 178244.9211 | Controlado
ATV-035 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Cofragem — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Concluída | m3 | 93 | 93 | 100% | 100% | 16320057 | 17501037 | 246.7 | 257.2 | 14 | 0 | 1180980 | 7.236% | 0% | 3 | 0.36159 | 188183.1935 | Controlado
ATV-036 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Armadura — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 2026-04-17 | Concluída | m3 | 22 | 22 | 100% | 100% | 3561322 | 3923359 | 39.7 | 39.8 | 6 | 0 | 362037 | 10.17% | 0% | 0 | 0.55276 | 178334.5 | Crítico
ATV-037 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-17 | 2026-04-29 |  | Atrasada | m3 | 39 | 32.15 | 100% | 82.44% | 3335283 | 2792220 | 78.6 | 64.6 | 16 | 0 | -543063 | -16.28% | -17.56% | 124 | 0.49768 | 86849.7667 | Atenção
ATV-038 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | Concluída | m3 | 34 | 34 | 100% | 100% | 5521183 | 5418976 | 70.4 | 83.2 | 8 | 0 | -102207 | -1.851% | 0% | 0 | 0.40865 | 159381.6471 | Controlado
ATV-039 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-05-01 | Concluída | m3 | 46 | 46 | 100% | 100% | 5810154 | 5488429 | 96.4 | 103.5 | 6 | 0 | -321725 | -5.537% | 0% | 8 | 0.44444 | 119313.6739 | Controlado
ATV-040 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Escadas — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-18 | 2026-04-26 |  | Atrasada | m3 | 130 | 106.03 | 100% | 81.56% | 19693059 | 15571642 | 282.1 | 250.1 | 8 | 0 | -4121417 | -20.93% | -18.44% | 127 | 0.42395 | 146860.7187 | Atenção
ATV-041 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Cofragem — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-19 | 2026-04-29 |  | Atrasada | m3 | 54 | 46.82 | 100% | 86.7% | 7750840 | 6947553 | 122.4 | 110.7 | 12 | 0 | -803287 | -10.36% | -13.3% | 124 | 0.42294 | 148388.5733 | Atenção
ATV-042 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Armadura — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | Concluída | m3 | 129 | 129 | 100% | 100% | 19693290 | 18950948 | 222.4 | 257.1 | 8 | 0 | -742342 | -3.77% | 0% | 8 | 0.50175 | 146906.5736 | Controlado
ATV-043 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Concluída | m3 | 69 | 69 | 100% | 100% | 5879964 | 6061689 | 116.8 | 109.5 | 13 | 0 | 181725 | 3.091% | 0% | 0 | 0.63014 | 87850.5652 | Controlado
ATV-044 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Concluída | m3 | 45 | 45 | 100% | 100% | 8321794 | 8489431 | 36.7 | 35.4 | 16 | 0 | 167637 | 2.014% | 0% | 4 | 1.2712 | 188654.0222 | Controlado
ATV-045 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-23 | 2026-05-05 |  | Atrasada | m3 | 88 | 78.14 | 100% | 88.8% | 13713094 | 13022430 | 127.9 | 127.8 | 13 | 0 | -690664 | -5.037% | -11.2% | 118 | 0.61142 | 166655.1062 | Atenção
ATV-046 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Escadas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | Concluída | m3 | 82 | 82 | 100% | 100% | 11656891 | 11876109 | 97.4 | 113.5 | 8 | 0 | 219218 | 1.881% | 0% | 10 | 0.72247 | 144830.5976 | Controlado
ATV-047 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Cofragem — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Concluída | m3 | 96 | 96 | 100% | 100% | 8022946 | 8855625 | 151 | 157.4 | 17 | 0 | 832679 | 10.38% | 0% | 1 | 0.60991 | 92246.0938 | Crítico
ATV-048 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Armadura — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Concluída | m3 | 52 | 52 | 100% | 100% | 7570969 | 7608648 | 123.3 | 124.3 | 16 | 0 | 37679 | 0.4977% | 0% | 0 | 0.41834 | 146320.1538 | Controlado
ATV-049 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-04-28 | 2026-05-13 |  | Atrasada | m3 | 92 | 74.37 | 100% | 80.84% | 16823193 | 14271815 | 65.5 | 51.4 | 18 | 0 | -2551378 | -15.17% | -19.16% | 110 | 1.4469 | 191902.8506 | Atenção
ATV-050 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-04-29 | 2026-05-09 |  | Atrasada | m3 | 116 | 111.2 | 100% | 95.86% | 14801921 | 15843864 | 115.9 | 109.4 | 6 | 0 | 1041943 | 7.039% | -4.14% | 114 | 1.0165 | 142480.7914 | Controlado
ATV-051 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-16 | Concluída | m3 | 73 | 73 | 100% | 100% | 8657024 | 8181532 | 90.1 | 101.8 | 9 | 0 | -475492 | -5.493% | 0% | 0 | 0.71709 | 112075.7808 | Controlado
ATV-052 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Escadas — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Atrasada | m3 | 113 | 100.49 | 100% | 88.93% | 14771088 | 12215832 | 203.3 | 208 | 4 | 0 | -2555256 | -17.3% | -11.07% | 115 | 0.48312 | 121562.663 | Atenção
ATV-053 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Cofragem — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Concluída | m3 | 42 | 42 | 100% | 100% | 3856033 | 4008420 | 50.6 | 59.4 | 7 | 0 | 152387 | 3.952% | 0% | 0 | 0.70707 | 95438.5714 | Controlado
ATV-054 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Armadura — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-04 | 2026-05-17 |  | Atrasada | m3 | 94 | 90.86 | 100% | 96.66% | 10661324 | 10467218 | 104.7 | 110.6 | 7 | 0 | -194106 | -1.821% | -3.34% | 106 | 0.82152 | 115201.6069 | Controlado
ATV-055 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-05-03 | 2026-05-18 |  | Atrasada | m3 | 123 | 117.15 | 100% | 95.25% | 18950564 | 17830252 | 249.3 | 249.8 | 5 | 1 | -1120312 | -5.912% | -4.75% | 105 | 0.46898 | 152200.1878 | Controlado
ATV-056 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Concluída | m3 | 53 | 53 | 100% | 100% | 4300323 | 4763366 | 94.4 | 103.4 | 11 | 0 | 463043 | 10.77% | 0% | 1 | 0.51257 | 89874.8302 | Crítico
ATV-057 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  | Atrasada | m3 | 75 | 61.88 | 100% | 82.51% | 13733338 | 10640371 | 79.2 | 64.5 | 9 | 0 | -3092967 | -22.52% | -17.49% | 112 | 0.95938 | 171951.6968 | Atenção
ATV-058 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Escadas — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-05-09 | 2026-05-13 |  | Atrasada | m3 | 125 | 98.12 | 100% | 78.5% | 16497854 | 14077768 | 114.2 | 82.9 | 15 | 0 | -2420086 | -14.67% | -21.5% | 110 | 1.1836 | 143475.0102 | Atenção
ATV-059 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Cofragem — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-05-11 | 2026-05-23 |  | Atrasada | m3 | 99 | 82.69 | 100% | 83.53% | 11994575 | 10266815 | 236.3 | 191.9 | 16 | 0 | -1727760 | -14.4% | -16.47% | 100 | 0.4309 | 124160.2975 | Atenção
ATV-060 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Armadura — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-01 | Concluída | m3 | 98 | 98 | 100% | 100% | 11895167 | 11232609 | 273.2 | 262.6 | 17 | 0 | -662558 | -5.57% | 0% | 8 | 0.37319 | 114618.4592 | Controlado
ATV-061 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Pilares — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluída | m3 | 56 | 56 | 100% | 100% | 5724791 | 6322940 | 76.4 | 84.3 | 11 | 0 | 598149 | 10.45% | 0% | 0 | 0.66429 | 112909.6429 | Crítico
ATV-062 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Vigas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  | Atrasada | m3 | 75 | 72.72 | 100% | 96.96% | 13704332 | 15059424 | 171 | 173 | 6 | 0 | 1355092 | 9.888% | -3.04% | 103 | 0.42035 | 207087.7888 | Controlado
ATV-063 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Estrutura | Lajes — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-16 | 2026-05-30 |  | Atrasada | m3 | 63 | 60.08 | 100% | 95.37% | 4739261 | 5066038 | 111 | 116.2 | 15 | 0 | 326777 | 6.895% | -4.63% | 93 | 0.51704 | 84321.5379 | Controlado
ATV-064 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria exterior — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-05-17 | 2026-05-27 |  | Atrasada | m2 | 265 | 221.32 | 100% | 83.52% | 6970037 | 5927988 | 370.7 | 326.7 | 15 | 0 | -1042049 | -14.95% | -16.48% | 96 | 0.67744 | 26784.6918 | Atenção
ATV-065 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria interior — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  | Atrasada | m2 | 554 | 538.1 | 100% | 97.13% | 9480675 | 8558630 | 524.1 | 505.4 | 15 | 0 | -922045 | -9.726% | -2.87% | 91 | 1.0647 | 15905.2778 | Controlado
ATV-066 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Vergas e contravergas — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | Concluída | m2 | 261 | 261 | 100% | 100% | 5971475 | 6666267 | 445.3 | 451.7 | 14 | 0 | 694792 | 11.64% | 0% | 9 | 0.57782 | 25541.2529 | Crítico
ATV-067 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria exterior — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-24 | 2026-06-04 |  | Atrasada | m2 | 552 | 513.95 | 100% | 93.11% | 19556526 | 18563379 | 607.5 | 582 | 10 | 0 | -993147 | -5.078% | -6.89% | 88 | 0.88308 | 36119.0369 | Controlado
ATV-068 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria interior — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  | Atrasada | m2 | 428 | 365.22 | 100% | 85.33% | 8580837 | 7527343 | 1038.3 | 995.6 | 14 | 0 | -1053494 | -12.28% | -14.67% | 88 | 0.36683 | 20610.4348 | Atenção
ATV-069 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Vergas e contravergas — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | Concluída | m2 | 211 | 211 | 100% | 100% | 4961511 | 5020171 | 275.6 | 303.7 | 14 | 0 | 58660 | 1.182% | 0% | 10 | 0.69476 | 23792.2796 | Controlado
ATV-070 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria exterior — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-05-26 | 2026-06-10 |  | Atrasada | m2 | 477 | 406.95 | 100% | 85.31% | 7377259 | 6775686 | 1140.9 | 1111.8 | 15 | 0 | -601573 | -8.154% | -14.69% | 82 | 0.36603 | 16649.9226 | Atenção
ATV-071 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria interior — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | Concluída | m2 | 789 | 789 | 100% | 100% | 23582755 | 24421913 | 631.4 | 719.9 | 15 | 0 | 839158 | 3.558% | 0% | 8 | 1.096 | 30952.9949 | Controlado
ATV-072 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Vergas e contravergas — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | Concluída | m2 | 713 | 713 | 100% | 100% | 5975549 | 5823587 | 1774.5 | 1773.6 | 11 | 0 | -151962 | -2.543% | 0% | 2 | 0.40201 | 8167.7237 | Controlado
ATV-073 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria exterior — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-05-26 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | Concluída | m2 | 704 | 704 | 100% | 100% | 8104345 | 8461438 | 690.6 | 800.4 | 6 | 0 | 357093 | 4.406% | 0% | 0 | 0.87956 | 12019.0881 | Controlado
ATV-074 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria interior — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | Concluída | m2 | 426 | 426 | 100% | 100% | 16161622 | 15480498 | 635.3 | 599.6 | 6 | 0 | -681124 | -4.214% | 0% | 0 | 0.71047 | 36339.1972 | Controlado
ATV-075 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Vergas e contravergas — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-05-30 | 2026-06-07 |  | Atrasada | m2 | 331 | 274.83 | 100% | 83.03% | 7628378 | 6984662 | 631.8 | 598.6 | 6 | 0 | -643716 | -8.438% | -16.97% | 85 | 0.45912 | 25414.4817 | Atenção
ATV-076 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Alvenaria | Alvenaria exterior — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | Concluída | m2 | 282 | 282 | 100% | 100% | 2232299 | 2309691 | 294.9 | 356.6 | 6 | 0 | 77392 | 3.467% | 0% | 0 | 0.7908 | 8190.3936 | Controlado
ATV-077 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Tubagem hidráulica — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-02 | 2026-06-14 |  | Atrasada | m | 286 | 247.68 | 100% | 86.6% | 3527229 | 3045964 | 201.4 | 180.7 | 17 | 0 | -481265 | -13.64% | -13.4% | 78 | 1.3707 | 12297.9813 | Atenção
ATV-078 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Esgotos — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Concluída | m | 525 | 525 | 100% | 100% | 10146221 | 10775466 | 1467.3 | 1544.6 | 12 | 0 | 629245 | 6.202% | 0% | 0 | 0.33989 | 20524.6971 | Controlado
ATV-079 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Eletrodutos — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Concluída | m | 897 | 897 | 100% | 100% | 15362124 | 15584742 | 670.6 | 646.8 | 8 | 0 | 222618 | 1.449% | 0% | 8 | 1.3868 | 17374.2943 | Controlado
ATV-080 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Quadros elétricos — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-06-06 | 2026-06-14 |  | Atrasada | un | 32 | 29.51 | 100% | 92.23% | 8383330 | 7796485 | 43.8 | 44.2 | 7 | 0 | -586845 | -7% | -7.77% | 78 | 0.66765 | 264198.0685 | Controlado
ATV-081 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Cablagem — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Concluída | m | 599 | 599 | 100% | 100% | 11111471 | 10592044 | 1177.7 | 1332 | 14 | 0 | -519427 | -4.675% | 0% | 2 | 0.4497 | 17682.8781 | Controlado
ATV-082 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Tubagem hidráulica — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | Concluída | m | 575 | 575 | 100% | 100% | 3414203 | 3346009 | 1606.7 | 1709.4 | 17 | 0 | -68194 | -1.997% | 0% | 7 | 0.33638 | 5819.1461 | Controlado
ATV-083 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Esgotos — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | Concluída | m | 456 | 456 | 100% | 100% | 3950675 | 3894188 | 322.2 | 350.7 | 12 | 0 | -56487 | -1.43% | 0% | 5 | 1.3003 | 8539.886 | Controlado
ATV-084 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Eletrodutos — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | Concluída | m | 417 | 417 | 100% | 100% | 8561349 | 8785824 | 876.4 | 1003.7 | 4 | 0 | 224475 | 2.622% | 0% | 4 | 0.41546 | 21069.1223 | Controlado
ATV-085 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Quadros elétricos — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | Concluída | un | 36 | 36 | 100% | 100% | 10685113 | 10266694 | 99.9 | 96.1 | 8 | 0 | -418419 | -3.916% | 0% | 7 | 0.37461 | 285185.9444 | Controlado
ATV-086 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Cablagem — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-12 | 2026-06-24 |  | Atrasada | m | 685 | 621.27 | 100% | 90.7% | 13986980 | 13212858 | 1441 | 1460.9 | 18 | 0 | -774122 | -5.535% | -9.3% | 68 | 0.42527 | 21267.4972 | Controlado
ATV-087 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Tubagem hidráulica — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | Concluída | m | 487 | 487 | 100% | 100% | 6608206 | 6387615 | 567.2 | 611.4 | 17 | 0 | -220591 | -3.338% | 0% | 5 | 0.79653 | 13116.2526 | Controlado
ATV-088 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Esgotos — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | Concluída | m | 886 | 886 | 100% | 100% | 15191403 | 15909787 | 1526.6 | 1468.3 | 12 | 0 | 718384 | 4.729% | 0% | 5 | 0.60342 | 17956.8702 | Controlado
ATV-089 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Eletrodutos — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-06-18 | 2026-06-27 |  | Atrasada | m | 498 | 418.28 | 100% | 83.99% | 7572978 | 7154055 | 1155.5 | 977.8 | 6 | 0 | -418923 | -5.532% | -16.01% | 65 | 0.42778 | 17103.5072 | Atenção
ATV-090 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Quadros elétricos — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-06-15 | 2026-06-29 |  | Atrasada | un | 38 | 32.32 | 100% | 85.05% | 11274194 | 8953617 | 88.4 | 80 | 16 | 0 | -2320577 | -20.58% | -14.95% | 63 | 0.404 | 277030.229 | Atenção
ATV-091 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Cablagem — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-06-16 | 2026-07-02 |  | Atrasada | m | 380 | 338.71 | 100% | 89.13% | 5114531 | 4296680 | 440.5 | 371.9 | 8 | 0 | -817851 | -15.99% | -10.87% | 60 | 0.91076 | 12685.4241 | Atenção
ATV-092 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Instalações | Tubagem hidráulica — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | Concluída | m | 638 | 638 | 100% | 100% | 11216822 | 12320997 | 594.7 | 624.1 | 4 | 0 | 1104175 | 9.844% | 0% | 3 | 1.0223 | 19311.9075 | Controlado
ATV-093 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco interno — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-20 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | Concluída | m2 | 373 | 373 | 100% | 100% | 11059603 | 11537030 | 741.8 | 697.6 | 15 | 0 | 477427 | 4.317% | 0% | 7 | 0.53469 | 30930.3753 | Controlado
ATV-094 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco externo — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-06-22 | 2026-07-05 |  | Atrasada | m2 | 372 | 362.69 | 100% | 97.5% | 8497543 | 8187878 | 350.9 | 327.2 | 8 | 0 | -309665 | -3.644% | -2.5% | 57 | 1.1085 | 22575.417 | Controlado
ATV-095 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Pavimento cerâmico — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-06-27 | 2026-07-09 |  | Atrasada | m2 | 805 | 660 | 100% | 81.99% | 10157033 | 7677318 | 1810.4 | 1386.7 | 13 | 0 | -2479715 | -24.41% | -18.01% | 53 | 0.47595 | 11632.3 | Atenção
ATV-096 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Revestimento WC — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | Atrasada | m2 | 370 | 319.87 | 100% | 86.45% | 13654167 | 11135662 | 380.9 | 328.7 | 13 | 0 | -2518505 | -18.44% | -13.55% | 63 | 0.97314 | 34813.0866 | Atenção
ATV-097 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Teto falso — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Concluída | m2 | 614 | 614 | 100% | 100% | 11327948 | 10689138 | 691.2 | 671.7 | 14 | 0 | -638810 | -5.639% | 0% | 5 | 0.9141 | 17409.0195 | Controlado
ATV-098 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco interno — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-06-29 | Concluída | m2 | 95 | 95 | 100% | 100% | 2332802 | 2260102 | 218 | 202.3 | 18 | 0 | -72700 | -3.116% | 0% | 0 | 0.4696 | 23790.5474 | Controlado
ATV-099 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco externo — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | Concluída | m2 | 723 | 723 | 100% | 100% | 5713408 | 5735391 | 1869.1 | 2028.8 | 12 | 0 | 21983 | 0.3848% | 0% | 2 | 0.35637 | 7932.7676 | Controlado
ATV-100 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Pavimento cerâmico — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-06-30 | 2026-07-06 |  | Atrasada | m2 | 552 | 436.39 | 100% | 79.06% | 15456199 | 12316143 | 1467.5 | 1306 | 10 | 0 | -3140056 | -20.32% | -20.94% | 56 | 0.33414 | 28222.7892 | Atenção
ATV-101 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Revestimento WC — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-07-02 | 2026-07-15 |  | Atrasada | m2 | 686 | 676.79 | 100% | 98.66% | 13594371 | 13901120 | 689.3 | 763.6 | 16 | 0 | 306749 | 2.256% | -1.34% | 47 | 0.88631 | 20539.7834 | Controlado
ATV-102 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Teto falso — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-07-04 | 2026-07-16 |  | Atrasada | m2 | 576 | 501.46 | 100% | 87.06% | 16341248 | 15766596 | 1588.5 | 1355.6 | 6 | 0 | -574652 | -3.517% | -12.94% | 46 | 0.36992 | 31441.3832 | Atenção
ATV-103 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco interno — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-07-05 | 2026-07-17 |  | Atrasada | m2 | 793 | 632.63 | 100% | 79.78% | 15028910 | 12409190 | 1342.2 | 1160.7 | 8 | 0 | -2619720 | -17.43% | -20.22% | 45 | 0.54504 | 19615.2411 | Atenção
ATV-104 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco externo — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-02 | 2026-07-10 |  | Atrasada | m2 | 203 | 163.55 | 100% | 80.56% | 2101374 | 1732040 | 305.7 | 268.9 | 5 | 0 | -369334 | -17.58% | -19.44% | 52 | 0.60822 | 10590.2782 | Atenção
ATV-105 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Pavimento cerâmico — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-07-04 | 2026-07-08 |  | Atrasada | m2 | 509 | 473.78 | 100% | 93.08% | 17857220 | 15566363 | 419.6 | 434.5 | 8 | 0 | -2290857 | -12.83% | -6.92% | 54 | 1.0904 | 32855.6777 | Controlado
ATV-106 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Revestimento WC — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-07-05 | 2026-07-14 |  | Atrasada | m2 | 409 | 327.86 | 100% | 80.16% | 14428328 | 12975157 | 349.3 | 338.1 | 16 | 0 | -1453171 | -10.07% | -19.84% | 48 | 0.96971 | 39575.2974 | Atenção
ATV-107 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Teto falso — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  | Atrasada | m2 | 410 | 357.5 | 100% | 87.2% | 3876914 | 3814618 | 531.4 | 498.5 | 14 | 0 | -62296 | -1.607% | -12.8% | 49 | 0.71715 | 10670.2601 | Atenção
ATV-108 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco interno — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Concluída | m2 | 307 | 307 | 100% | 100% | 2442077 | 2579173 | 460.3 | 525.2 | 4 | 0 | 137096 | 5.614% | 0% | 0 | 0.58454 | 8401.215 | Controlado
ATV-109 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Revestimentos | Reboco externo — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | Concluída | m2 | 464 | 464 | 100% | 100% | 16012920 | 15228261 | 842 | 977.1 | 14 | 0 | -784659 | -4.9% | 0% | 2 | 0.47487 | 32819.528 | Controlado
ATV-110 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Portas — Setor 1 / Térreo | Téc. Mateus João | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | Concluída | un | 19 | 18.98 | 100% | 99.89% | 4350653 | 4296421 | 20.3 | 19 | 8 | 0 | -54232 | -1.247% | -0.11% | 6 | 0.99895 | 226365.7007 | Controlado
ATV-111 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Janelas de alumínio — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-07-27 | Concluída | un | 33 | 33 | 100% | 100% | 7799132 | 7579233 | 65 | 76.3 | 5 | 0 | -219899 | -2.82% | 0% | 0 | 0.4325 | 229673.7273 | Controlado
ATV-112 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Guarda-corpos — Setor 3 / 2.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-07-15 | 2026-07-27 |  | Atrasada | un | 22 | 18.64 | 100% | 84.73% | 2216146 | 1906446 | 28.4 | 29.2 | 14 | 0 | -309700 | -13.97% | -15.27% | 35 | 0.63836 | 102277.1459 | Atenção
ATV-113 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Portas — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-07-18 | 2026-07-23 |  | Atrasada | un | 10 | 9.3 | 100% | 92.97% | 3607865 | 3312118 | 17.8 | 19 | 13 | 0 | -295747 | -8.197% | -7.03% | 39 | 0.48947 | 356141.7204 | Controlado
ATV-114 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Janelas de alumínio — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-07-16 | 2026-07-25 |  | Atrasada | un | 36 | 32.69 | 100% | 90.8% | 12221501 | 10853038 | 95 | 85.6 | 7 | 0 | -1368463 | -11.2% | -9.2% | 37 | 0.38189 | 331998.7152 | Controlado
ATV-115 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Guarda-corpos — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-18 | 2026-07-30 |  | Atrasada | un | 20 | 16.18 | 100% | 80.89% | 6351954 | 5434003 | 16.6 | 14 | 13 | 0 | -917951 | -14.45% | -19.11% | 32 | 1.1557 | 335846.9098 | Atenção
ATV-116 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Portas — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | Atrasada | un | 36 | 32.62 | 100% | 90.61% | 13055603 | 13209066 | 58.2 | 50.8 | 13 | 0 | 153463 | 1.175% | -9.39% | 32 | 0.64213 | 404937.6456 | Controlado
ATV-117 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Caixilharia e Carpintaria | Janelas de alumínio — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-20 | 2026-07-28 |  | Atrasada | un | 21 | 17.94 | 100% | 85.41% | 1110639 | 1032304 | 50 | 45.4 | 9 | 0 | -78335 | -7.053% | -14.59% | 34 | 0.39515 | 57542.029 | Atenção
ATV-118 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Massa corrida — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | Atrasada | m2 | 323 | 301.64 | 100% | 93.39% | 6731300 | 6020195 | 360 | 347.5 | 18 | 0 | -711105 | -10.56% | -6.61% | 35 | 0.86803 | 19958.2118 | Controlado
ATV-119 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Pintura interior — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-22 | 2026-08-01 |  | Atrasada | m2 | 193 | 187.72 | 100% | 97.26% | 5955079 | 6217525 | 428 | 460.2 | 12 | 0 | 262446 | 4.407% | -2.74% | 30 | 0.40791 | 33121.271 | Controlado
ATV-120 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Pintura exterior — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-07-22 | 2026-08-02 |  | Atrasada | m2 | 848 | 770.97 | 100% | 90.92% | 18212600 | 17593939 | 1151.3 | 1091.3 | 17 | 0 | -618661 | -3.397% | -9.08% | 29 | 0.70647 | 22820.5235 | Controlado
ATV-121 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Louças sanitárias — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-07-28 | 2026-08-04 |  | Atrasada | un | 14 | 13.62 | 100% | 97.28% | 5266109 | 4902522 | 28 | 31.7 | 12 | 0 | -363587 | -6.904% | -2.72% | 27 | 0.42965 | 359950.2203 | Controlado
ATV-122 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Massa corrida — Setor 1 / Térreo | Eng. Ana Domingos | 2026-07-26 | 2026-08-11 |  | Atrasada | m2 | 577 | 523.47 | 100% | 90.72% | 15356781 | 12974496 | 464 | 392.4 | 16 | 0 | -2382285 | -15.51% | -9.28% | 20 | 1.334 | 24785.5579 | Controlado
ATV-123 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Pintura interior — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-07-26 | 2026-08-07 |  | Atrasada | m2 | 711 | 676.88 | 100% | 95.2% | 25745812 | 22641361 | 742.2 | 857.3 | 14 | 0 | -3104451 | -12.06% | -4.8% | 24 | 0.78955 | 33449.5937 | Controlado
ATV-124 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Pintura exterior — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-07-31 | 2026-08-15 |  | Atrasada | m2 | 720 | 607.62 | 100% | 84.39% | 20841474 | 16924438 | 1237.3 | 1042.1 | 11 | 0 | -3917036 | -18.79% | -15.61% | 16 | 0.58307 | 27853.6552 | Atenção
ATV-125 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Louças sanitárias — Setor 4 / 3.º Piso | Téc. Mateus João | 2026-07-28 | 2026-08-04 |  | Atrasada | un | 30 | 26.14 | 100% | 87.14% | 4300714 | 4015422 | 72.5 | 65.4 | 5 | 0 | -285292 | -6.634% | -12.86% | 27 | 0.39969 | 153612.1653 | Atenção
ATV-126 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Pintura e Acabamentos | Massa corrida — Setor 1 / Térreo | Eng. Carlos Manuel | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Concluída | m2 | 598 | 598 | 100% | 100% | 4554450 | 4637825 | 938.7 | 869.9 | 10 | 0 | 83375 | 1.831% | 0% | 6 | 0.68744 | 7755.5602 | Controlado
ATV-127 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Passeios — Setor 1 / Térreo | Eng. Paulo António | 2026-08-01 | 2026-08-13 |  | Atrasada | m2 | 661 | 602.02 | 100% | 91.08% | 10936733 | 9454981 | 869.4 | 854.5 | 16 | 0 | -1481752 | -13.55% | -8.92% | 18 | 0.70453 | 15705.4267 | Controlado
ATV-128 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Drenagem exterior — Setor 2 / 1.º Piso | Téc. Rosa Miguel | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Concluída | m | 657 | 656.75 | 100% | 99.96% | 9004317 | 8554317 | 1229.8 | 1321.8 | 4 | 0 | -450000 | -4.998% | -0.04% | 4 | 0.49686 | 13025.2257 | Controlado
ATV-129 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Pavimentação do quintal — Setor 3 / 2.º Piso | Eng. Paulo António | 2026-08-06 | 2026-08-14 |  | Atrasada | m2 | 510 | 425.41 | 100% | 83.41% | 18368958 | 16843743 | 1181.2 | 1010.6 | 11 | 0 | -1525215 | -8.303% | -16.59% | 17 | 0.42095 | 39594.1398 | Atenção
ATV-130 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Passeios — Setor 4 / 3.º Piso | Eng. Carlos Manuel | 2026-08-07 | 2026-08-23 |  | Atrasada | m2 | 674 | 534.44 | 100% | 79.29% | 4768037 | 3562013 | 795.1 | 676.7 | 15 | 1 | -1206024 | -25.29% | -20.71% | 8 | 0.78977 | 6664.9446 | Atenção
ATV-131 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Drenagem exterior — Setor 1 / Térreo | Téc. Rosa Miguel | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | Concluída | m | 898 | 898 | 100% | 100% | 7770373 | 8488072 | 1622.2 | 1891.1 | 6 | 0 | 717699 | 9.236% | 0% | 0 | 0.47486 | 9452.196 | Controlado
ATV-132 | Edifício Residencial T+3 — Viana | Arranjos Exteriores | Pavimentação do quintal — Setor 2 / 1.º Piso | Eng. Ana Domingos | 2026-08-05 | 2026-08-13 |  | Atrasada | m2 | 712 | 599.25 | 100% | 84.16% | 10668199 | 9060622 | 977.8 | 995.5 | 13 | 0 | -1607577 | -15.07% | -15.84% | 18 | 0.60196 | 15119.9366 | Atenção