## Guia_Projeto_Final
PROJETO FINAL — CONTROLO INTEGRADO DE OBRAS NO POWER BI
Item | Descrição
Contexto | Portefólio de obras de uma empresa de construção civil com projetos em Luanda e arredores.
Período | Janeiro a Agosto de 2026
Objetivo | Construir um dashboard executivo e operacional com custos, prazo, produção, materiais, mão de obra, qualidade e SST.
Nível | Projeto final / intermédio-avançado
Modelo | Modelo estrela com dimensões e tabelas de factos.
Fonte | Dados simulados e realistas para fins pedagógicos.
Entrega | Dashboard Power BI com 3 a 4 páginas + conclusões e plano de ação.
Desafio | Aplicar EVM: PV, EV, AC, CPI, SPI, CV e SV.
KPI | Fórmula conceitual | Tabela principal | Dimensão de análise | Visual sugerido | Interpretação | Volume de dados | Registos
BAC — Budget at Completion | Soma do orçamento base | Dim_Projetos | Projeto | Cartão | Orçamento total aprovado | Projetos | 5
PV — Planned Value | Soma Valor_Planeado_PV_AOA | Fato_Progresso_Semanal | Projeto / Semana / Fase | Linha | Valor que deveria ter sido produzido | Atividades | 18
EV — Earned Value | Soma Valor_Agregado_EV_AOA | Fato_Progresso_Semanal | Projeto / Semana / Fase | Linha | Valor orçamentado do trabalho executado | Fornecedores | 8
AC — Actual Cost | Soma Custo_Real_AC_AOA | Fato_Progresso_Semanal | Projeto / Semana / Fase | Linha | Custo realmente incorrido | Progresso semanal | 851
CPI | EV / AC | Fato_Progresso_Semanal | Projeto | KPI | <1 sobrecusto; >1 eficiência | Movimentos materiais | 472
SPI | EV / PV | Fato_Progresso_Semanal | Projeto | KPI | <1 atraso; >1 adiantamento | Registos mão de obra | 906
CV — Cost Variance | EV - AC | Fato_Progresso_Semanal | Projeto | Cartão | Negativo = sobrecusto
SV — Schedule Variance | EV - PV | Fato_Progresso_Semanal | Projeto | Cartão | Negativo = atraso
Avanço Real vs Planeado | Qtd executada / Qtd planeada | Fato_Progresso_Semanal | Atividade / Fase | Linha / barras | Monitorar execução física
Produtividade | Qtd executada / Horas homem | Fato_Progresso_Semanal | Atividade / Equipa | Barras | Eficiência de execução
Variação preço material | Preço real - Preço orçado | Fato_Materiais | Material / Fornecedor | Barras | Pressão de custo de materiais
OTIF fornecedor | Entregas no prazo e completas / total | Fato_Materiais | Fornecedor | KPI | Confiabilidade de fornecimento
Absentismo | Horas ausência / Horas previstas | Fato_Mao_de_Obra | Categoria / Projeto | KPI | Disponibilidade da mão de obra
Horas extra | Horas extra / Horas normais | Fato_Mao_de_Obra | Projeto / Categoria | Barras | Sobrecarga / necessidade de recursos
NCR / Não conformidades | Soma Nao_Conformidades | Fato_Progresso_Semanal | Projeto / Fase | Cartão | Qualidade da execução
Custo de retrabalho | Soma Custo_Retrabalho_AOA | Fato_Progresso_Semanal | Projeto / Fase | Barras | Custo da não qualidade
Taxa de frequência SST | Incidentes * 200.000 / HH | Fato_Progresso_Semanal | Projeto | KPI | Segurança operacional
Modelo recomendado | Chave dimensão | Chave facto | Cardinalidade
Dim_Projetos → Fato_Progresso_Semanal | ID_Projeto | ID_Projeto | 1:*
Dim_Atividades → Fato_Progresso_Semanal | ID_Atividade | ID_Atividade | 1:*
Dim_Projetos → Fato_Materiais | ID_Projeto | ID_Projeto | 1:*
Dim_Fornecedores → Fato_Materiais | ID_Fornecedor | ID_Fornecedor | 1:*
Dim_Projetos → Fato_Mao_de_Obra | ID_Projeto | ID_Projeto | 1:*
Desafios obrigatórios | Descrição
1 | Criar calendário e relacionar as datas das tabelas de factos.
2 | Construir medidas PV, EV, AC, CPI, SPI, CV e SV.
3 | Identificar obras com sobrecusto e atraso sem usar colunas calculadas desnecessárias.
4 | Criar análise de Pareto de custos por fase/atividade.
5 | Analisar fornecedores por variação de preço, atraso e OTIF.
6 | Cruzar produtividade com horas extra e absentismo.
7 | Analisar não conformidades, retrabalho e incidentes SST.
8 | Criar drill-through de Projeto para Atividade.
9 | Criar página executiva, página de engenharia, materiais e pessoas/SST.
10 | Apresentar 5 conclusões suportadas pelos KPIs e 5 ações corretivas.

## Dim_Projetos
ID_Projeto | Projeto | Tipo_Obra | Localizacao | Gestor_Projeto | Data_Inicio | Data_Fim_Planeada | BAC_Orcamento_AOA | Reserva_Contingencia_Pct
PRJ-001 | Residencial Horizonte | Edifício Residencial | Viana | Eng. Manuel Domingos | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 420000000 | 12%
PRJ-002 | Via Urbana Sul | Infraestrutura Rodoviária | Talatona | Eng. Carla Pedro | 2026-01-19 | 2026-09-25 | 610000000 | 10%
PRJ-003 | Armazém Logístico Kiku | Armazém Industrial | Kikuxi | Eng. Nelson Joaquim | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 285000000 | 8%
PRJ-004 | Escola Nova Geração | Equipamento Escolar | Kilamba | Eng. Teresa João | 2026-02-16 | 2026-11-20 | 360000000 | 10%
PRJ-005 | Centro Comercial Atlântico | Edifício Comercial | Benfica | Eng. Pedro Miguel | 2026-01-12 | 2026-12-18 | 780000000 | 15%

## Dim_Atividades
ID_Atividade | Fase | Atividade | Unidade | Grupo
AT01 | Mobilização | Mobilização do estaleiro | un | Preparação
AT02 | Topografia | Implantação topográfica | h | Preparação
AT03 | Terraplenagem | Escavação e aterro | m3 | Terraplenagem
AT04 | Fundações | Betão de fundações | m3 | Estrutura
AT05 | Fundações | Aço de fundações | kg | Estrutura
AT06 | Estrutura | Cofragem | m2 | Estrutura
AT07 | Estrutura | Armadura | kg | Estrutura
AT08 | Estrutura | Betonagem estrutural | m3 | Estrutura
AT09 | Alvenaria | Alvenaria de blocos | m2 | Arquitetura
AT10 | Cobertura | Cobertura / impermeabilização | m2 | Arquitetura
AT11 | Instalações | Rede elétrica | m | MEP
AT12 | Instalações | Rede hidráulica | m | MEP
AT13 | Instalações | Drenagem / esgotos | m | MEP
AT14 | Revestimentos | Reboco e estuque | m2 | Acabamentos
AT15 | Revestimentos | Pavimentos e revestimentos | m2 | Acabamentos
AT16 | Pintura | Pintura | m2 | Acabamentos
AT17 | Caixilharia | Portas e janelas | un | Acabamentos
AT18 | Urbanização | Passeios / pavimentação | m2 | Exterior

## Dim_Fornecedores
ID_Fornecedor | Fornecedor | Categoria | Localizacao | Classe
FOR-01 | Cimentos de Angola | Cimento e argamassas | Luanda | A
FOR-02 | Aço Forte Lda. | Aço e malhas | Viana | A
FOR-03 | Betão Pronto Sul | Betão pronto | Talatona | B
FOR-04 | Cerâmica Nova Vida | Cerâmicos | Nova Vida | B
FOR-05 | Tubos & Redes Angola | PVC / PPR / drenagem | Viana | A
FOR-06 | ElectroConstrução | Cabos e material elétrico | Luanda | B
FOR-07 | Alumínio Moderno | Caixilharia | Benfica | C
FOR-08 | Madeiras Kwanza | Madeira / cofragem | Viana | B

## Fato_Progresso_Semanal
ID_Registo | Data_Semana | ID_Projeto | ID_Atividade | Fase | Quantidade_Planeada_Semana | Quantidade_Executada_Semana | Valor_Planeado_PV_AOA | Valor_Agregado_EV_AOA | Custo_Real_AC_AOA | Horas_Homem | Horas_Equipamento | Custo_Retrabalho_AOA | Nao_Conformidades | Incidentes_SST | Horas_Chuva | Pct_Conclusao_Planeada_Acum | Pct_Conclusao_Real_Acum
PRG-00001 | 2026-01-12 | PRJ-001 | AT01 | Mobilização | 148.87 | 140.85 | 101864474 | 96376231 | 110740871 | 50.8 | 2.7 | 3239604 | 1 | 0 | 0 | 57.7% | 54.59%
PRG-00002 | 2026-01-19 | PRJ-001 | AT01 | Mobilização | 116.34 | 93.11 | 75543837 | 60458906 | 74269286 | 51.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 90.68%
PRG-00003 | 2026-01-05 | PRJ-001 | AT02 | Topografia | 123.17 | 112.09 | 3240833 | 2949271 | 3215580 | 38.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20.77% | 18.9%
PRG-00004 | 2026-01-12 | PRJ-001 | AT02 | Topografia | 138.45 | 124.35 | 4637091 | 4164670 | 5049232 | 51.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.12% | 39.87%
PRG-00005 | 2026-01-19 | PRJ-001 | AT02 | Topografia | 94.46 | 94.89 | 3008984 | 3022619 | 3348637 | 57.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.05% | 55.87%
PRG-00006 | 2026-01-26 | PRJ-001 | AT02 | Topografia | 98.9 | 95.47 | 3360027 | 3243431 | 3275797 | 39 | 2.2 | 92425 | 1 | 0 | 2.5 | 76.73% | 71.97%
PRG-00007 | 2026-02-02 | PRJ-001 | AT02 | Topografia | 131.58 | 114.19 | 3555941 | 3086096 | 3298412 | 59.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91% | 91.23%
PRG-00008 | 2026-01-26 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 200.36 | 189.07 | 25971035 | 24508215 | 24458062 | 54.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.74% | 14.85%
PRG-00009 | 2026-02-02 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 160.58 | 148.34 | 19188375 | 17726095 | 18047742 | 66.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.35% | 26.51%
PRG-00010 | 2026-02-09 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 199.48 | 189.03 | 30649575 | 29042819 | 33555044 | 90.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.02% | 41.35%
PRG-00011 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 147.81 | 144.16 | 20633239 | 20122854 | 21107671 | 22 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.64% | 52.68%
PRG-00012 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 155.96 | 127.12 | 20577813 | 16772891 | 17629458 | 43.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.89% | 62.66%
PRG-00013 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 185.95 | 156.62 | 23716109 | 19974614 | 22252678 | 45 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.49% | 74.97%
PRG-00014 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT03 | Terraplenagem | 198.26 | 175.02 | 25958223 | 22914770 | 26665526 | 65.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.07% | 88.72%
PRG-00015 | 2026-02-02 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 140.89 | 127.58 | 20899458 | 18925175 | 21268025 | 21.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.27% | 5.68%
PRG-00016 | 2026-02-09 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 145.89 | 163.52 | 20116026 | 22546876 | 21206108 | 81.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.77% | 12.96%
PRG-00017 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 167.86 | 139.62 | 23367784 | 19437311 | 22904433 | 64.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.24% | 19.18%
PRG-00018 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 137.09 | 116.58 | 22924607 | 19494770 | 22614338 | 39.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.35% | 24.37%
PRG-00019 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 134.38 | 118.91 | 18911210 | 16734356 | 19186864 | 24.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.33% | 29.66%
PRG-00020 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 149.82 | 158.12 | 22879460 | 24147424 | 24377576 | 75.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39% | 36.7%
PRG-00021 | 2026-03-16 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 159.66 | 140.31 | 23457515 | 20615029 | 26000071 | 58.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 46.11% | 42.95%
PRG-00022 | 2026-03-23 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 162.7 | 169.94 | 20973985 | 21907288 | 24776282 | 26 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35% | 50.52%
PRG-00023 | 2026-03-30 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 171.46 | 174.83 | 22790918 | 23239349 | 22900176 | 31.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.99% | 58.3%
PRG-00024 | 2026-04-06 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 168.77 | 147.51 | 27116573 | 23700047 | 26554611 | 87.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5% | 64.87%
PRG-00025 | 2026-04-13 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 153.32 | 156.81 | 19496268 | 19939439 | 20591582 | 57.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75.33% | 71.85%
PRG-00026 | 2026-04-20 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 145.41 | 163.28 | 21215126 | 23822277 | 27335409 | 89.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 81.8% | 79.12%
PRG-00027 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 152.33 | 166.48 | 25386454 | 27743492 | 28748320 | 67.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88.58% | 86.53%
PRG-00028 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 135.79 | 116.58 | 18732384 | 16082442 | 19443311 | 24.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 94.63% | 91.72%
PRG-00029 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT04 | Fundações | 147.37 | 120.33 | 17709048 | 14460302 | 15095514 | 23 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.08%
PRG-00030 | 2026-02-09 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 10252.48 | 9868.85 | 12012052 | 11562573 | 12989490 | 41.6 | 753.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39% | 7.11%
PRG-00031 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8220.84 | 9202.99 | 12842700 | 14377039 | 14504629 | 31.9 | 747.5 | 658884 | 1 | 0 | 6 | 13.31% | 13.74%
PRG-00032 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 7767.54 | 8106.52 | 10882416 | 11357337 | 10775864 | 36.4 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9% | 19.58%
PRG-00033 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9703.15 | 8248.85 | 11323606 | 9626428 | 10393718 | 44.5 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.89% | 25.52%
PRG-00034 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8305.71 | 9121.83 | 10359813 | 11377763 | 11483645 | 61.9 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 31.88% | 32.09%
PRG-00035 | 2026-03-16 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8150.93 | 9163.19 | 10707536 | 12037300 | 12858740 | 29.8 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75% | 38.69%
PRG-00036 | 2026-03-23 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8447.65 | 7915.83 | 10649395 | 9978966 | 10072437 | 49.7 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.83% | 44.4%
PRG-00037 | 2026-03-30 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8085.11 | 7659.65 | 12006265 | 11374466 | 10957755 | 17.6 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.66% | 49.91%
PRG-00038 | 2026-04-06 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9640.93 | 10655.07 | 11592492 | 12811922 | 12125639 | 83.8 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.6% | 57.59%
PRG-00039 | 2026-04-13 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 8335 | 9314.72 | 10018446 | 11196042 | 12986099 | 28.6 | 801.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.61% | 64.3%
PRG-00040 | 2026-04-20 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9323.55 | 10157.71 | 13143559 | 14319477 | 14722485 | 25.4 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 69.32% | 71.62%
PRG-00041 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9795.13 | 8964.56 | 10954203 | 10025359 | 9451583 | 26 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.38% | 78.07%
PRG-00042 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 10083.38 | 9805.42 | 11904922 | 11576749 | 13191495 | 76.1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 83.64% | 85.14%
PRG-00043 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9934.19 | 8207.68 | 14131166 | 11675243 | 12684462 | 38.9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90.8% | 91.05%
PRG-00044 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 9703.27 | 10453.76 | 14360860 | 15471586 | 15416870 | 42.6 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 97.79% | 98.58%
PRG-00045 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT05 | Fundações | 7336.47 | 6279.08 | 7864865 | 6731324 | 6860153 | 34.1 | 333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
PRG-00046 | 2026-02-02 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 954.06 | 1029.97 | 27605514 | 29801978 | 28824434 | 643.5 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57% | 6.01%
PRG-00047 | 2026-02-09 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 967.33 | 978.11 | 25072728 | 25352085 | 26614684 | 592 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.21% | 11.71%
PRG-00048 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1331.18 | 1063.63 | 29030498 | 23195713 | 27182102 | 403 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97% | 17.92%
PRG-00049 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1392.67 | 1188.08 | 34420888 | 29364346 | 34206414 | 278.9 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.1% | 24.85%
PRG-00050 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1326.38 | 1449.35 | 34429672 | 37621476 | 41633911 | 345.2 | 72.2 | 1653747 | 1 | 0 | 6 | 34.84% | 33.3%
PRG-00051 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1373 | 1206.95 | 38638769 | 33965871 | 40602659 | 199.7 | 77.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.85% | 40.35%
PRG-00052 | 2026-03-16 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1054.55 | 1167.52 | 22932585 | 25389265 | 27472888 | 268.3 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 49% | 47.16%
PRG-00053 | 2026-03-23 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1251.21 | 1192.5 | 27573780 | 26279805 | 30025521 | 262.5 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 56.3% | 54.11%
PRG-00054 | 2026-03-30 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1352.13 | 1385.15 | 35687664 | 36559141 | 37769699 | 625.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.18% | 62.19%
PRG-00055 | 2026-04-06 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1211.15 | 1346.88 | 28613947 | 31820858 | 31079725 | 176.8 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 71.25% | 70.05%
PRG-00056 | 2026-04-13 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1221.75 | 1060.22 | 30494655 | 26462859 | 28757013 | 674.2 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 78.38% | 76.24%
PRG-00057 | 2026-04-20 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 921.56 | 972.27 | 24232376 | 25565960 | 24931982 | 480.6 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.75% | 81.91%
PRG-00058 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1324.56 | 1474.71 | 36819511 | 40993357 | 42866281 | 710 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.48% | 90.51%
PRG-00059 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 922.19 | 998.69 | 24684026 | 26731475 | 25716705 | 541.9 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.86% | 96.34%
PRG-00060 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT06 | Estrutura | 1273.7 | 1393.82 | 32934299 | 36040129 | 41637475 | 616.5 | 34.7 | 2007433 | 1 | 0 | 1.5 | 100% | 100%
PRG-00061 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 29630.19 | 31485.99 | 43972487 | 46726587 | 52921706 | 218.9 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.57% | 8.05%
PRG-00062 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 25059.4 | 27523.68 | 32931539 | 36169944 | 39425236 | 161.3 | 1017.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98% | 15.08%
PRG-00063 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 29999.06 | 27649.72 | 34062873 | 31395277 | 36160788 | 164.7 | 910.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65% | 22.15%
PRG-00064 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 26363.43 | 28833.97 | 35865935 | 39226970 | 42627656 | 121.9 | 1648.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.39% | 29.52%
PRG-00065 | 2026-03-16 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 22437.96 | 18068.61 | 34261555 | 27589792 | 28559759 | 38.4 | 1357.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.12% | 34.14%
PRG-00066 | 2026-03-23 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 30888.66 | 25948.77 | 43575514 | 36606664 | 40224517 | 176.4 | 1330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.02% | 40.77%
PRG-00067 | 2026-03-30 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 23892.66 | 18683.16 | 35929779 | 28095729 | 32336239 | 62.8 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.12% | 45.55%
PRG-00068 | 2026-04-06 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 25831.73 | 28500.01 | 40004409 | 44136644 | 42814032 | 164.9 | 813.9 | 1302409 | 1 | 0 | 1.5 | 54.73% | 52.83%
PRG-00069 | 2026-04-13 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 29196.67 | 28838.01 | 43613593 | 43077831 | 49946480 | 101.9 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.19% | 60.2%
PRG-00070 | 2026-04-20 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 24319.31 | 19349.42 | 34079733 | 27115214 | 29618232 | 144.8 | 944.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 68.41% | 65.15%
PRG-00071 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 31681.38 | 25183.64 | 39725742 | 31578133 | 34657457 | 188.9 | 938.3 | 686172 | 2 | 0 | 0 | 76.5% | 71.59%
PRG-00072 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 26470.14 | 27674.09 | 41190188 | 43063669 | 44559452 | 182.4 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.27% | 78.66%
PRG-00073 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 29077.61 | 29053.03 | 36204390 | 36173794 | 41272130 | 165.3 | 335.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.7% | 86.09%
PRG-00074 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 25873.7 | 26735.81 | 37232056 | 38472618 | 43082469 | 127.4 | 1522.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.32% | 92.92%
PRG-00075 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT07 | Estrutura | 31212.47 | 27252.19 | 44896026 | 39199560 | 47296487 | 193 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.89%
PRG-00076 | 2026-02-02 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 87.1 | 72.7 | 10038841 | 8379604 | 8783771 | 22.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79% | 4.83%
PRG-00077 | 2026-02-09 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 105.66 | 82.81 | 13085137 | 10255841 | 11009505 | 31.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.81% | 10.33%
PRG-00078 | 2026-02-16 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 75.44 | 61.31 | 11049113 | 8979744 | 10745227 | 37.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.82% | 14.41%
PRG-00079 | 2026-02-23 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 96.64 | 106.49 | 12279379 | 13531249 | 13098058 | 43.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.24% | 21.48%
PRG-00080 | 2026-03-02 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 76.87 | 62.19 | 10315254 | 8344969 | 8559169 | 12.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 29.35% | 25.61%
PRG-00081 | 2026-03-09 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 88.67 | 94.33 | 10779453 | 11467441 | 11453750 | 59.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24% | 31.88%
PRG-00082 | 2026-03-16 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 104.29 | 85.14 | 15095900 | 12324005 | 14156888 | 23.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.17% | 37.54%
PRG-00083 | 2026-03-23 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 83.83 | 80.75 | 9699191 | 9342727 | 10824631 | 38.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 47.74% | 42.91%
PRG-00084 | 2026-03-30 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 88.92 | 86.62 | 14771363 | 14387936 | 15033085 | 23.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65% | 48.66%
PRG-00085 | 2026-04-06 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 87.87 | 96.72 | 11286659 | 12422279 | 13782995 | 49.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49% | 55.09%
PRG-00086 | 2026-04-13 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 83.61 | 79.64 | 12598544 | 12000042 | 11902285 | 39.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.04% | 60.38%
PRG-00087 | 2026-04-20 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 106.6 | 106.53 | 17009617 | 16998408 | 17919541 | 42.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72.13% | 67.46%
PRG-00088 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 112.97 | 96.95 | 14870432 | 12761572 | 14776241 | 43.4 | 1.5 | 731013 | 1 | 0 | 4 | 79.63% | 73.9%
PRG-00089 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 73.98 | 62 | 9887180 | 8286121 | 9811470 | 21.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84.55% | 78.02%
PRG-00090 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 81.47 | 70.57 | 13523137 | 11714801 | 14522671 | 40.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 89.96% | 82.71%
PRG-00091 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT08 | Estrutura | 114.34 | 105.61 | 16407255 | 15154056 | 15915632 | 60.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.56% | 89.73%
PRG-00092 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1939.35 | 2157.71 | 47688198 | 53057851 | 53984428 | 985 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.29% | 12.56%
PRG-00093 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1392.62 | 1192.23 | 38933070 | 33330692 | 33786761 | 313.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.39% | 19.5%
PRG-00094 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1910.22 | 1576.53 | 48591995 | 40103682 | 40320734 | 365.1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.51% | 28.68%
PRG-00095 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1674.91 | 1608.48 | 39084394 | 37534188 | 36550170 | 916.3 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 40.26% | 38.04%
PRG-00096 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1547.14 | 1336.68 | 33421965 | 28875462 | 29731953 | 859.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.27% | 45.82%
PRG-00097 | 2026-06-01 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1407.67 | 1292.1 | 41358060 | 37962723 | 40664952 | 721.6 | 33.6 | 1866458 | 1 | 0 | 0 | 57.46% | 53.34%
PRG-00098 | 2026-06-08 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1724.57 | 1776.73 | 44576341 | 45924521 | 52769466 | 1021.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5% | 63.68%
PRG-00099 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1709.28 | 1575.91 | 49152203 | 45317175 | 49257970 | 335 | 25.3 | 1883907 | 1 | 0 | 1.5 | 77.45% | 72.85%
PRG-00100 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1842.6 | 1756.9 | 46100671 | 43956382 | 41698021 | 387.8 | 9.6 | 971134 | 1 | 0 | 2.5 | 88.17% | 83.08%
PRG-00101 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT09 | Alvenaria | 1989.86 | 1583.99 | 43472926 | 34605884 | 37934809 | 756.2 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.76% | 92.3%
PRG-00102 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 210.74 | 229.73 | 5245759 | 5718404 | 6178222 | 99 | 2 | 211479 | 1 | 0 | 2.5 | 9.52% | 10.38%
PRG-00103 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 258.47 | 237.44 | 6455552 | 5930097 | 5818073 | 37 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 21.2% | 21.11%
PRG-00104 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 180.45 | 153.16 | 4155091 | 3526704 | 3790406 | 44.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36% | 28.03%
PRG-00105 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 258.65 | 250.31 | 7612718 | 7367094 | 7798792 | 52.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 41.04% | 39.34%
PRG-00106 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 174.5 | 137.12 | 4390518 | 3450052 | 3612564 | 19.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.93% | 45.54%
PRG-00107 | 2026-06-01 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 203.49 | 197.4 | 5139811 | 4986178 | 5489920 | 26.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.12% | 54.46%
PRG-00108 | 2026-06-08 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 211.72 | 191.13 | 5697896 | 5143957 | 5755871 | 93.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.69% | 63.09%
PRG-00109 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 204.31 | 190.45 | 5769426 | 5378031 | 5377038 | 93.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92% | 71.7%
PRG-00110 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 249.85 | 229.57 | 6927183 | 6364913 | 6666744 | 76.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.21% | 82.07%
PRG-00111 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT10 | Cobertura | 183.71 | 179.24 | 4345010 | 4239204 | 4525927 | 64.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.52% | 90.17%
PRG-00112 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 139.99 | 133.49 | 1674696 | 1596972 | 1793885 | 45.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.26% | 5.02%
PRG-00113 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 121.25 | 95.01 | 1764164 | 1382448 | 1392150 | 47.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82% | 8.59%
PRG-00114 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 171.92 | 150.89 | 2409288 | 2114553 | 2631254 | 37.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16.28% | 14.26%
PRG-00115 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 142.18 | 149.28 | 1989129 | 2088455 | 2230642 | 21.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.62% | 19.87%
PRG-00116 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 171.88 | 187.99 | 2493938 | 2727693 | 3035317 | 90.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.08% | 26.93%
PRG-00117 | 2026-06-01 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 172.2 | 168.49 | 2366963 | 2316058 | 2438947 | 56.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 34.55% | 33.26%
PRG-00118 | 2026-06-08 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 178.54 | 158.6 | 2613190 | 2321222 | 2416502 | 35.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26% | 39.22%
PRG-00119 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 177.3 | 160.91 | 2315291 | 2101269 | 2063811 | 22.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.92% | 45.27%
PRG-00120 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 173.81 | 186.66 | 2617383 | 2810965 | 2762784 | 70.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.46% | 52.29%
PRG-00121 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 132.04 | 132.68 | 1601960 | 1609746 | 1776463 | 58.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.42% | 57.27%
PRG-00122 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 158.37 | 170.13 | 2439390 | 2620526 | 2811058 | 36.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 65.37% | 63.67%
PRG-00123 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 147.83 | 117 | 1659744 | 1313632 | 1393944 | 61.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.92% | 68.06%
PRG-00124 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 152.95 | 126.38 | 2008039 | 1659169 | 1732101 | 60.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67% | 72.81%
PRG-00125 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 129.58 | 102.94 | 1936615 | 1538464 | 1766541 | 22.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81.54% | 76.68%
PRG-00126 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 131.74 | 106.18 | 1944739 | 1567433 | 1767267 | 28.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86.49% | 80.67%
PRG-00127 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 128.21 | 115.11 | 1685020 | 1512751 | 1926376 | 63.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 91.31% | 85%
PRG-00128 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 158.01 | 140.48 | 1686473 | 1499378 | 1573796 | 61.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25% | 90.28%
PRG-00129 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT11 | Instalações | 166.05 | 155.55 | 2088690 | 1956632 | 2079676 | 60.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96.12%
PRG-00130 | 2026-04-27 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 575.16 | 646.62 | 7260010 | 8162029 | 8591459 | 176.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33% | 8.24%
PRG-00131 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 411.22 | 434.97 | 5995490 | 6341756 | 6450767 | 222.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.57% | 13.79%
PRG-00132 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 525.84 | 426.83 | 6514645 | 5288068 | 5617322 | 95.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.28% | 19.23%
PRG-00133 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 483.14 | 460.23 | 6848366 | 6523563 | 7277029 | 210.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25.43% | 25.09%
PRG-00134 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 547.71 | 515.98 | 7455474 | 7023547 | 7348216 | 291.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 32.42% | 31.67%
PRG-00135 | 2026-06-01 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 509.21 | 414.15 | 7791659 | 6337121 | 7417824 | 203.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38.91% | 36.95%
PRG-00136 | 2026-06-08 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 436.34 | 480.1 | 5098424 | 5609706 | 6463101 | 83.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.47% | 43.07%
PRG-00137 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 566.57 | 549.32 | 6152448 | 5965130 | 6222392 | 176.9 | 16.3 | 227007 | 1 | 0 | 6 | 51.69% | 50.07%
PRG-00138 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 383.15 | 308.67 | 5303966 | 4272900 | 4705831 | 73 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.58% | 54.01%
PRG-00139 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 511.48 | 572.8 | 7798165 | 8732992 | 10034239 | 369 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.1% | 61.31%
PRG-00140 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 406.2 | 352.19 | 4463077 | 3869695 | 4374306 | 121.5 | 1.2 | 122193 | 2 | 0 | 1.5 | 68.27% | 65.8%
PRG-00141 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 421.78 | 334.04 | 4963965 | 3931310 | 4298644 | 82.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.65% | 70.06%
PRG-00142 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 554.54 | 438.11 | 7333286 | 5793593 | 5994911 | 214 | 11 | 108062 | 1 | 0 | 0 | 80.72% | 75.64%
PRG-00143 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 496.14 | 447.25 | 7213276 | 6502408 | 6179999 | 196.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.04% | 81.34%
PRG-00144 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 383.25 | 402.28 | 5757008 | 6042930 | 5785399 | 172.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 91.93% | 86.47%
PRG-00145 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT12 | Instalações | 556.84 | 569.13 | 8078699 | 8257036 | 9158737 | 108.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.03% | 93.72%
PRG-00146 | 2026-05-04 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 556.7 | 622.37 | 7535893 | 8424922 | 8986939 | 308 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28% | 8.14%
PRG-00147 | 2026-05-11 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 580.11 | 488.89 | 8560631 | 7214551 | 7953281 | 194.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86% | 14.53%
PRG-00148 | 2026-05-18 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 428.29 | 389.75 | 5382234 | 4897919 | 5669303 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.46% | 19.62%
PRG-00149 | 2026-05-25 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 542.29 | 595.05 | 7373239 | 8090593 | 9379938 | 319.1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55% | 27.4%
PRG-00150 | 2026-06-01 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 537.35 | 477.92 | 6302853 | 5605730 | 7185557 | 195.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 34.57% | 33.65%
PRG-00151 | 2026-06-08 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 476.87 | 427.95 | 6090372 | 5465551 | 5822671 | 106.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.81% | 39.24%
PRG-00152 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 550.31 | 570.93 | 7369778 | 7645940 | 7764245 | 198.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 48% | 46.7%
PRG-00153 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 501.95 | 482.38 | 5496531 | 5282162 | 5599649 | 300 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 54.56% | 53.01%
PRG-00154 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 575.96 | 596.43 | 8186672 | 8477677 | 8557237 | 304.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.09% | 60.81%
PRG-00155 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 463.9 | 373.83 | 6921275 | 5577529 | 6086572 | 117 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.15% | 65.69%
PRG-00156 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 496.93 | 555.46 | 5342849 | 5972138 | 6722602 | 280.3 | 3.5 | 143599 | 1 | 0 | 4 | 74.65% | 72.95%
PRG-00157 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 393.16 | 403.89 | 4757814 | 4887710 | 5214470 | 236.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.79% | 78.23%
PRG-00158 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 427.87 | 448.83 | 6305011 | 6613881 | 6293527 | 258.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85.38% | 84.1%
PRG-00159 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 425.92 | 366.19 | 4527685 | 3892711 | 4866765 | 196.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 90.95% | 88.89%
PRG-00160 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 557.7 | 523.45 | 8086410 | 7589791 | 7444405 | 156 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 98.24% | 95.73%
PRG-00161 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT13 | Instalações | 466.63 | 386.86 | 5997506 | 4972305 | 5283834 | 220.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100%
PRG-00162 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 170.31 | 134.46 | 4750841 | 3750793 | 4006582 | 20.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2% | 5.69%
PRG-00163 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 184.99 | 181.32 | 5473450 | 5364861 | 5124586 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02% | 13.35%
PRG-00164 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 239.59 | 191.02 | 7012992 | 5591256 | 6233724 | 123.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25.15% | 21.43%
PRG-00165 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 184.35 | 179.99 | 4063478 | 3967480 | 3789686 | 38 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95% | 29.04%
PRG-00166 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 197.22 | 164.85 | 4940097 | 4129187 | 5053631 | 58.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 41.29% | 36.01%
PRG-00167 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 171.76 | 159.1 | 4844295 | 4487325 | 4672793 | 32.8 | 1.4 | 167288 | 1 | 0 | 1.5 | 48.55% | 42.74%
PRG-00168 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 197.44 | 179.56 | 5815604 | 5289044 | 5909020 | 31.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56.9% | 50.33%
PRG-00169 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 218.39 | 242.75 | 5410420 | 6013855 | 5827867 | 121.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.13% | 60.59%
PRG-00170 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 221.38 | 174.1 | 5850624 | 4601015 | 4956336 | 60.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.49% | 67.96%
PRG-00171 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 204.53 | 209.36 | 5796398 | 5933153 | 6123929 | 63.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.14% | 76.81%
PRG-00172 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 155.77 | 132.83 | 4312491 | 3677337 | 3955292 | 29.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90.73% | 82.42%
PRG-00173 | 2026-08-31 | PRJ-001 | AT14 | Revestimentos | 188.95 | 177.34 | 5528806 | 5189183 | 5027669 | 70.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.72% | 89.92%
PRG-00174 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 980.28 | 902.02 | 26959274 | 24806802 | 25692180 | 581.9 | 20.3 | 544636 | 1 | 0 | 1.5 | 8.43% | 7.76%
PRG-00175 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 888.47 | 859.3 | 26206667 | 25346176 | 24676273 | 332.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.07% | 15.14%
PRG-00176 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 996.16 | 1107.31 | 29652747 | 32961300 | 37823662 | 503.5 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.63% | 24.66%
PRG-00177 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1153.34 | 1169.64 | 27426085 | 27813482 | 29092536 | 382.1 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55% | 34.72%
PRG-00178 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1185.62 | 958.29 | 30854616 | 24938576 | 26926504 | 525.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.74% | 42.96%
PRG-00179 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 893.55 | 804.77 | 25769082 | 23208824 | 24469812 | 346.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 52.42% | 49.88%
PRG-00180 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1104.88 | 1139.16 | 26681307 | 27509191 | 28052291 | 356.3 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.92% | 59.67%
PRG-00181 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1228.11 | 1230.88 | 35354950 | 35434721 | 37743161 | 378.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 72.48% | 70.26%
PRG-00182 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1138.63 | 1170.58 | 24096363 | 24772595 | 23942385 | 236.2 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.27% | 80.32%
PRG-00183 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1139.78 | 1257.55 | 33936774 | 37443436 | 41731343 | 757.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.07% | 91.13%
PRG-00184 | 2026-08-31 | PRJ-001 | AT15 | Revestimentos | 1018.15 | 819.67 | 26706768 | 21500378 | 22129314 | 369.3 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 98.18%
PRG-00185 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 997.62 | 900.23 | 20737409 | 18712938 | 21570497 | 379.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.79% | 7.03%
PRG-00186 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1249.71 | 977.63 | 27258576 | 21323849 | 22548267 | 618.9 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54% | 14.66%
PRG-00187 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1271.81 | 1314.3 | 33404588 | 34520515 | 33891020 | 495.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 27.47% | 24.92%
PRG-00188 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1271.2 | 1081.91 | 35062238 | 29841436 | 30508488 | 203.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4% | 33.37%
PRG-00189 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1384.66 | 1272.93 | 31242236 | 28721168 | 31586937 | 748.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2% | 43.3%
PRG-00190 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1260.63 | 1176.91 | 31623396 | 29523162 | 32897727 | 332.5 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 52.49%
PRG-00191 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1274.47 | 1339.38 | 29049948 | 30529500 | 29049578 | 591 | 5.2 | 845446 | 1 | 0 | 6 | 67.99% | 62.95%
PRG-00192 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1271.14 | 1088.56 | 33864016 | 28999833 | 31734569 | 555 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.92% | 71.44%
PRG-00193 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1337.71 | 1119.7 | 32834322 | 27483363 | 32745361 | 657 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.36% | 80.18%
PRG-00194 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1304.87 | 1290.72 | 33670441 | 33305136 | 35092982 | 797 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55% | 90.26%
PRG-00195 | 2026-08-31 | PRJ-001 | AT16 | Pintura | 1044.92 | 1055.74 | 21354968 | 21576053 | 23241555 | 501 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98.5%
PRG-00196 | 2026-06-15 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 12.81 | 14.26 | 6870660 | 7645658 | 8795476 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.42% | 10.48%
PRG-00197 | 2026-06-22 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 12.03 | 11.86 | 7439719 | 7339468 | 7680593 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.26% | 19.21%
PRG-00198 | 2026-06-29 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 10.01 | 8.63 | 6783443 | 5851483 | 6305392 | 8 | 0 | 274014 | 2 | 0 | 6 | 25.62% | 25.56%
PRG-00199 | 2026-07-06 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 12.99 | 13.29 | 7955946 | 8134289 | 8128545 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.18% | 35.32%
PRG-00200 | 2026-07-13 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 9.01 | 9.56 | 5819677 | 6175534 | 6777742 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 41.8% | 42.35%
PRG-00201 | 2026-07-20 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 9.3 | 10.41 | 5827452 | 6518482 | 6983248 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64% | 50%
PRG-00202 | 2026-07-27 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 9.32 | 10.07 | 5540358 | 5984711 | 6712790 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 55.49% | 57.41%
PRG-00203 | 2026-08-03 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 13.77 | 12.45 | 8296537 | 7505587 | 7965330 | 8 | 0.1 | 183790 | 1 | 0 | 2.5 | 65.62% | 66.56%
PRG-00204 | 2026-08-10 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 11.32 | 11.49 | 6896667 | 6994395 | 6903240 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 73.94% | 75.01%
PRG-00205 | 2026-08-17 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 11.34 | 12 | 6547126 | 6930154 | 7178537 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 82.28% | 83.83%
PRG-00206 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 13.77 | 12.69 | 8347553 | 7691634 | 7528543 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 92.41% | 93.16%
PRG-00207 | 2026-08-31 | PRJ-001 | AT17 | Caixilharia | 13.74 | 11.06 | 7371764 | 5934120 | 7172226 | 8 | 0.2 | 327998 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
PRG-00208 | 2026-08-24 | PRJ-001 | AT18 | Urbanização | 7094.32 | 5596.37 | 157940277 | 124591634 | 156162631 | 2578.8 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16% | 36.41%
PRG-00209 | 2026-08-31 | PRJ-001 | AT18 | Urbanização | 6988.05 | 6838.45 | 206726669 | 202301268 | 203198626 | 959 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91.62% | 80.9%
PRG-00210 | 2026-01-26 | PRJ-002 | AT01 | Mobilização | 185.7 | 181.72 | 100524664 | 98367248 | 97295464 | 103.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 38.45% | 37.62%
PRG-00211 | 2026-02-02 | PRJ-002 | AT01 | Mobilização | 142.45 | 137.07 | 84808280 | 81603113 | 94325812 | 48.9 | 1.2 | 4052737 | 1 | 0 | 0 | 67.94% | 66%
PRG-00212 | 2026-02-09 | PRJ-002 | AT01 | Mobilização | 168.35 | 158.02 | 93070066 | 87356409 | 94554315 | 93.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98.72%
PRG-00213 | 2026-01-26 | PRJ-002 | AT02 | Topografia | 156.5 | 119.02 | 3737892 | 2842703 | 3356478 | 33.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.37% | 25.38%
PRG-00214 | 2026-02-02 | PRJ-002 | AT02 | Topografia | 161.07 | 163.62 | 4735744 | 4810724 | 5270579 | 54.1 | 4.2 | 214781 | 2 | 0 | 2.5 | 67.71% | 60.26%
PRG-00215 | 2026-02-09 | PRJ-002 | AT02 | Topografia | 181.24 | 182.41 | 5590474 | 5626630 | 5448712 | 64.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.16%
PRG-00216 | 2026-01-26 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 127.39 | 111.16 | 17516803 | 15284608 | 18133134 | 51 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.31% | 9.87%
PRG-00217 | 2026-02-02 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 186.84 | 181.32 | 29768591 | 28888066 | 27501098 | 66.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.91% | 25.97%
PRG-00218 | 2026-02-09 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 131.79 | 113.89 | 15945286 | 13780483 | 13654715 | 37 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61% | 36.09%
PRG-00219 | 2026-02-16 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 148.17 | 155.79 | 24233587 | 25481401 | 26909804 | 40 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.77% | 49.93%
PRG-00220 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 155.53 | 158.63 | 22950068 | 23406378 | 23548376 | 65.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 66.58% | 64.01%
PRG-00221 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 159.74 | 125.13 | 26598030 | 20835355 | 20612571 | 60.9 | 5.4 | 372279 | 2 | 0 | 1.5 | 80.77% | 75.13%
PRG-00222 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT03 | Terraplenagem | 165.42 | 132.25 | 27864814 | 22277816 | 25466538 | 54.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.46% | 86.87%
PRG-00223 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 67.74 | 69.79 | 9225312 | 9505661 | 9540454 | 31.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2% | 9.48%
PRG-00224 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 66.59 | 58.62 | 9013469 | 7934617 | 8715156 | 27.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25% | 17.45%
PRG-00225 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 49.67 | 51.92 | 7187911 | 7513682 | 7827053 | 25.5 | 0.8 | 172634 | 1 | 0 | 0 | 25% | 24.5%
PRG-00226 | 2026-03-16 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 61.77 | 57.5 | 7911817 | 7365097 | 6967332 | 24.1 | 1.5 | 337900 | 1 | 0 | 0 | 33.39% | 32.31%
PRG-00227 | 2026-03-23 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 48.39 | 40.72 | 6394260 | 5381141 | 6192431 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 39.97% | 37.85%
PRG-00228 | 2026-03-30 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 47.85 | 39.73 | 7664250 | 6362723 | 6965030 | 17.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.47% | 43.24%
PRG-00229 | 2026-04-06 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 53.51 | 57.79 | 7347086 | 7934922 | 7720624 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 53.74% | 51.1%
PRG-00230 | 2026-04-13 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 45.69 | 38.3 | 6669711 | 5591452 | 6158932 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.94% | 56.3%
PRG-00231 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 64.81 | 70.64 | 7695268 | 8387806 | 8308755 | 41.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75% | 65.9%
PRG-00232 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 63.38 | 52.42 | 7667053 | 6341437 | 7437493 | 26.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.36% | 73.02%
PRG-00233 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 61.07 | 57.27 | 7345702 | 6888102 | 6657376 | 17.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.66% | 80.8%
PRG-00234 | 2026-05-11 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 54.05 | 57.26 | 8442619 | 8944330 | 10340182 | 14 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 88.58%
PRG-00235 | 2026-05-18 | PRJ-002 | AT04 | Fundações | 57 | 42.32 | 8156971 | 6056470 | 7316799 | 10.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 94.33%
PRG-00236 | 2026-02-16 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 19322.3 | 21082.52 | 29904318 | 32628528 | 34640835 | 53.4 | 1364 | 1424947 | 1 | 0 | 0 | 8.25% | 9%
PRG-00237 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 15696.03 | 11636.58 | 20817549 | 15433527 | 18315979 | 63.2 | 1036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94% | 13.96%
PRG-00238 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 19569.23 | 15490.85 | 27758254 | 21973211 | 26624004 | 113.6 | 1378.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.3% | 20.57%
PRG-00239 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 22249.61 | 14767.46 | 29987483 | 19903221 | 24319374 | 101.3 | 155.2 | 1163318 | 1 | 0 | 4 | 32.79% | 26.88%
PRG-00240 | 2026-03-16 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 21698.9 | 16955.16 | 28848448 | 22541697 | 23998564 | 127.5 | 946.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05% | 34.11%
PRG-00241 | 2026-03-23 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 20164.35 | 17944.98 | 26118242 | 23243571 | 26418517 | 69.6 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.66% | 41.77%
PRG-00242 | 2026-03-30 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 17817.7 | 19663.38 | 21284827 | 23489663 | 24292034 | 49.9 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 58.26% | 50.16%
PRG-00243 | 2026-04-06 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 20746.77 | 15260.24 | 32302805 | 23760258 | 29828112 | 92.3 | 1081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.11% | 56.67%
PRG-00244 | 2026-04-13 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 19500.53 | 18571.22 | 21032597 | 20030273 | 20530322 | 94.4 | 1152.1 | 717992 | 1 | 0 | 6 | 75.44% | 64.6%
PRG-00245 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 18430.39 | 15404.91 | 28622343 | 23923792 | 26909599 | 59.1 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 83.3% | 71.17%
PRG-00246 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 18687.53 | 20401.79 | 28291123 | 30886358 | 29915585 | 111.3 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 91.28% | 79.88%
PRG-00247 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT05 | Fundações | 22440.55 | 22421.99 | 24384339 | 24364174 | 27420844 | 53.4 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% | 89.45%
PRG-00248 | 2026-02-09 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 361.23 | 361.35 | 10028297 | 10031708 | 11137954 | 165.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16% | 7.17%
PRG-00249 | 2026-02-16 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 349.47 | 293.03 | 8144494 | 6829054 | 6908928 | 102.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1% | 12.98%
PRG-00250 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 419.42 | 394.04 | 11424176 | 10732912 | 10355948 | 188.5 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41% | 20.79%
PRG-00251 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 315.18 | 308.1 | 6907834 | 6752643 | 6852007 | 177.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 28.67% | 26.9%
PRG-00252 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 327.82 | 331.86 | 8035202 | 8134415 | 7724579 | 169.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 35.17% | 33.49%
PRG-00253 | 2026-03-16 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 288.34 | 302.67 | 7369812 | 7736135 | 8625464 | 103.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40.89% | 39.49%
PRG-00254 | 2026-03-23 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 314.39 | 329.19 | 9352374 | 9792832 | 10059996 | 54.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 47.12% | 46.02%
PRG-00255 | 2026-03-30 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 322.55 | 237.65 | 9019678 | 6645560 | 7178789 | 30.5 | 14.2 | 126628 | 1 | 0 | 0 | 53.52% | 50.73%
PRG-00256 | 2026-04-06 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 327.85 | 260.38 | 9397457 | 7463479 | 8161227 | 165.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 60.02% | 55.9%
PRG-00257 | 2026-04-13 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 363.05 | 290.6 | 9836340 | 7873492 | 8968355 | 55.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.22% | 61.66%
PRG-00258 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 329.36 | 367.44 | 8826816 | 9847375 | 10548686 | 82.9 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.75% | 68.95%
PRG-00259 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 437.36 | 480.88 | 11899906 | 13084068 | 13374888 | 262.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.43% | 78.48%
PRG-00260 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 410.28 | 433.72 | 9555650 | 10101603 | 9772692 | 199.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.57% | 87.09%
PRG-00261 | 2026-05-11 | PRJ-002 | AT06 | Estrutura | 310.53 | 318.32 | 9013316 | 9239428 | 9548957 | 157.5 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.72% | 93.4%
PRG-00262 | 2026-02-16 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 27699.62 | 24873.28 | 35823826 | 32168530 | 32018519 | 188.3 | 1158.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.7% | 7.81%
PRG-00263 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 18129.89 | 19334.34 | 25181417 | 26854330 | 26505471 | 104 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.39% | 13.88%
PRG-00264 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 21643.74 | 13966.86 | 28834163 | 18606894 | 22733439 | 53.9 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19% | 18.27%
PRG-00265 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 22895.64 | 17788.39 | 30416072 | 23631270 | 27920451 | 133.7 | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38% | 23.85%
PRG-00266 | 2026-03-16 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 18101.91 | 16073.2 | 26561334 | 23584561 | 27913143 | 126.4 | 858.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.06% | 28.9%
PRG-00267 | 2026-03-23 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 19422.49 | 18234.55 | 26198782 | 24596390 | 26070229 | 68.6 | 348.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.16% | 34.63%
PRG-00268 | 2026-03-30 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 22118.21 | 17259.98 | 24097716 | 18804690 | 21028693 | 70.1 | 1168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.11% | 40.05%
PRG-00269 | 2026-04-06 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 20578.78 | 16928.31 | 25578276 | 21040937 | 23973012 | 131.6 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.57% | 45.36%
PRG-00270 | 2026-04-13 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 22640.7 | 17334.09 | 33460478 | 25617888 | 25574003 | 121.6 | 1054.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.68% | 50.81%
PRG-00271 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 26080.35 | 25355.33 | 40185705 | 39068556 | 40411955 | 121.8 | 511.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 68.87% | 58.77%
PRG-00272 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 24011.23 | 20783.98 | 37313199 | 32298082 | 33420319 | 78.8 | 855.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.41% | 65.3%
PRG-00273 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 25977.71 | 22747.52 | 37544283 | 32875858 | 36225720 | 59.1 | 1606.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.57% | 72.44%
PRG-00274 | 2026-05-11 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 26279.95 | 28536.03 | 38028330 | 41292976 | 42590454 | 166.3 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 92.82% | 81.4%
PRG-00275 | 2026-05-18 | PRJ-002 | AT07 | Estrutura | 18284.45 | 20466.84 | 22721275 | 25433226 | 25426545 | 155.1 | 741.1 | 524814 | 1 | 0 | 2.5 | 98.56% | 87.83%
PRG-00276 | 2026-02-16 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 93.92 | 90.28 | 13629981 | 13101988 | 14464845 | 26.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.3% | 7.02%
PRG-00277 | 2026-02-23 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 101.13 | 109.13 | 11735235 | 12662867 | 12060130 | 18.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17% | 15.51%
PRG-00278 | 2026-03-02 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 114.25 | 127.25 | 15542906 | 17310669 | 17349261 | 70.8 | 10.9 | 728004 | 1 | 0 | 4 | 24.05% | 25.4%
PRG-00279 | 2026-03-09 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 88.21 | 84.46 | 13791081 | 13204362 | 15309875 | 27.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.91% | 31.97%
PRG-00280 | 2026-03-16 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 112.34 | 90.03 | 18049065 | 14464906 | 17473829 | 57.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.65% | 38.97%
PRG-00281 | 2026-03-23 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 94.1 | 101.26 | 15306111 | 16469806 | 17246595 | 33.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.96% | 46.84%
PRG-00282 | 2026-03-30 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 113.16 | 94.24 | 18627368 | 15512579 | 19406756 | 38.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.76% | 54.17%
PRG-00283 | 2026-04-06 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 85.5 | 91.9 | 13826901 | 14862288 | 16431297 | 51.8 | 6.8 | 577068 | 1 | 0 | 0 | 62.41% | 61.32%
PRG-00284 | 2026-04-13 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 85.49 | 66.35 | 10712233 | 8314199 | 9941963 | 30.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.06% | 66.48%
PRG-00285 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 83.37 | 68.46 | 11147524 | 9153130 | 9643696 | 42.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.54% | 71.8%
PRG-00286 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 97.14 | 79.63 | 11731647 | 9616604 | 11271611 | 32.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.1% | 77.99%
PRG-00287 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 92.6 | 74.44 | 15374284 | 12358465 | 12925158 | 16.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.3% | 83.78%
PRG-00288 | 2026-05-11 | PRJ-002 | AT08 | Estrutura | 103.67 | 97.61 | 13145623 | 12377211 | 12800512 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 98.36% | 91.37%
PRG-00289 | 2026-04-20 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 396.74 | 424.79 | 4259357 | 4560438 | 5093451 | 184.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.61% | 8.15%
PRG-00290 | 2026-04-27 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 292.52 | 255.33 | 3739363 | 3263979 | 3427889 | 54.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.22% | 13.05%
PRG-00291 | 2026-05-04 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 349.98 | 267.05 | 3935241 | 3002690 | 3363461 | 54.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.94% | 18.17%
PRG-00292 | 2026-05-11 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 383.92 | 411.5 | 4296529 | 4605238 | 5314802 | 147.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 27.3% | 26.06%
PRG-00293 | 2026-05-18 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 381.36 | 321.16 | 4303466 | 3624210 | 4283908 | 107.9 | 4.3 | 130320 | 1 | 0 | 0 | 34.62% | 32.22%
PRG-00294 | 2026-05-25 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 382.94 | 331.81 | 4623602 | 4006321 | 4223152 | 187.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.96% | 38.59%
PRG-00295 | 2026-06-01 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 286.43 | 285.89 | 4129278 | 4121479 | 4391378 | 119.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 47.46% | 44.07%
PRG-00296 | 2026-06-08 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 290.8 | 242.54 | 3526613 | 2941252 | 3069513 | 126.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53.03% | 48.73%
PRG-00297 | 2026-06-15 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 371.26 | 377.8 | 4535050 | 4614934 | 4572160 | 64.4 | 0.8 | 189818 | 1 | 0 | 1.5 | 60.16% | 55.97%
PRG-00298 | 2026-06-22 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 417.34 | 383.6 | 5008595 | 4603615 | 4905022 | 162.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 68.16% | 63.33%
PRG-00299 | 2026-06-29 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 345.53 | 317.59 | 3676322 | 3379069 | 3593485 | 132.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.79% | 69.42%
PRG-00300 | 2026-07-06 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 412.13 | 445.04 | 5784686 | 6246684 | 7087115 | 169.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82.7% | 77.96%
PRG-00301 | 2026-07-13 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 330.96 | 354.72 | 4482828 | 4804617 | 5302069 | 154.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89.04% | 84.77%
PRG-00302 | 2026-07-20 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 359.48 | 325.09 | 4665725 | 4219481 | 4687404 | 130 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 95.94% | 91%
PRG-00303 | 2026-07-27 | PRJ-002 | AT12 | Instalações | 420.5 | 381.73 | 5973985 | 5423184 | 5354825 | 237.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 98.32%
PRG-00304 | 2026-06-15 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 29.86 | 33.28 | 19944368 | 22224658 | 23515059 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.16% | 9.09%
PRG-00305 | 2026-06-22 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 35.26 | 31.92 | 22519690 | 20387661 | 19341719 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.79% | 17.81%
PRG-00306 | 2026-06-29 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 38.9 | 40.85 | 21306805 | 22376585 | 21290935 | 9 | 0.5 | 768317 | 2 | 0 | 0 | 28.42% | 28.97%
PRG-00307 | 2026-07-06 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 39.39 | 44.39 | 23904353 | 26939466 | 28670293 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18% | 41.1%
PRG-00308 | 2026-07-13 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 35.77 | 33.36 | 17619283 | 16436514 | 15916696 | 12.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.95% | 50.22%
PRG-00309 | 2026-07-20 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 39.08 | 40.52 | 20552461 | 21310449 | 24021960 | 15.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.63% | 61.29%
PRG-00310 | 2026-07-27 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 26.1 | 21.51 | 15333618 | 12636566 | 15833930 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.76% | 67.17%
PRG-00311 | 2026-08-03 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 30.7 | 25.8 | 18819154 | 15817194 | 19212454 | 11.6 | 0.5 | 891414 | 1 | 0 | 0 | 75.15% | 74.22%
PRG-00312 | 2026-08-10 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 37.92 | 41.3 | 24330638 | 26503090 | 27968465 | 8.2 | 1 | 1256726 | 1 | 0 | 0 | 85.51% | 85.5%
PRG-00313 | 2026-08-17 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 38.1 | 35.17 | 19993480 | 18455731 | 19624494 | 21.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.92% | 95.11%
PRG-00314 | 2026-08-24 | PRJ-002 | AT17 | Caixilharia | 33.2 | 35.79 | 16548548 | 17835685 | 17538524 | 20.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 100%
PRG-00315 | 2026-07-27 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1281.07 | 1234.99 | 35270999 | 34002273 | 38068269 | 261 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.87% | 15.3%
PRG-00316 | 2026-08-03 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1470.09 | 1460.71 | 43837131 | 43557481 | 43335919 | 507.7 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.09% | 33.4%
PRG-00317 | 2026-08-10 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1227.16 | 1012.83 | 32089748 | 26484976 | 28289814 | 555.7 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 49.3% | 45.95%
PRG-00318 | 2026-08-17 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1321.54 | 1119 | 37285752 | 31571168 | 37403001 | 156.7 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 65.67% | 59.82%
PRG-00319 | 2026-08-24 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1516.91 | 1608.33 | 42390543 | 44945143 | 45878198 | 408.1 | 44.1 | 814524 | 1 | 0 | 6 | 84.47% | 79.75%
PRG-00320 | 2026-08-31 | PRJ-002 | AT18 | Urbanização | 1363.93 | 1028.41 | 33867610 | 25536248 | 27949666 | 285.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 92.49%
PRG-00321 | 2026-02-02 | PRJ-003 | AT01 | Mobilização | 90.32 | 89.7 | 52865020 | 52500045 | 50407206 | 52.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.98% | 19.84%
PRG-00322 | 2026-02-09 | PRJ-003 | AT01 | Mobilização | 128.5 | 137.17 | 73682400 | 78651053 | 85954951 | 19.2 | 2.3 | 3021274 | 1 | 0 | 1.5 | 48.41% | 50.19%
PRG-00323 | 2026-02-16 | PRJ-003 | AT01 | Mobilização | 131.66 | 126.05 | 67575343 | 64700008 | 69000234 | 59 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 77.54% | 78.08%
PRG-00324 | 2026-02-23 | PRJ-003 | AT01 | Mobilização | 93.82 | 90.76 | 54274049 | 52504724 | 53857126 | 18.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.3% | 98.16%
PRG-00325 | 2026-02-09 | PRJ-003 | AT02 | Topografia | 157.45 | 144.54 | 4336578 | 3980924 | 4036624 | 32.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.16% | 74.51%
PRG-00326 | 2026-02-02 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 288.54 | 286.73 | 46700728 | 46407899 | 48335310 | 147.8 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.46% | 14.37%
PRG-00327 | 2026-02-09 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 312.99 | 341.83 | 37835898 | 41322031 | 40831323 | 70.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 30.15% | 31.51%
PRG-00328 | 2026-02-16 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 377.15 | 370.35 | 46022245 | 45192265 | 51917140 | 136.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.06% | 50.07%
PRG-00329 | 2026-02-23 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 300.78 | 259.16 | 35072946 | 30219197 | 36195475 | 38.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.13% | 63.06%
PRG-00330 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 401.29 | 322.27 | 54717676 | 43942577 | 52216759 | 45.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84.25% | 79.21%
PRG-00331 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT03 | Terraplenagem | 274.72 | 263.34 | 32398523 | 31056086 | 34902860 | 34.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.02% | 92.41%
PRG-00332 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 169.28 | 141.79 | 23084947 | 19337061 | 20908670 | 49.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48% | 7.1%
PRG-00333 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 177.28 | 147.13 | 24344003 | 20203458 | 23133345 | 25.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 17.36% | 14.48%
PRG-00334 | 2026-03-16 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 161.32 | 155.42 | 21848360 | 21049581 | 23540820 | 91.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25.45% | 22.26%
PRG-00335 | 2026-03-23 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 174.28 | 158.06 | 23169964 | 21014673 | 22389445 | 36.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.18% | 30.18%
PRG-00336 | 2026-03-30 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 186.59 | 195.42 | 29901034 | 31316387 | 33653510 | 99.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.52% | 39.97%
PRG-00337 | 2026-04-06 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 200.32 | 212.2 | 26517663 | 28090319 | 32121338 | 95.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.56% | 50.6%
PRG-00338 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 230.89 | 184.15 | 33490239 | 26710481 | 32085679 | 89.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.13% | 59.83%
PRG-00339 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 160.02 | 162.57 | 19556587 | 19868385 | 19075589 | 54.7 | 11.3 | 412381 | 1 | 0 | 0 | 73.15% | 67.97%
PRG-00340 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 229.77 | 244.84 | 36923535 | 39345497 | 44705592 | 83.5 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 84.66% | 80.24%
PRG-00341 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT04 | Fundações | 163.69 | 184.49 | 20460820 | 23060403 | 26374099 | 87.6 | 3.6 | 1296400 | 1 | 0 | 0 | 92.86% | 89.48%
PRG-00342 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 18515.98 | 16170.03 | 22674812 | 19801947 | 19599060 | 57.5 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09% | 10.56%
PRG-00343 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 17986.65 | 19109.51 | 25371629 | 26955517 | 28577342 | 83.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23.84% | 23.04%
PRG-00344 | 2026-03-16 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 15283.92 | 15834.06 | 17592452 | 18225688 | 19324670 | 60.4 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.82% | 33.38%
PRG-00345 | 2026-03-23 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 13136.84 | 13835.86 | 18125841 | 19090320 | 18293706 | 34 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.4% | 42.42%
PRG-00346 | 2026-03-30 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 14069.24 | 12022.41 | 16898887 | 14440393 | 14975165 | 54.7 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.59% | 50.27%
PRG-00347 | 2026-04-06 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 15385.92 | 15914.92 | 21945188 | 22699703 | 25898289 | 102.3 | 920.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.64% | 60.67%
PRG-00348 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 14916.34 | 14145.61 | 21007040 | 19921604 | 21952249 | 69.3 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.38% | 69.91%
PRG-00349 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 14581.5 | 15433.27 | 18055895 | 19110625 | 21434310 | 45.3 | 921.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.91% | 79.99%
PRG-00350 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 12358.5 | 9942.26 | 17240322 | 13869627 | 15650644 | 73.1 | 849.5 | 674904 | 1 | 0 | 0 | 88.98% | 86.48%
PRG-00351 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT05 | Fundações | 18554.32 | 14868.93 | 23680483 | 18976901 | 21592940 | 73.8 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 96.19%
PRG-00352 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 240.83 | 236.89 | 5603543 | 5511863 | 5509871 | 145.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.27% | 10.1%
PRG-00353 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 198.99 | 159.69 | 4137746 | 3320646 | 4118010 | 91 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.75% | 16.9%
PRG-00354 | 2026-03-16 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 198.76 | 223.92 | 5037492 | 5675061 | 5651194 | 65 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.22% | 26.45%
PRG-00355 | 2026-03-23 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 208.66 | 205.23 | 5097051 | 5013293 | 5250873 | 25.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 36.11% | 35.2%
PRG-00356 | 2026-03-30 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 167.47 | 164.43 | 3878975 | 3808524 | 3705215 | 106.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25% | 42.21%
PRG-00357 | 2026-04-06 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 195.94 | 207.94 | 4152011 | 4406119 | 4791375 | 116 | 14.9 | 80044 | 1 | 0 | 4 | 51.6% | 51.07%
PRG-00358 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 200.01 | 201.68 | 5374159 | 5419092 | 5419774 | 42.4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60.13% | 59.67%
PRG-00359 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 211.21 | 235.22 | 5657943 | 6301201 | 6321606 | 65.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 69.13% | 69.69%
PRG-00360 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 244.6 | 274.76 | 6563222 | 7372500 | 7577085 | 138.1 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.56% | 81.4%
PRG-00361 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 180.05 | 156.12 | 4046526 | 3508677 | 4075684 | 83.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87.23% | 88.06%
PRG-00362 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT06 | Estrutura | 241.88 | 253.33 | 7162805 | 7501999 | 7856773 | 150.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.54% | 98.86%
PRG-00363 | 2026-02-23 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 28728.5 | 26732.64 | 39450715 | 36709951 | 34798652 | 173 | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.6% | 8.01%
PRG-00364 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 36340.67 | 33225.87 | 51733584 | 47299445 | 52567829 | 246.8 | 730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49% | 17.96%
PRG-00365 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 33046.88 | 35950.49 | 49707921 | 54075429 | 55348317 | 201.4 | 1745.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 29.38% | 28.72%
PRG-00366 | 2026-03-16 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 29792.65 | 29923.82 | 42201906 | 42387705 | 47203414 | 190.2 | 486.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3% | 37.68%
PRG-00367 | 2026-03-23 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 25008.26 | 25044.8 | 37428871 | 37483558 | 37186899 | 113.7 | 2206.5 | 402127 | 1 | 0 | 1.5 | 45.79% | 45.18%
PRG-00368 | 2026-03-30 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 33622.91 | 27635.58 | 43772368 | 35977692 | 40818003 | 163.4 | 945.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55.86% | 53.46%
PRG-00369 | 2026-04-06 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 24297.53 | 20525.19 | 26102464 | 22049902 | 27965247 | 156.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.14% | 59.61%
PRG-00370 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 36039.98 | 28112.08 | 50065187 | 39052083 | 41084800 | 198 | 1082.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 73.93% | 68.02%
PRG-00371 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 25698.45 | 27236.71 | 31910551 | 33820656 | 38051710 | 106.7 | 1374.8 | 876127 | 2 | 0 | 6 | 81.63% | 76.18%
PRG-00372 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 34832.18 | 34445.78 | 45303964 | 44801406 | 50077110 | 241 | 2525.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 92.06% | 86.5%
PRG-00373 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT07 | Estrutura | 30354.46 | 24994.74 | 44636837 | 36755255 | 37240148 | 143.7 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 93.98%
PRG-00374 | 2026-02-16 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 166.46 | 139.87 | 23585353 | 19817702 | 24098720 | 46.3 | 5.7 | 277880 | 2 | 0 | 0 | 6.37% | 5.35%
PRG-00375 | 2026-02-23 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 169.19 | 137.63 | 23343392 | 18988921 | 20206623 | 84.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.85% | 10.62%
PRG-00376 | 2026-03-02 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 168.42 | 143.97 | 22336279 | 19093711 | 21825034 | 91.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.3% | 16.14%
PRG-00377 | 2026-03-09 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 240.19 | 218.75 | 34492187 | 31412975 | 30532091 | 101 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 28.49% | 24.51%
PRG-00378 | 2026-03-16 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 177.97 | 153.12 | 28294138 | 24343687 | 27759748 | 53.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.31% | 30.37%
PRG-00379 | 2026-03-23 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 186.02 | 179.48 | 21506696 | 20750519 | 21519978 | 89.6 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42.43% | 37.24%
PRG-00380 | 2026-03-30 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 185.74 | 198.82 | 23257036 | 24894536 | 28381935 | 40.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 49.54% | 44.86%
PRG-00381 | 2026-04-06 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 177.24 | 164.56 | 28325573 | 26300046 | 26209908 | 75.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.33% | 51.16%
PRG-00382 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 192.05 | 215.71 | 26949318 | 30269099 | 31478840 | 32.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.68% | 59.41%
PRG-00383 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 242.42 | 231.99 | 33692963 | 32244156 | 32495038 | 47 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.96% | 68.3%
PRG-00384 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 210.87 | 208.59 | 26465556 | 26179232 | 25041929 | 63.9 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03% | 76.28%
PRG-00385 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 205.36 | 214.36 | 34408138 | 35916488 | 34330574 | 26.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 84.49%
PRG-00386 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT08 | Estrutura | 190.71 | 181.3 | 31981940 | 30404382 | 29376992 | 59.9 | 5.8 | 971622 | 1 | 0 | 6 | 96.2% | 91.43%
PRG-00387 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 736.13 | 809.37 | 19551550 | 21496786 | 24460748 | 401.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.84% | 10.82%
PRG-00388 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 967.74 | 905.76 | 21621102 | 20236210 | 22326639 | 266.3 | 21.2 | 424724 | 2 | 0 | 1.5 | 22.78% | 22.93%
PRG-00389 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 871.47 | 726.35 | 20046663 | 16708483 | 18537711 | 211.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43% | 32.64%
PRG-00390 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 703.11 | 559.54 | 16129443 | 12835834 | 15060245 | 304.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 43.84% | 40.13%
PRG-00391 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 933.87 | 1018.45 | 21905660 | 23889650 | 24897185 | 346.8 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 56.32% | 53.74%
PRG-00392 | 2026-05-18 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 765.85 | 635.05 | 16841574 | 13965121 | 14398525 | 284.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 66.56% | 62.23%
PRG-00393 | 2026-05-25 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 663.82 | 554.41 | 16839474 | 14063999 | 16295445 | 198.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 75.44% | 69.65%
PRG-00394 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 869.61 | 940.49 | 25107053 | 27153710 | 25782840 | 533.2 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.07% | 82.22%
PRG-00395 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT09 | Alvenaria | 728.97 | 740.59 | 16512444 | 16775776 | 17299531 | 238.2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.81% | 92.12%
PRG-00396 | 2026-04-13 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 943.62 | 922.99 | 22727537 | 22230699 | 24800202 | 241.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.44% | 10.21%
PRG-00397 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 990.18 | 1068.4 | 29090988 | 31389143 | 34404528 | 217.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.39% | 22.03%
PRG-00398 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 884 | 932.61 | 23203959 | 24479980 | 27195919 | 179.6 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 31.17% | 32.35%
PRG-00399 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 1187.02 | 934.36 | 25257733 | 19881550 | 21038625 | 361.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 44.3% | 42.68%
PRG-00400 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 818.28 | 911.84 | 17225250 | 19194768 | 19556135 | 522.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.35% | 52.77%
PRG-00401 | 2026-05-18 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 1065.02 | 1099.07 | 30937352 | 31926343 | 32061507 | 692.1 | 30.3 | 601347 | 1 | 0 | 0 | 65.13% | 64.93%
PRG-00402 | 2026-05-25 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 1121.9 | 946.62 | 25131790 | 21205240 | 26575777 | 342.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.54% | 75.4%
PRG-00403 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 944.33 | 1015.97 | 21643788 | 23285658 | 25806863 | 493.6 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 87.99% | 86.64%
PRG-00404 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT10 | Cobertura | 809.92 | 730.04 | 20803905 | 18752102 | 21241111 | 179.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 96.95% | 94.71%
PRG-00405 | 2026-04-20 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 374.39 | 345.63 | 5156239 | 4760143 | 5202269 | 216.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5% | 7.85%
PRG-00406 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 297.47 | 320.58 | 3826851 | 4124120 | 3921479 | 178 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.26% | 15.13%
PRG-00407 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 352.19 | 354.75 | 4756060 | 4790591 | 5345033 | 112.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.26% | 23.19%
PRG-00408 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 443.09 | 394.44 | 6714855 | 5977583 | 7028024 | 63.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 32.15%
PRG-00409 | 2026-05-18 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 362.98 | 321.65 | 4299059 | 3809585 | 4516346 | 178.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 41.57% | 39.46%
PRG-00410 | 2026-05-25 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 316.54 | 256.87 | 3671752 | 2979540 | 3325809 | 77.2 | 3.9 | 41327 | 2 | 0 | 0 | 48.77% | 45.3%
PRG-00411 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 375.01 | 322.75 | 4219186 | 3631203 | 4390417 | 87 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.28% | 52.63%
PRG-00412 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 419.08 | 391.25 | 6161475 | 5752359 | 6452142 | 140.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8% | 61.52%
PRG-00413 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 349.63 | 337.63 | 4081253 | 3941191 | 4003671 | 205.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.75% | 69.19%
PRG-00414 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 412.84 | 441.67 | 6387474 | 6833535 | 7800519 | 54.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.13% | 79.22%
PRG-00415 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 337.1 | 329.69 | 4997037 | 4887242 | 5414752 | 172 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.78% | 86.71%
PRG-00416 | 2026-07-06 | PRJ-003 | AT11 | Instalações | 362.94 | 393.76 | 4376881 | 4748582 | 5489351 | 161 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 95.65%
PRG-00417 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 369.5 | 328.78 | 5182612 | 4611443 | 5210712 | 112.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68% | 7.72%
PRG-00418 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 423.52 | 432.81 | 4715301 | 4818678 | 5065509 | 260.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.63% | 17.89%
PRG-00419 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 432.38 | 427.66 | 6125619 | 6058780 | 5905059 | 165.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79% | 27.94%
PRG-00420 | 2026-05-18 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 348.16 | 285.04 | 4086746 | 3345846 | 3667449 | 173.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.97% | 34.64%
PRG-00421 | 2026-05-25 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 409.96 | 320.55 | 5569513 | 4354741 | 5304368 | 190.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.61% | 42.17%
PRG-00422 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 357.57 | 381.79 | 4590390 | 4901332 | 4958536 | 139.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.01% | 51.14%
PRG-00423 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 500.42 | 431.48 | 5738901 | 4948291 | 6179892 | 277.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 66.76% | 61.28%
PRG-00424 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 363.92 | 399.79 | 4502535 | 4946396 | 5670265 | 105.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75.32% | 70.67%
PRG-00425 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 442.54 | 421.41 | 5392141 | 5134603 | 5650418 | 185.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.71% | 80.58%
PRG-00426 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT12 | Instalações | 365.89 | 351.25 | 4860667 | 4666152 | 4555523 | 99 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 94.31% | 88.83%
PRG-00427 | 2026-04-27 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 403.71 | 444.79 | 5308741 | 5848910 | 6597243 | 226.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.7% | 7.38%
PRG-00428 | 2026-05-04 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 610.12 | 492.89 | 8259426 | 6672403 | 8218127 | 294 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81% | 15.55%
PRG-00429 | 2026-05-11 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 422.68 | 415.99 | 5726593 | 5636004 | 5368098 | 187.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.82% | 22.45%
PRG-00430 | 2026-05-18 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 393.92 | 340.75 | 4211623 | 3643178 | 3683843 | 108.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36% | 28.1%
PRG-00431 | 2026-05-25 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 488.03 | 525.5 | 7546013 | 8125411 | 9424670 | 109.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.45% | 36.81%
PRG-00432 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 509.46 | 552.4 | 7432915 | 8059494 | 8807199 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 46.9% | 45.98%
PRG-00433 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 578.84 | 549.3 | 8418668 | 7989076 | 8687447 | 110.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.5% | 55.09%
PRG-00434 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 610.26 | 657.34 | 7036766 | 7579631 | 7294707 | 271.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 66.62% | 65.99%
PRG-00435 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 603.68 | 576.32 | 7292461 | 6961987 | 7693852 | 124.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.63% | 75.54%
PRG-00436 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 480.93 | 509.21 | 5911940 | 6259573 | 6935128 | 229.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.6% | 83.99%
PRG-00437 | 2026-07-06 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 604.07 | 579.9 | 8858464 | 8504005 | 8639350 | 212.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 94.62% | 93.61%
PRG-00438 | 2026-07-13 | PRJ-003 | AT13 | Instalações | 406.07 | 387.85 | 5747415 | 5489580 | 6118321 | 234.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
PRG-00439 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 347.4 | 349.57 | 7152168 | 7196924 | 7771272 | 100.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9.31% | 9.37%
PRG-00440 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 357.81 | 351.2 | 9764403 | 9584001 | 9288324 | 46.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9% | 18.78%
PRG-00441 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 405.5 | 390.17 | 11512034 | 11076756 | 11086867 | 83.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.76% | 29.23%
PRG-00442 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 383.52 | 318.04 | 9173730 | 7607523 | 7830481 | 184.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04% | 37.75%
PRG-00443 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 299.2 | 326.85 | 7820228 | 8542775 | 8746332 | 103.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.06% | 46.51%
PRG-00444 | 2026-07-06 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 298.3 | 233.99 | 8049704 | 6314324 | 6939237 | 120.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05% | 52.78%
PRG-00445 | 2026-07-13 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 295.74 | 321.83 | 6367770 | 6929612 | 7764807 | 51.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.97% | 61.41%
PRG-00446 | 2026-07-20 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 322.21 | 332.47 | 9448077 | 9748930 | 9376514 | 155.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.61% | 70.31%
PRG-00447 | 2026-07-27 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 436.31 | 457.6 | 11073207 | 11613476 | 11679732 | 142.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3% | 82.58%
PRG-00448 | 2026-08-03 | PRJ-003 | AT14 | Revestimentos | 397.65 | 323.85 | 11708745 | 9535645 | 10488420 | 46.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 94.95% | 91.25%
PRG-00449 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 891.89 | 859.48 | 23779171 | 22915070 | 22632443 | 365.1 | 11.2 | 676201 | 1 | 0 | 0 | 8.07% | 7.78%
PRG-00450 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 891.67 | 713.01 | 22266667 | 17805085 | 19522572 | 349.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.14% | 14.23%
PRG-00451 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1089.49 | 1124.8 | 30385927 | 31370778 | 33534351 | 591 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 26% | 24.41%
PRG-00452 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1347.86 | 1210.75 | 37042254 | 33274173 | 34671006 | 291.9 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2% | 35.37%
PRG-00453 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1127.46 | 1190.6 | 27401349 | 28935913 | 27590301 | 697 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.41% | 46.15%
PRG-00454 | 2026-07-06 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1041.28 | 943.72 | 25655386 | 23251758 | 24437570 | 385.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.83% | 54.69%
PRG-00455 | 2026-07-13 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1235.52 | 1279.82 | 31025104 | 32137626 | 31719947 | 508.7 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.01% | 66.27%
PRG-00456 | 2026-07-20 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1061.89 | 878.69 | 30277023 | 25053667 | 29639287 | 243.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78.62% | 74.22%
PRG-00457 | 2026-07-27 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 894.41 | 946.62 | 21318292 | 22562528 | 24805212 | 288.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86.72% | 82.79%
PRG-00458 | 2026-08-03 | PRJ-003 | AT15 | Revestimentos | 1184.88 | 1008.98 | 35124216 | 29909662 | 33180382 | 605.8 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.44% | 91.92%
PRG-00459 | 2026-06-01 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 23.89 | 22.09 | 13703893 | 12670842 | 12597909 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.3% | 9.52%
PRG-00460 | 2026-06-08 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 26.73 | 22.42 | 12746838 | 10692486 | 13676478 | 12.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.82% | 19.18%
PRG-00461 | 2026-06-15 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 20.18 | 18.98 | 9537944 | 8973421 | 10159855 | 10.1 | 0.1 | 465073 | 1 | 0 | 0 | 30.51% | 27.37%
PRG-00462 | 2026-06-22 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 19.89 | 15.59 | 9925700 | 7780502 | 8931897 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.09% | 34.09%
PRG-00463 | 2026-06-29 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 20.94 | 17.28 | 10563616 | 8719052 | 10149677 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.11% | 41.54%
PRG-00464 | 2026-07-06 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 26.21 | 22.42 | 13702995 | 11722640 | 12955027 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.41% | 51.2%
PRG-00465 | 2026-07-13 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 18.59 | 15.77 | 12625913 | 10706864 | 12851660 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.42% | 58%
PRG-00466 | 2026-07-20 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 19.16 | 17.3 | 9526281 | 8601303 | 8467184 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.68% | 65.45%
PRG-00467 | 2026-07-27 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 22.68 | 20.53 | 12052820 | 10911463 | 11969093 | 8 | 0.3 | 137336 | 1 | 0 | 0 | 85.46% | 74.3%
PRG-00468 | 2026-08-03 | PRJ-003 | AT17 | Caixilharia | 18.28 | 14.58 | 12030483 | 9593937 | 12075897 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34% | 80.59%
PRG-00469 | 2026-07-20 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 2081.45 | 1649.81 | 55368918 | 43886705 | 46056437 | 1010.5 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13.15% | 10.42%
PRG-00470 | 2026-07-27 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 2556.51 | 2833.38 | 64193129 | 71145466 | 68265678 | 387 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29% | 28.32%
PRG-00471 | 2026-08-03 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 3117.3 | 2580.19 | 89018906 | 73680974 | 78627815 | 1529.3 | 100 | 3430977 | 1 | 0 | 0 | 48.98% | 44.61%
PRG-00472 | 2026-08-10 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 2863.49 | 2847 | 67321463 | 66933743 | 67307443 | 603.9 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 67.07% | 62.6%
PRG-00473 | 2026-08-17 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 3071.52 | 3463.95 | 69063295 | 77887071 | 76471160 | 1284.5 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86.47% | 84.48%
PRG-00474 | 2026-08-24 | PRJ-003 | AT18 | Urbanização | 2797.75 | 2808.67 | 76314354 | 76612185 | 82182830 | 1282.1 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
PRG-00475 | 2026-02-23 | PRJ-004 | AT01 | Mobilização | 77.95 | 86.45 | 46711387 | 51807702 | 55886487 | 27.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58% | 50.56%
PRG-00476 | 2026-03-02 | PRJ-004 | AT01 | Mobilização | 75.22 | 81.91 | 46883160 | 51056190 | 51209497 | 13.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.57% | 98.46%
PRG-00477 | 2026-02-16 | PRJ-004 | AT02 | Topografia | 77.73 | 65.69 | 1880259 | 1589156 | 1778826 | 22.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23.55% | 19.91%
PRG-00478 | 2026-02-23 | PRJ-004 | AT02 | Topografia | 67.71 | 55.09 | 1932732 | 1572617 | 1923285 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07% | 36.6%
PRG-00479 | 2026-03-02 | PRJ-004 | AT02 | Topografia | 54.25 | 43.19 | 1520548 | 1210557 | 1514136 | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.51% | 49.69%
PRG-00480 | 2026-03-09 | PRJ-004 | AT02 | Topografia | 69.57 | 78.35 | 1800231 | 2027494 | 2037861 | 38 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.59% | 73.43%
PRG-00481 | 2026-03-16 | PRJ-004 | AT02 | Topografia | 71.05 | 69.75 | 2195554 | 2155370 | 2414274 | 29.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 94.57%
PRG-00482 | 2026-03-02 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 286.75 | 269.58 | 40321625 | 37907667 | 38570080 | 146.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55% | 18.38%
PRG-00483 | 2026-03-09 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 213.47 | 194.68 | 29151447 | 26584958 | 26025431 | 38.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1% | 31.65%
PRG-00484 | 2026-03-16 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 225.46 | 253.07 | 30551116 | 34292034 | 39074226 | 148.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.47% | 48.9%
PRG-00485 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 219.22 | 176.83 | 32112396 | 25902593 | 25988999 | 100.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.41% | 60.95%
PRG-00486 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 215.92 | 221.67 | 29552093 | 30339499 | 32207461 | 133.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 79.13% | 76.06%
PRG-00487 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT03 | Terraplenagem | 203.16 | 203.7 | 27272960 | 27345718 | 29766707 | 129.6 | 14.5 | 1056627 | 1 | 0 | 1.5 | 92.98% | 89.95%
PRG-00488 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 191.88 | 205.29 | 26604044 | 28463217 | 29448580 | 48.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.49% | 9.08%
PRG-00489 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 191.63 | 184.47 | 25799067 | 24834368 | 26430710 | 108.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96% | 17.24%
PRG-00490 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 153.36 | 134.43 | 20554190 | 18016501 | 20737486 | 72.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23.75% | 23.18%
PRG-00491 | 2026-04-13 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 151.67 | 150.1 | 19347121 | 19146804 | 21143321 | 29.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 30.45% | 29.82%
PRG-00492 | 2026-04-20 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 130.74 | 120.5 | 19883469 | 18326894 | 18352017 | 51.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.24% | 35.15%
PRG-00493 | 2026-04-27 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 134.56 | 106.26 | 22535329 | 17796180 | 19463199 | 61.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.19% | 39.85%
PRG-00494 | 2026-05-04 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 128.19 | 133.25 | 16352424 | 16998087 | 18317116 | 60.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86% | 45.75%
PRG-00495 | 2026-05-11 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 192.88 | 176.45 | 26646688 | 24377204 | 25808114 | 21.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39% | 53.55%
PRG-00496 | 2026-05-18 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 191.61 | 153.39 | 22661692 | 18140658 | 20397653 | 86.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.86% | 60.33%
PRG-00497 | 2026-05-25 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 141.5 | 125.69 | 22295911 | 19805989 | 24706845 | 25.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.12% | 65.89%
PRG-00498 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 132.79 | 142.37 | 16638532 | 17838795 | 18817848 | 71.8 | 8.8 | 212874 | 1 | 0 | 0 | 76.99% | 72.19%
PRG-00499 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 129.42 | 110.05 | 17342810 | 14747653 | 17276559 | 27.9 | 8.4 | 598368 | 1 | 0 | 0 | 82.72% | 77.06%
PRG-00500 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 135.73 | 117.59 | 18621774 | 16133223 | 18611118 | 18.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88.72% | 82.26%
PRG-00501 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT04 | Fundações | 193.96 | 192.06 | 31419940 | 31111976 | 30321901 | 33.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97.3% | 90.75%
PRG-00502 | 2026-03-16 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 24456.48 | 20319.45 | 37325971 | 31011955 | 35998001 | 142.8 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03% | 5.01%
PRG-00503 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 28567.66 | 32102.83 | 38367499 | 43115364 | 47489846 | 87.7 | 1790.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13.06% | 12.92%
PRG-00504 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 24050.96 | 19370.96 | 29874532 | 24061339 | 27540932 | 40 | 928.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99% | 17.69%
PRG-00505 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 27915.61 | 29376.19 | 40063599 | 42159782 | 46082021 | 192.6 | 1095.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.87% | 24.92%
PRG-00506 | 2026-04-13 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 27830.83 | 28013.21 | 40074560 | 40337177 | 39765982 | 196.4 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.72% | 31.83%
PRG-00507 | 2026-04-20 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 25499.17 | 20826.06 | 27883900 | 22773749 | 26397480 | 163.7 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 39% | 36.96%
PRG-00508 | 2026-04-27 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 22964.48 | 22714.64 | 24417027 | 24151378 | 24697281 | 181.4 | 309.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.66% | 42.55%
PRG-00509 | 2026-05-04 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 20694.64 | 16526.77 | 28625590 | 22860441 | 27901489 | 95.9 | 757 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.76% | 46.62%
PRG-00510 | 2026-05-11 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 27913.62 | 23116.69 | 30159519 | 24976627 | 30934288 | 176.9 | 1546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64% | 52.32%
PRG-00511 | 2026-05-18 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 24650.5 | 25816.75 | 37908531 | 39702024 | 44794937 | 88.5 | 831.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.71% | 58.68%
PRG-00512 | 2026-05-25 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 30071.36 | 27129.64 | 39051326 | 35231141 | 39877568 | 131.2 | 2171.5 | 725394 | 2 | 0 | 2.5 | 70.12% | 65.36%
PRG-00513 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 27741.16 | 26734.18 | 38108889 | 36725563 | 37355217 | 84.3 | 2004.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 76.95% | 71.95%
PRG-00514 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 20437.27 | 17623.82 | 28293584 | 24398610 | 25856587 | 107 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.99% | 76.29%
PRG-00515 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 27561.71 | 25933.58 | 38881794 | 36584962 | 36589461 | 73.3 | 2129.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88.78% | 82.68%
PRG-00516 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 29653.98 | 32669.01 | 32405513 | 35700304 | 36091508 | 90.7 | 1116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09% | 90.73%
PRG-00517 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT05 | Fundações | 21534.16 | 21589.23 | 26873159 | 26941887 | 26814365 | 143.6 | 1602.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% | 96.05%
PRG-00518 | 2026-03-16 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 642.62 | 689.83 | 17135679 | 18394433 | 20260754 | 376.9 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81% | 6.24%
PRG-00519 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 622.82 | 533.15 | 13442958 | 11507682 | 12317303 | 152.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.44% | 11.06%
PRG-00520 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 747.4 | 731.78 | 21838395 | 21382004 | 20225891 | 401.5 | 31.8 | 735915 | 1 | 0 | 1.5 | 18.2% | 17.67%
PRG-00521 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 684.2 | 715.71 | 19833185 | 20746490 | 19753330 | 383.4 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.38% | 24.14%
PRG-00522 | 2026-04-13 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 542.06 | 597.82 | 14919524 | 16454313 | 18249868 | 233.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.28% | 29.55%
PRG-00523 | 2026-04-20 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 723.43 | 794.96 | 16023442 | 17607829 | 20338086 | 283.4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.82% | 36.73%
PRG-00524 | 2026-04-27 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 577.47 | 605.98 | 16563873 | 17381513 | 19932405 | 183.9 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.04% | 42.21%
PRG-00525 | 2026-05-04 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 733.92 | 592.79 | 17701669 | 14297787 | 17657188 | 276.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.68% | 47.57%
PRG-00526 | 2026-05-11 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 753.88 | 714.94 | 18366649 | 17417769 | 19590320 | 317.5 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49% | 54.03%
PRG-00527 | 2026-05-18 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 758.15 | 755.48 | 21899219 | 21822154 | 23555889 | 269.4 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.34% | 60.86%
PRG-00528 | 2026-05-25 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 550.22 | 444.73 | 15359338 | 12414501 | 13735657 | 110.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.32% | 64.88%
PRG-00529 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 604.13 | 544.17 | 15659381 | 14105118 | 13684840 | 197.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.78% | 69.8%
PRG-00530 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 647.43 | 558.27 | 15074272 | 12998306 | 14180544 | 81.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.63% | 74.85%
PRG-00531 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 673.31 | 696.83 | 17090038 | 17686881 | 17810788 | 264.4 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72% | 81.15%
PRG-00532 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 706.07 | 586.02 | 14657023 | 12164797 | 13849957 | 145.5 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 90.1% | 86.44%
PRG-00533 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT06 | Estrutura | 796.61 | 656.37 | 20831333 | 17163971 | 18085757 | 189.9 | 19.2 | 721475 | 1 | 0 | 0 | 97.3% | 92.38%
PRG-00534 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 19641.07 | 17732.25 | 21947587 | 19814606 | 21288593 | 77.2 | 1490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41% | 6.69%
PRG-00535 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 18458.84 | 19186.43 | 28012025 | 29116183 | 29858197 | 72.7 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.37% | 13.92%
PRG-00536 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 19025.79 | 21363.92 | 29469215 | 33090759 | 31410643 | 44.6 | 1655.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.54% | 21.98%
PRG-00537 | 2026-04-13 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 19507.97 | 20022.04 | 29471399 | 30248020 | 34710773 | 105.3 | 487.8 | 1463622 | 1 | 0 | 4 | 28.9% | 29.53%
PRG-00538 | 2026-04-20 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 18611.44 | 14596.25 | 22513567 | 17656541 | 21126851 | 72.7 | 198.3 | 340603 | 1 | 0 | 0 | 35.92% | 35.04%
PRG-00539 | 2026-04-27 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 19394.93 | 20643.8 | 22628382 | 24085457 | 27283599 | 126.9 | 819.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24% | 42.82%
PRG-00540 | 2026-05-04 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 17388.45 | 14681.99 | 20245944 | 17094725 | 19559533 | 31.4 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.79% | 48.36%
PRG-00541 | 2026-05-11 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 20172.47 | 21288.28 | 23761865 | 25076221 | 26891149 | 136 | 1562.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 57.4% | 56.39%
PRG-00542 | 2026-05-18 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 18694.39 | 14856.34 | 28097647 | 22329067 | 26157327 | 38.3 | 441.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.45% | 61.99%
PRG-00543 | 2026-05-25 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 22691.9 | 18784.83 | 28003936 | 23182237 | 23895492 | 103.2 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 73.01% | 69.08%
PRG-00544 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 19143.67 | 15489.27 | 27710442 | 22420698 | 26570958 | 95.2 | 268.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 80.23% | 74.92%
PRG-00545 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 22990.71 | 22662.42 | 34916987 | 34418409 | 34783206 | 107.9 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 88.9% | 83.46%
PRG-00546 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 17573.59 | 18230.65 | 18767901 | 19469621 | 22107374 | 78.1 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.53% | 90.34%
PRG-00547 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT07 | Estrutura | 18592.59 | 20776.45 | 26365462 | 29462315 | 31857060 | 61.4 | 1807.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% | 98.17%
PRG-00548 | 2026-03-09 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 116.56 | 103.75 | 19363748 | 17235431 | 18598520 | 38.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61% | 5%
PRG-00549 | 2026-03-16 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 168.23 | 155.32 | 22272356 | 20563056 | 20282391 | 71.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13.72% | 12.48%
PRG-00550 | 2026-03-23 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 119.67 | 98.46 | 15833319 | 13027174 | 13247786 | 54.5 | 7.5 | 368548 | 1 | 0 | 0 | 19.48% | 17.22%
PRG-00551 | 2026-03-30 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 134.76 | 114.93 | 19869445 | 16945459 | 20903984 | 16.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97% | 22.76%
PRG-00552 | 2026-04-06 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 107.99 | 119.53 | 16930004 | 18739531 | 18766539 | 67.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18% | 28.52%
PRG-00553 | 2026-04-13 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 167.18 | 135.53 | 26855012 | 21770353 | 26780177 | 27.3 | 11.7 | 461614 | 1 | 0 | 0 | 39.23% | 35.04%
PRG-00554 | 2026-04-20 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 119.52 | 114.23 | 15908528 | 15204310 | 15580012 | 59.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.99% | 40.55%
PRG-00555 | 2026-04-27 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 151 | 124.87 | 22140857 | 18308907 | 20212040 | 72.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.26% | 46.56%
PRG-00556 | 2026-05-04 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 137.97 | 152.8 | 22505254 | 24922698 | 25419594 | 21.4 | 9.6 | 1174561 | 1 | 0 | 0 | 58.91% | 53.92%
PRG-00557 | 2026-05-11 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 140.48 | 113.22 | 16128781 | 12998239 | 14466526 | 45.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.67% | 59.37%
PRG-00558 | 2026-05-18 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 112.29 | 100.14 | 15718446 | 14017717 | 16826413 | 39.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 71.08% | 64.2%
PRG-00559 | 2026-05-25 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 140.75 | 157.85 | 21509550 | 24122013 | 27193508 | 83.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.86% | 71.8%
PRG-00560 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 165.53 | 166.27 | 19808891 | 19897971 | 21554480 | 24.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.83% | 79.81%
PRG-00561 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 165.06 | 165.6 | 21686411 | 21757257 | 22255872 | 44.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93.79% | 87.79%
PRG-00562 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT08 | Estrutura | 130.21 | 115.39 | 16287355 | 14433723 | 17553569 | 33.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 93.35%
PRG-00563 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 672.77 | 697.54 | 16800601 | 17419120 | 16750025 | 320.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.41% | 8.72%
PRG-00564 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 584.03 | 611.18 | 16590821 | 17361959 | 19491177 | 161.8 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.71% | 16.36%
PRG-00565 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 822.43 | 884.68 | 18651604 | 20063491 | 20517306 | 376.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.99% | 27.42%
PRG-00566 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 581.77 | 464.13 | 15238733 | 12157238 | 14714335 | 128.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.27% | 33.22%
PRG-00567 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 663.79 | 599.95 | 17641083 | 15944326 | 15396239 | 326.8 | 15.2 | 392878 | 1 | 0 | 1.5 | 41.57% | 40.72%
PRG-00568 | 2026-07-06 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 846.74 | 753.77 | 22003541 | 19587570 | 20118214 | 305.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.15% | 50.15%
PRG-00569 | 2026-07-13 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 741.52 | 734.44 | 17421781 | 17255468 | 19404500 | 248.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.42% | 59.33%
PRG-00570 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 614.71 | 680.11 | 16301251 | 18035376 | 18259076 | 340.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.11% | 67.83%
PRG-00571 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 791.2 | 778.75 | 21749022 | 21406934 | 22851656 | 449.9 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | 77.57%
PRG-00572 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 573.17 | 462.04 | 13360336 | 10770016 | 11896664 | 223.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86.16% | 83.34%
PRG-00573 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT09 | Alvenaria | 842.28 | 869.33 | 21037214 | 21712772 | 21995263 | 414.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.69% | 94.21%
PRG-00574 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 538.83 | 493.4 | 13891031 | 12720086 | 14393142 | 288.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.15% | 7.46%
PRG-00575 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 491.31 | 402.66 | 11942293 | 9787310 | 11197701 | 206.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.57% | 13.55%
PRG-00576 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 681.84 | 738.51 | 15979830 | 17308137 | 16586392 | 248 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.88% | 24.71%
PRG-00577 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 493.48 | 524.68 | 11132101 | 11835838 | 11157121 | 195.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.34% | 32.64%
PRG-00578 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 716.64 | 784.71 | 17961517 | 19667415 | 19239443 | 190.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 44.17% | 44.5%
PRG-00579 | 2026-07-06 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 540.42 | 555.35 | 12877356 | 13233033 | 13834319 | 304.5 | 14.4 | 280206 | 1 | 0 | 4 | 52.34% | 52.9%
PRG-00580 | 2026-07-13 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 728.29 | 658.13 | 16831999 | 15210612 | 15857307 | 264.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.35% | 62.85%
PRG-00581 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 611.09 | 622.57 | 15133957 | 15418485 | 16482910 | 173 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72.59% | 72.26%
PRG-00582 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 470.08 | 407.12 | 13627843 | 11802590 | 12421347 | 150.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.7% | 78.41%
PRG-00583 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 572.77 | 627.48 | 16281357 | 17836809 | 19443975 | 403.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.36% | 87.9%
PRG-00584 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT10 | Cobertura | 534.4 | 437.75 | 15482507 | 12682551 | 12957668 | 172.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.43% | 94.52%
PRG-00585 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 979.95 | 1063.3 | 15222087 | 16516797 | 16325620 | 239.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.96% | 7.55%
PRG-00586 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1146.06 | 1204.65 | 17602422 | 18502304 | 19222842 | 765.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.1% | 16.11%
PRG-00587 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 865.02 | 870.28 | 10495751 | 10559569 | 10913998 | 517.2 | 23.1 | 116283 | 1 | 0 | 6 | 21.24% | 22.29%
PRG-00588 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1049.48 | 830.77 | 15500781 | 12270524 | 13423281 | 224.7 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 28.7% | 28.19%
PRG-00589 | 2026-07-06 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1115.94 | 1112.26 | 14506152 | 14458299 | 14579179 | 403.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.62% | 36.09%
PRG-00590 | 2026-07-13 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1039.95 | 814.02 | 11226368 | 8787419 | 10701486 | 381.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.01% | 41.87%
PRG-00591 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1223.68 | 1382.6 | 17179215 | 19410288 | 21880067 | 408.1 | 20.6 | 672471 | 1 | 0 | 4 | 52.7% | 51.69%
PRG-00592 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1304.35 | 1192.03 | 20226546 | 18484833 | 20556591 | 222.9 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.96% | 60.16%
PRG-00593 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1208.18 | 1167.17 | 13571605 | 13110956 | 15149472 | 295.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.54% | 68.45%
PRG-00594 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 859.32 | 875.5 | 10574296 | 10773451 | 11446855 | 320.5 | 13.4 | 425565 | 1 | 0 | 6 | 76.65% | 74.66%
PRG-00595 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1307.79 | 1190.1 | 14092962 | 12824670 | 12999000 | 347.9 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94% | 83.12%
PRG-00596 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 1295.88 | 1239.88 | 14588097 | 13957768 | 13187980 | 264.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.14% | 91.92%
PRG-00597 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT11 | Instalações | 885.13 | 721.67 | 12887138 | 10507172 | 11957161 | 425 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% | 97.05%
PRG-00598 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 768.46 | 754.71 | 9334173 | 9167170 | 10259464 | 98.3 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39% | 6.28%
PRG-00599 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 910.5 | 910.14 | 11587249 | 11582614 | 11653550 | 416.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97% | 13.85%
PRG-00600 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 674.49 | 611.87 | 9790552 | 8881621 | 9076057 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.58% | 18.94%
PRG-00601 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 900.24 | 939.68 | 10443662 | 10901114 | 12226204 | 460.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06% | 26.75%
PRG-00602 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 702.23 | 694.8 | 8651716 | 8560147 | 9036779 | 153.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 32.91% | 32.53%
PRG-00603 | 2026-07-06 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 729.27 | 576.92 | 10509723 | 8314255 | 8740346 | 348 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.97% | 37.33%
PRG-00604 | 2026-07-13 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 1026.93 | 1066.13 | 11566351 | 12007920 | 11629484 | 506.9 | 29.6 | 434189 | 1 | 0 | 0 | 47.51% | 46.2%
PRG-00605 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 996.6 | 931.24 | 15294829 | 14291716 | 15671484 | 564.1 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.8% | 53.95%
PRG-00606 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 911.63 | 864.84 | 11667788 | 11068941 | 12223195 | 315.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.39% | 61.14%
PRG-00607 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 943.77 | 1035.81 | 14505484 | 15920157 | 17041797 | 299.6 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 71.24% | 69.76%
PRG-00608 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 948.76 | 978.33 | 14715387 | 15174101 | 14736884 | 617.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.13% | 77.89%
PRG-00609 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 777.48 | 642.75 | 10665736 | 8817503 | 10375208 | 268.9 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.6% | 83.24%
PRG-00610 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 836.93 | 881.17 | 9936492 | 10461735 | 10934888 | 201.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.56% | 90.57%
PRG-00611 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT12 | Instalações | 930.55 | 867.58 | 12607259 | 11754122 | 12786841 | 362.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 97.79%
PRG-00612 | 2026-06-01 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 483.79 | 505.53 | 6814767 | 7120959 | 6986205 | 284 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39% | 7.72%
PRG-00613 | 2026-06-08 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 517.46 | 422.37 | 7913904 | 6459567 | 7582893 | 69.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.29% | 14.17%
PRG-00614 | 2026-06-15 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 454.54 | 356 | 6426305 | 5033075 | 5637475 | 147.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.23% | 19.61%
PRG-00615 | 2026-06-22 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 563.74 | 605.59 | 6013582 | 6459974 | 6469037 | 214.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.84% | 28.86%
PRG-00616 | 2026-06-29 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 530.09 | 489.62 | 7782700 | 7188510 | 7159540 | 144.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 38.94% | 36.33%
PRG-00617 | 2026-07-06 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 453.63 | 366.69 | 6399332 | 5172985 | 6110072 | 215.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.87% | 41.93%
PRG-00618 | 2026-07-13 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 382.04 | 398.28 | 4676618 | 4875379 | 5415011 | 175.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.7% | 48.02%
PRG-00619 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 477 | 523.59 | 6195326 | 6800341 | 7790228 | 63.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58.98% | 56.01%
PRG-00620 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 367.7 | 391.43 | 5097767 | 5426760 | 6223751 | 97.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.6% | 61.99%
PRG-00621 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 514.22 | 405.46 | 7676746 | 6053094 | 7407425 | 127.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.45% | 68.18%
PRG-00622 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 500.23 | 456.82 | 6866803 | 6270918 | 5944055 | 171.6 | 1.8 | 72280 | 1 | 0 | 1.5 | 80.09% | 75.16%
PRG-00623 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 388.43 | 372.89 | 4630506 | 4445279 | 4327831 | 223.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.02% | 80.85%
PRG-00624 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 400.81 | 406.75 | 6215119 | 6307334 | 6863924 | 113.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.15% | 87.07%
PRG-00625 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT13 | Instalações | 503.55 | 413.87 | 7691498 | 6321699 | 7249958 | 175.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.84% | 93.39%
PRG-00626 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2126.12 | 1857.86 | 51887846 | 45340929 | 53814313 | 1180.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32% | 14.26%
PRG-00627 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2283.26 | 2461.08 | 64268320 | 69273382 | 76087449 | 818.9 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 33.85% | 33.15%
PRG-00628 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2434.85 | 2279.16 | 52103857 | 48772268 | 52047248 | 1450.2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 52.53% | 50.65%
PRG-00629 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2444.11 | 2299.43 | 63792977 | 60016745 | 67007038 | 713.9 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3% | 68.3%
PRG-00630 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2345.42 | 2498.93 | 57641370 | 61413972 | 67398829 | 807.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 89.3% | 87.48%
PRG-00631 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT14 | Revestimentos | 2639.9 | 2663.31 | 54476297 | 54959301 | 60153208 | 1365.8 | 20.6 | 915349 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
PRG-00632 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 434.48 | 360.03 | 10454483 | 8663104 | 9044599 | 48.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.51% | 11.19%
PRG-00633 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 479.9 | 378.8 | 12148840 | 9589589 | 11248355 | 130.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.42% | 22.97%
PRG-00634 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 475.23 | 519.74 | 13433623 | 14691969 | 15897608 | 309.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 43.2% | 39.12%
PRG-00635 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 489.27 | 476.94 | 13375327 | 13038167 | 14369757 | 137.1 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.4% | 53.95%
PRG-00636 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 461.15 | 515.36 | 11787571 | 13173499 | 13448204 | 72.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.74% | 69.97%
PRG-00637 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT15 | Revestimentos | 613.34 | 632.56 | 13095394 | 13505691 | 14182269 | 319.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8% | 89.63%
PRG-00638 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 1847.47 | 1864.95 | 53317866 | 53822390 | 59985187 | 268.4 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22% | 11.32%
PRG-00639 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2081.4 | 1809.48 | 55540971 | 48285021 | 53661461 | 600 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23.86% | 22.31%
PRG-00640 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2357.8 | 2037.46 | 52407932 | 45287653 | 55260728 | 1251.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 38.17% | 34.68%
PRG-00641 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2011.29 | 1962.24 | 44116716 | 43040966 | 48759808 | 688.3 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.39% | 46.6%
PRG-00642 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2775.93 | 2453.39 | 60014026 | 53040886 | 60328184 | 1305 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.24% | 61.49%
PRG-00643 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2338.01 | 2221.39 | 64783822 | 61552333 | 70872304 | 1224.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.44% | 74.98%
PRG-00644 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT16 | Pintura | 2435.48 | 2085.67 | 65186371 | 55823689 | 62553520 | 514.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 96.23% | 87.65%
PRG-00645 | 2026-07-20 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 28.03 | 31.32 | 17599088 | 19665728 | 21001532 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57% | 17.4%
PRG-00646 | 2026-07-27 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 30.66 | 27.15 | 14332685 | 12693042 | 13386965 | 14.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61% | 32.49%
PRG-00647 | 2026-08-03 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 30.29 | 24.57 | 16461652 | 13351740 | 16373027 | 11.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 49.43% | 46.13%
PRG-00648 | 2026-08-10 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 25.19 | 26.39 | 12873936 | 13483653 | 14626197 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.43% | 60.79%
PRG-00649 | 2026-08-17 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 21.12 | 19.94 | 11508694 | 10863497 | 10965165 | 9.5 | 0.5 | 306621 | 1 | 0 | 0 | 75.16% | 71.87%
PRG-00650 | 2026-08-24 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 30.97 | 24.68 | 14669854 | 11690546 | 13631565 | 15.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 92.37% | 85.58%
PRG-00651 | 2026-08-31 | PRJ-004 | AT17 | Caixilharia | 22.66 | 23.94 | 15450398 | 16322206 | 15685578 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 98.88%
PRG-00652 | 2026-01-12 | PRJ-005 | AT01 | Mobilização | 17.66 | 16.44 | 10496146 | 9770713 | 9913740 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.84% | 18.47%
PRG-00653 | 2026-01-19 | PRJ-005 | AT01 | Mobilização | 20.73 | 17.43 | 10512191 | 8838316 | 10880567 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.13% | 38.05%
PRG-00654 | 2026-01-26 | PRJ-005 | AT01 | Mobilização | 18.19 | 13.54 | 12311398 | 9162661 | 9095250 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.57% | 53.26%
PRG-00655 | 2026-02-02 | PRJ-005 | AT01 | Mobilização | 14.83 | 11.6 | 8166923 | 6388051 | 7211302 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 80.23% | 66.3%
PRG-00656 | 2026-02-09 | PRJ-005 | AT01 | Mobilização | 14.65 | 12.9 | 8670388 | 7637808 | 8296745 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 96.69% | 80.79%
PRG-00657 | 2026-01-19 | PRJ-005 | AT02 | Topografia | 106.97 | 97.99 | 3213711 | 2943940 | 2959007 | 16.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 41.95% | 38.43%
PRG-00658 | 2026-01-26 | PRJ-005 | AT02 | Topografia | 117.3 | 96.86 | 3550767 | 2932092 | 3508957 | 15.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 87.95% | 76.42%
PRG-00659 | 2026-01-19 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 202.36 | 191.11 | 28328996 | 26754697 | 29388901 | 98.9 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.58% | 10.93%
PRG-00660 | 2026-01-26 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 204.42 | 195.89 | 23856329 | 22860936 | 25071035 | 91.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27% | 22.14%
PRG-00661 | 2026-02-02 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 194.86 | 185.96 | 29837842 | 28474072 | 27356191 | 96.6 | 11 | 623495 | 1 | 0 | 6 | 34.42% | 32.78%
PRG-00662 | 2026-02-09 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 196.78 | 195.5 | 24134867 | 23977182 | 27699874 | 36.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.68% | 43.96%
PRG-00663 | 2026-02-16 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 238.59 | 265.7 | 29253172 | 32577495 | 34021716 | 86.1 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33% | 59.16%
PRG-00664 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 303.36 | 241.32 | 44145076 | 35117201 | 38393621 | 51.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.68% | 72.97%
PRG-00665 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT03 | Terraplenagem | 212.95 | 201.7 | 27791594 | 26323673 | 27734827 | 128.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 88.86% | 84.51%
PRG-00666 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 52.95 | 38.86 | 8647834 | 6347218 | 7805973 | 17.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35% | 3.93%
PRG-00667 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 51.58 | 35.87 | 8675888 | 6034081 | 7398019 | 19.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.56% | 7.55%
PRG-00668 | 2026-03-09 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 47.22 | 47.96 | 7844688 | 7967685 | 8773042 | 29.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.33% | 12.39%
PRG-00669 | 2026-03-16 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 60.56 | 48.65 | 8096049 | 6504317 | 7338098 | 20.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.44% | 17.31%
PRG-00670 | 2026-03-23 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 53.8 | 55.31 | 7061400 | 7259335 | 7279293 | 11.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 26.88% | 22.89%
PRG-00671 | 2026-03-30 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 49.23 | 42.64 | 5993612 | 5191992 | 5935188 | 27.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85% | 27.2%
PRG-00672 | 2026-04-06 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 50.92 | 47.38 | 8094249 | 7531911 | 7664480 | 21.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.99% | 31.99%
PRG-00673 | 2026-04-13 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 51.5 | 42.54 | 6884231 | 5686771 | 6524570 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.2% | 36.28%
PRG-00674 | 2026-04-20 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 43.56 | 32.61 | 6976037 | 5222381 | 6462989 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6% | 39.58%
PRG-00675 | 2026-04-27 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 64.12 | 67.46 | 9381244 | 9868720 | 9554350 | 41.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53.07% | 46.39%
PRG-00676 | 2026-05-04 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 60.11 | 48.11 | 7377136 | 5905299 | 6170347 | 23.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14% | 51.25%
PRG-00677 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 48.41 | 50.78 | 8144016 | 8542882 | 9791215 | 10.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.03% | 56.38%
PRG-00678 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 61.99 | 48.74 | 7147616 | 5620290 | 6350719 | 12.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3% | 61.31%
PRG-00679 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 59.56 | 62.97 | 6924405 | 7319863 | 7417735 | 11.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.31% | 67.67%
PRG-00680 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 47.61 | 51.39 | 7165459 | 7734308 | 8301947 | 10.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.12% | 72.86%
PRG-00681 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 65.66 | 70.49 | 9853938 | 10578979 | 10235641 | 30.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.75% | 79.98%
PRG-00682 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 52.83 | 43.22 | 8358717 | 6837509 | 8226221 | 23.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 93.09% | 84.34%
PRG-00683 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT04 | Fundações | 48.33 | 43.33 | 7256557 | 6506648 | 8358781 | 19.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.97% | 88.72%
PRG-00684 | 2026-02-16 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 10966.59 | 7948.62 | 12323919 | 8932422 | 10033675 | 41.7 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.45% | 3.95%
PRG-00685 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 13587.79 | 14135.15 | 19874625 | 20675228 | 21759961 | 50.5 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.21% | 10.98%
PRG-00686 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12690.72 | 12771.48 | 16944088 | 17051913 | 16932700 | 40.5 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52% | 17.34%
PRG-00687 | 2026-03-09 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 9771.75 | 6641.53 | 11825754 | 8037568 | 8354800 | 14.8 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23.39% | 20.64%
PRG-00688 | 2026-03-16 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 8778.73 | 7979.9 | 11838142 | 10760907 | 11953383 | 49.4 | 529 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.75% | 24.61%
PRG-00689 | 2026-03-23 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12083.16 | 9682.3 | 16614909 | 13313610 | 15406451 | 39.3 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.76% | 29.42%
PRG-00690 | 2026-03-30 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12173.21 | 12636.56 | 13072194 | 13569763 | 14206178 | 27.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.82% | 35.71%
PRG-00691 | 2026-04-06 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 9588.43 | 9815.99 | 13660501 | 13984692 | 14877913 | 35.1 | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.59% | 40.59%
PRG-00692 | 2026-04-13 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 13298.09 | 13027.48 | 16788481 | 16446843 | 17222563 | 51.8 | 1056.4 | 719999 | 1 | 0 | 0 | 51.2% | 47.07%
PRG-00693 | 2026-04-20 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 11567.21 | 12376.05 | 17867788 | 19117202 | 18861561 | 45.7 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.95% | 53.23%
PRG-00694 | 2026-04-27 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 10517.27 | 9672 | 16216522 | 14913206 | 15749061 | 30.1 | 790.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 62.18% | 58.04%
PRG-00695 | 2026-05-04 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 9761.5 | 7864.55 | 12782934 | 10298831 | 11994422 | 48.7 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.04% | 61.95%
PRG-00696 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 13157.69 | 12460.93 | 15805281 | 14968319 | 15061721 | 27.5 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.58% | 68.15%
PRG-00697 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 8824.84 | 7125.53 | 11974584 | 9668759 | 10126526 | 36.1 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97% | 71.69%
PRG-00698 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12033.06 | 7997.03 | 14328397 | 9522486 | 9406124 | 17 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 83.96% | 75.67%
PRG-00699 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12296.43 | 10513.62 | 14161456 | 12108241 | 13684092 | 44.4 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.07% | 80.9%
PRG-00700 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 12684.29 | 14199.39 | 14482360 | 16212237 | 18135721 | 77.9 | 1275.7 | 413130 | 1 | 0 | 6 | 96.38% | 87.96%
PRG-00701 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT05 | Fundações | 13374.54 | 13656.81 | 19289073 | 19696177 | 19723594 | 72.7 | 846.9 | 960162 | 1 | 0 | 0 | 100% | 94.75%
PRG-00702 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 812.56 | 835.61 | 16990446 | 17472314 | 18274109 | 200 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6% | 6.17%
PRG-00703 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 707.37 | 691.39 | 15613793 | 15261096 | 14417517 | 297.1 | 16.2 | 198334 | 2 | 0 | 0 | 11.21% | 11.27%
PRG-00704 | 2026-03-09 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 737.17 | 541.91 | 19976919 | 14685477 | 17137154 | 202.5 | 43.7 | 362334 | 1 | 0 | 1.5 | 16.65% | 15.27%
PRG-00705 | 2026-03-16 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 915.49 | 908.18 | 20019344 | 19859397 | 20926446 | 402.2 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23.41% | 21.97%
PRG-00706 | 2026-03-23 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 730.85 | 585.51 | 19393506 | 15536799 | 16186097 | 273.1 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 28.8% | 26.29%
PRG-00707 | 2026-03-30 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 839.4 | 662.41 | 18416698 | 14533614 | 16057355 | 341.8 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.99% | 31.17%
PRG-00708 | 2026-04-06 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 733.55 | 622.77 | 21361276 | 18135424 | 18539688 | 168.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40.41% | 35.77%
PRG-00709 | 2026-04-13 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 740.76 | 836.89 | 15962861 | 18034304 | 17232162 | 266.2 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.87% | 41.94%
PRG-00710 | 2026-04-20 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 831.53 | 668.72 | 19243416 | 15475612 | 18665298 | 393.2 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.01% | 46.88%
PRG-00711 | 2026-04-27 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 871.32 | 729.46 | 23183090 | 19408707 | 21656912 | 257.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 58.44% | 52.26%
PRG-00712 | 2026-05-04 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 770.39 | 850.62 | 20563418 | 22705010 | 26088263 | 432.9 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.12% | 58.54%
PRG-00713 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 612.29 | 415.76 | 13123871 | 8911495 | 10116141 | 59.3 | 16.4 | 335323 | 1 | 0 | 2.5 | 68.64% | 61.6%
PRG-00714 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 876.89 | 689.38 | 21274977 | 16725639 | 18810436 | 363.4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.11% | 66.69%
PRG-00715 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 799.76 | 659.26 | 23726283 | 19558133 | 20518410 | 100 | 55.1 | 929851 | 1 | 0 | 0 | 81.01% | 71.56%
PRG-00716 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 646.22 | 595.68 | 17173982 | 15830729 | 15011430 | 120.2 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.78% | 75.95%
PRG-00717 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 833.53 | 680.47 | 19098624 | 15591511 | 16602658 | 328.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.93% | 80.97%
PRG-00718 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 640.25 | 664.11 | 16233066 | 16838039 | 19436280 | 291.3 | 37.6 | 475792 | 1 | 0 | 0 | 96.65% | 85.87%
PRG-00719 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT06 | Estrutura | 789.53 | 732.06 | 21832186 | 20243050 | 19572435 | 140.1 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 91.27%
PRG-00720 | 2026-02-16 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 9225.41 | 9660.89 | 13594860 | 14236601 | 14732713 | 42.3 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.67% | 4.89%
PRG-00721 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 13888.89 | 14321.73 | 16394247 | 16905167 | 18521966 | 87.6 | 320.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11.7% | 12.14%
PRG-00722 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 11777.71 | 11246.91 | 12728901 | 12155230 | 12920737 | 38.9 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 17.67% | 17.84%
PRG-00723 | 2026-03-09 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 12633.51 | 13181.41 | 16333780 | 17042165 | 18600618 | 57.8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.07% | 24.51%
PRG-00724 | 2026-03-16 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 13476.02 | 11859.11 | 15404762 | 13556424 | 15722476 | 63.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.89% | 30.52%
PRG-00725 | 2026-03-23 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 13369.43 | 11320.93 | 19382879 | 16412978 | 18453007 | 68.6 | 285.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.66% | 36.25%
PRG-00726 | 2026-03-30 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 13029.24 | 14279.65 | 18080844 | 19816061 | 18640856 | 74 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.26% | 43.48%
PRG-00727 | 2026-04-06 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 10074.23 | 9077.01 | 15011730 | 13525750 | 15244613 | 48.3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.36% | 48.08%
PRG-00728 | 2026-04-13 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 9911.93 | 8692.77 | 15047699 | 13196844 | 13822603 | 62.9 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.38% | 52.48%
PRG-00729 | 2026-04-20 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 11527.9 | 12312.51 | 16319384 | 17430120 | 17164294 | 88.6 | 908.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.21% | 58.71%
PRG-00730 | 2026-04-27 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 11829.77 | 13209.38 | 15175019 | 16944766 | 18884389 | 79.6 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.2% | 65.4%
PRG-00731 | 2026-05-04 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 11733.94 | 10524.9 | 16942418 | 15196714 | 15815318 | 55.7 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.15% | 70.73%
PRG-00732 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 10488.6 | 10273.99 | 11680586 | 11441586 | 12404179 | 51.4 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.46% | 75.94%
PRG-00733 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 10231.98 | 9561.37 | 10915396 | 10199994 | 10033967 | 57.7 | 152.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 82.64% | 80.78%
PRG-00734 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 12527.58 | 11096.52 | 17742578 | 15715784 | 19673078 | 22.7 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88.98% | 86.4%
PRG-00735 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 9914.56 | 9365.27 | 14017005 | 13240426 | 14748725 | 37.8 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | 91.14%
PRG-00736 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT07 | Estrutura | 12264.97 | 11156.41 | 15139847 | 13771442 | 15618647 | 32.2 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 96.79%
PRG-00737 | 2026-02-23 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 39.9 | 31.49 | 5538537 | 4372155 | 5389126 | 10.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.94% | 5.48%
PRG-00738 | 2026-03-02 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 28.44 | 25.83 | 4733087 | 4298102 | 4708622 | 10.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.88% | 9.97%
PRG-00739 | 2026-03-09 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 39.61 | 42.8 | 5185231 | 5602549 | 5332670 | 25.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77% | 17.41%
PRG-00740 | 2026-03-16 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 34.39 | 26.44 | 4617122 | 3550406 | 3761889 | 10.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75% | 22.01%
PRG-00741 | 2026-03-23 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 28.84 | 27.18 | 4219427 | 3976202 | 4052286 | 8.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77% | 26.74%
PRG-00742 | 2026-03-30 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 33.3 | 21.79 | 5017308 | 3283422 | 3910378 | 8 | 1.4 | 90851 | 1 | 0 | 6 | 35.56% | 30.53%
PRG-00743 | 2026-04-06 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 34.24 | 26.68 | 4641775 | 3617528 | 4403301 | 14.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 41.52% | 35.17%
PRG-00744 | 2026-04-13 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 31.37 | 34.45 | 4037765 | 4434937 | 4643253 | 8 | 2.1 | 158723 | 1 | 0 | 0 | 46.97% | 41.16%
PRG-00745 | 2026-04-20 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 28.8 | 25.07 | 3647881 | 3175605 | 3837916 | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.98% | 45.52%
PRG-00746 | 2026-04-27 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 39.45 | 37.76 | 4533806 | 4339807 | 4434071 | 21.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 58.84% | 52.09%
PRG-00747 | 2026-05-04 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 35.96 | 35.49 | 5063847 | 4997753 | 4934635 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.09% | 58.26%
PRG-00748 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 40.32 | 35.65 | 5623655 | 4971902 | 5862490 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72.11% | 64.46%
PRG-00749 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 34.81 | 25.01 | 4175462 | 3000874 | 3059682 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78.16% | 68.81%
PRG-00750 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 39.41 | 42.81 | 6534254 | 7098169 | 7839060 | 10.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 85.01% | 76.25%
PRG-00751 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 38.18 | 37.18 | 6294545 | 6129225 | 6944990 | 23.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.65% | 82.72%
PRG-00752 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 31.43 | 30.49 | 3670057 | 3560784 | 3645577 | 15.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12% | 88.02%
PRG-00753 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT08 | Estrutura | 32.42 | 30.49 | 4516006 | 4246138 | 4597797 | 19.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 93.33%
PRG-00754 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1227.29 | 1245.25 | 30047723 | 30487509 | 33324156 | 192.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32% | 8.45%
PRG-00755 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1197.42 | 1132.15 | 25911716 | 24499295 | 28143550 | 316.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45% | 16.13%
PRG-00756 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 990.22 | 1093.6 | 27263985 | 30110392 | 34753662 | 241.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.16% | 23.54%
PRG-00757 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 928.95 | 990.23 | 20178299 | 21509424 | 20579833 | 349 | 7.9 | 906923 | 2 | 0 | 0 | 29.46% | 30.26%
PRG-00758 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1296.16 | 1322.92 | 30941245 | 31579894 | 31806254 | 607.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.26% | 39.23%
PRG-00759 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1383 | 1408.03 | 38778860 | 39480747 | 39621197 | 761.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 47.64% | 48.78%
PRG-00760 | 2026-06-29 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 995.63 | 1067.13 | 22384202 | 23991630 | 26767930 | 366.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.39% | 56.02%
PRG-00761 | 2026-07-06 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1321.02 | 982.12 | 36630794 | 27233275 | 31938491 | 476.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.35% | 62.68%
PRG-00762 | 2026-07-13 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1256.11 | 1080.67 | 26659999 | 22936501 | 25884598 | 272.8 | 17 | 1144910 | 1 | 0 | 1.5 | 71.87% | 70.01%
PRG-00763 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1379.34 | 1083.9 | 37794248 | 29699105 | 35739429 | 666.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.23% | 77.37%
PRG-00764 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1104.88 | 1118.03 | 27349437 | 27674748 | 30943742 | 551.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 88.72% | 84.95%
PRG-00765 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 955.18 | 678.77 | 24921006 | 17709517 | 19397599 | 143.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.2% | 89.55%
PRG-00766 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT09 | Alvenaria | 1383.13 | 1516 | 39275890 | 43048988 | 47433858 | 386.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.84%
PRG-00767 | 2026-05-11 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 218.17 | 226.59 | 5814203 | 6038569 | 6950438 | 39.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.09% | 6.32%
PRG-00768 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 299.02 | 278.33 | 6252214 | 5819697 | 6740582 | 53.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.43% | 14.08%
PRG-00769 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 293.13 | 274.65 | 7590307 | 7111838 | 6815420 | 100.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6% | 21.75%
PRG-00770 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 217.6 | 197.47 | 5798259 | 5261843 | 5364195 | 53 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67% | 27.25%
PRG-00771 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 283.39 | 187.15 | 8383919 | 5536658 | 6133001 | 76.7 | 5.5 | 89204 | 1 | 0 | 0 | 36.58% | 32.47%
PRG-00772 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 247.47 | 279.55 | 5827689 | 6582935 | 7082479 | 79.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.48% | 40.27%
PRG-00773 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 284.19 | 237.83 | 5946000 | 4976101 | 5090707 | 71.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.41% | 46.91%
PRG-00774 | 2026-06-29 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 228.48 | 210.32 | 5738343 | 5282147 | 4978271 | 58.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.78% | 52.77%
PRG-00775 | 2026-07-06 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 296.02 | 221.26 | 7724114 | 5773311 | 6035598 | 97.5 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66.04% | 58.94%
PRG-00776 | 2026-07-13 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 224.19 | 229.03 | 5199266 | 5311485 | 5408946 | 46.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29% | 65.33%
PRG-00777 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 236.9 | 189.96 | 7077216 | 5674824 | 5935048 | 94.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.9% | 70.63%
PRG-00778 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 285.82 | 254.74 | 7176949 | 6396430 | 6735185 | 140.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86.87% | 77.74%
PRG-00779 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 291.3 | 273.58 | 7836927 | 7360224 | 7346368 | 67.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 85.37%
PRG-00780 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT10 | Cobertura | 284.77 | 235.03 | 7791095 | 6430200 | 7908595 | 111 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 91.92%
PRG-00781 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 216.14 | 233.08 | 3331762 | 3592781 | 3856404 | 123.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.29% | 6.79%
PRG-00782 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 232.11 | 230.89 | 3229984 | 3213040 | 3662572 | 106.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05% | 13.51%
PRG-00783 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 191.7 | 161.99 | 2756743 | 2329512 | 2852774 | 72.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18.64% | 18.23%
PRG-00784 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 241.47 | 228 | 3148718 | 2973101 | 3119951 | 71.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25.67% | 24.87%
PRG-00785 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 235.77 | 235.92 | 3313125 | 3315250 | 3225588 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.53% | 31.74%
PRG-00786 | 2026-06-29 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 254.72 | 219.58 | 2719470 | 2344275 | 2442559 | 26.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95% | 38.13%
PRG-00787 | 2026-07-06 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 219.8 | 217.47 | 3180438 | 3146673 | 3134572 | 66.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 46.35% | 44.46%
PRG-00788 | 2026-07-13 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 202.93 | 207.65 | 2531110 | 2589930 | 2555862 | 109.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 52.26% | 50.51%
PRG-00789 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 184.49 | 195.3 | 2312853 | 2448443 | 2449832 | 92.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63% | 56.2%
PRG-00790 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 253.18 | 242.44 | 3628785 | 3474939 | 3640435 | 136.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 65.01% | 63.26%
PRG-00791 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 274.52 | 285.21 | 3661080 | 3803618 | 4260018 | 130.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73% | 71.56%
PRG-00792 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 257.24 | 238.71 | 2804324 | 2602278 | 2517909 | 130 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80.49% | 78.52%
PRG-00793 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 212.42 | 156.88 | 2719234 | 2008227 | 2038542 | 76 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.68% | 83.08%
PRG-00794 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 248.35 | 223.19 | 2725680 | 2449474 | 2811491 | 63.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 93.91% | 89.58%
PRG-00795 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT11 | Instalações | 217.03 | 208.12 | 2418852 | 2319554 | 2526557 | 101.2 | 5.6 | 78893 | 1 | 0 | 0 | 100% | 95.64%
PRG-00796 | 2026-05-18 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 433.49 | 333.42 | 6773341 | 5209754 | 5860950 | 78.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.1% | 3.92%
PRG-00797 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 505.92 | 485.75 | 5481087 | 5262526 | 5052001 | 152.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.05% | 9.64%
PRG-00798 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 540.33 | 488.42 | 7307491 | 6605488 | 7078634 | 198.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.41% | 15.39%
PRG-00799 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 481.11 | 420.81 | 7034044 | 6152342 | 7283259 | 112.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.07% | 20.34%
PRG-00800 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 445.32 | 465.87 | 6018984 | 6296764 | 6841254 | 235.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.31% | 25.82%
PRG-00801 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 571.63 | 527.79 | 8065186 | 7446614 | 7742551 | 215.4 | 8.6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35.04% | 32.03%
PRG-00802 | 2026-06-29 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 525.04 | 515.52 | 6915518 | 6790042 | 7052192 | 211.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.21% | 38.09%
PRG-00803 | 2026-07-06 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 489.87 | 452.79 | 6227360 | 5756047 | 6353191 | 227.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.98% | 43.42%
PRG-00804 | 2026-07-13 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 414.36 | 354.59 | 5721535 | 4896240 | 5922160 | 108.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.85% | 47.59%
PRG-00805 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 487.17 | 349.11 | 6138441 | 4398853 | 4955156 | 219.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.59% | 51.7%
PRG-00806 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 574.53 | 572.16 | 7661844 | 7630240 | 7197768 | 235.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.35% | 58.43%
PRG-00807 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 555.46 | 614.82 | 7556983 | 8364530 | 8727613 | 229.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.88% | 65.67%
PRG-00808 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 512.46 | 430.22 | 6339847 | 5322501 | 5622899 | 126.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.91% | 70.73%
PRG-00809 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 456.21 | 316.54 | 6211458 | 4309797 | 4687263 | 38.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 82.28% | 74.45%
PRG-00810 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 602.93 | 649.86 | 9036807 | 9740124 | 9236544 | 117.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 89.37% | 82.1%
PRG-00811 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT12 | Instalações | 642.85 | 558 | 7648285 | 6638808 | 7935659 | 194.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.94% | 88.67%
PRG-00812 | 2026-05-25 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 719.63 | 708 | 8571530 | 8432974 | 9322637 | 334.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8% | 7.67%
PRG-00813 | 2026-06-01 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 670.7 | 615.81 | 7884939 | 7239654 | 6868657 | 295 | 1.8 | 198460 | 1 | 0 | 1.5 | 15.07% | 14.35%
PRG-00814 | 2026-06-08 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 710.38 | 739.05 | 10628386 | 11057374 | 10766142 | 357.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 22.77% | 22.36%
PRG-00815 | 2026-06-15 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 699.52 | 450.35 | 9132024 | 5879225 | 6216646 | 191 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.35% | 27.24%
PRG-00816 | 2026-06-22 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 744.44 | 710.42 | 11285005 | 10769233 | 11962069 | 239.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.42% | 34.94%
PRG-00817 | 2026-06-29 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 722.9 | 685.06 | 9979975 | 9457582 | 9092676 | 281.8 | 14.9 | 304647 | 1 | 0 | 0 | 46.25% | 42.36%
PRG-00818 | 2026-07-06 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 567.09 | 452.55 | 6488156 | 5177679 | 6020278 | 202.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4% | 47.27%
PRG-00819 | 2026-07-13 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 594.63 | 537.34 | 9165256 | 8282268 | 9571394 | 318.7 | 9.3 | 396153 | 1 | 0 | 0 | 58.84% | 53.09%
PRG-00820 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 560.98 | 548.22 | 6251592 | 6109358 | 6583851 | 266 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 64.92% | 59.03%
PRG-00821 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 683.87 | 685.5 | 7524019 | 7541888 | 7630161 | 379.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.33% | 66.46%
PRG-00822 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 731.67 | 609.76 | 10443388 | 8703285 | 10574911 | 181.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.26% | 73.07%
PRG-00823 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 547.4 | 426.91 | 8440541 | 6582644 | 7244698 | 260.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.19% | 77.7%
PRG-00824 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 539.95 | 437 | 6117935 | 4951464 | 5181789 | 106.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.05% | 82.43%
PRG-00825 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 545.55 | 485.15 | 5831645 | 5186039 | 5439759 | 270.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.96% | 87.69%
PRG-00826 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT13 | Instalações | 622.22 | 502.13 | 9448142 | 7624534 | 8809786 | 216.1 | 2.6 | 284668 | 1 | 0 | 0 | 100% | 93.13%
PRG-00827 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 1087.08 | 887.2 | 27690979 | 22599331 | 26356330 | 315.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.44% | 15.05%
PRG-00828 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 1120.72 | 989.74 | 24865424 | 21959460 | 24504213 | 575.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45% | 31.84%
PRG-00829 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 778.96 | 662.35 | 22377325 | 19027672 | 21266853 | 218.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.67% | 43.08%
PRG-00830 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 1111.47 | 933.06 | 27979958 | 23488784 | 25003233 | 249.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69.52% | 58.9%
PRG-00831 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 920.46 | 963.19 | 22111974 | 23138433 | 21751702 | 347.4 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85.13% | 75.24%
PRG-00832 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT14 | Revestimentos | 1134.31 | 863.62 | 27556569 | 20980584 | 21273465 | 247.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% | 89.89%
PRG-00833 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 1943.71 | 2144.47 | 44853865 | 49486671 | 49226642 | 912.9 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19% | 18.97%
PRG-00834 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 1814.29 | 1556.18 | 48489350 | 41591040 | 45590611 | 888.4 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 33.24% | 32.74%
PRG-00835 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 2010.05 | 1956.43 | 48223669 | 46937230 | 53135266 | 446.1 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.03% | 50.04%
PRG-00836 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 1678.09 | 1626.25 | 40669137 | 39412798 | 38584021 | 434.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 65.87% | 64.43%
PRG-00837 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 1765.51 | 1438.24 | 39207215 | 31939469 | 37556382 | 751.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.49% | 77.15%
PRG-00838 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT15 | Revestimentos | 1843.16 | 1933.33 | 47376730 | 49694381 | 51088369 | 629.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8% | 94.26%
PRG-00839 | 2026-07-20 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 1781.48 | 1828.7 | 52373292 | 53761303 | 59875708 | 325.1 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.27% | 11.56%
PRG-00840 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 2117.2 | 1475.32 | 47490795 | 33092891 | 34950911 | 266.4 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65% | 20.89%
PRG-00841 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 2110.12 | 2202.84 | 46350966 | 48387646 | 51609637 | 888.6 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 34.82%
PRG-00842 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 1818.88 | 1594.8 | 45138356 | 39577474 | 41480723 | 661.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5% | 44.91%
PRG-00843 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 2373.99 | 1945.21 | 56270541 | 46107166 | 52761771 | 298.2 | 16.8 | 2265667 | 1 | 0 | 0 | 64.51% | 57.21%
PRG-00844 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 1819.79 | 1678.36 | 38524857 | 35530787 | 41208340 | 724 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.02% | 67.83%
PRG-00845 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT16 | Pintura | 2318.43 | 2590.51 | 58085059 | 64901827 | 74872480 | 452.1 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.68% | 84.21%
PRG-00846 | 2026-07-27 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 7.27 | 7.82 | 4359584 | 4687594 | 5084642 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31% | 18.62%
PRG-00847 | 2026-08-03 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 7.08 | 6.19 | 3558652 | 3111913 | 3870918 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.17% | 33.36%
PRG-00848 | 2026-08-10 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 7.89 | 6.51 | 4651610 | 3841051 | 4610806 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.95% | 48.86%
PRG-00849 | 2026-08-17 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 7.53 | 7.45 | 4500174 | 4453502 | 4873674 | 8 | 0.2 | 109361 | 1 | 0 | 0 | 70.86% | 66.59%
PRG-00850 | 2026-08-24 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 5.55 | 4.81 | 2793281 | 2420168 | 2948602 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.07% | 78.03%
PRG-00851 | 2026-08-31 | PRJ-005 | AT17 | Caixilharia | 8.53 | 7.28 | 4481541 | 3823231 | 3972021 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95.36%

## Fato_Materiais
ID_Movimento | Data | ID_Projeto | ID_Material | Material | Unidade | ID_Fornecedor | Tipo_Movimento | Quantidade | Preco_Orcado_Unit_AOA | Preco_Real_Unit_AOA | Custo_Total_AOA | Prazo_Prometido_Dias | Prazo_Real_Dias | Entrega_Completa | Conforme_Qualidade
MOV-00001 | 2026-01-05 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 248 | 5319 | 5029 | 1319221 | 8 | 13 | Não | Sim
MOV-00002 | 2026-01-09 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 818 | 27038 | 28262 | 23118319 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00003 | 2026-01-10 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 20 | 147686 | 160002 | 3200042 | 7 | 12 | Não | Sim
MOV-00004 | 2026-01-12 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 71 | 146136 | 158302 | 11239474 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00005 | 2026-01-13 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1351 | 8125 | 8302 | 11215506 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00006 | 2026-01-16 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 502 | 17401 | 20358 | 10219594 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00007 | 2026-01-23 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 281 | 5427 | 5065 | 1423140 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00008 | 2026-01-24 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1263 | 5322 | 5257 | 6639088 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00009 | 2026-01-20 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 328 | 25339 | 27362 | 8974888 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00010 | 2026-01-27 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1002 | 1959 | 1941 | 1944848 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00011 | 2026-01-28 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1023 | 5290 | 5893 | 6028622 | 7 | 12 | Não | Sim
MOV-00012 | 2026-02-07 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 933 | 28568 | 29512 | 27534253 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00013 | 2026-02-07 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 714 | 5167 | 4877 | 3689525 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00014 | 2026-02-03 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 30 | 149455 | 147345 | 4483645 | 7 | 7 | Sim | Não
MOV-00015 | 2026-02-10 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 1028 | 29340 | 31553 | 30161946 | 8 | 11 | Sim | Sim
MOV-00016 | 2026-02-10 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 85 | 150295 | 172442 | 14657578 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00017 | 2026-02-10 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 340 | 860 | 795 | 270332 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00018 | 2026-02-13 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 3101 | 1383 | 1375 | 4288543 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00019 | 2026-02-20 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1067 | 1879 | 1820 | 2004889 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00020 | 2026-02-16 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 174 | 28503 | 27466 | 4779055 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00021 | 2026-02-19 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 393 | 17009 | 17895 | 7032565 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00022 | 2026-02-24 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1014 | 24952 | 28076 | 28468813 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00023 | 2026-02-24 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 213 | 8200 | 7980 | 1746607 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00024 | 2026-03-06 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 3819 | 1281 | 1212 | 4628256 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00025 | 2026-03-03 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 858 | 23408 | 23509 | 20084191 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00026 | 2026-03-13 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 368 | 15607 | 17643 | 6492782 | 6 | 8 | Sim | Sim
MOV-00027 | 2026-03-11 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 55 | 148287 | 174949 | 8155793 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00028 | 2026-03-12 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 866 | 1764 | 1802 | 1560509 | 4 | 7 | Sim | Sim
MOV-00029 | 2026-03-12 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 3042 | 1376 | 1450 | 4185590 | 3 | 2 | Sim | Não
MOV-00030 | 2026-03-18 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 502 | 16770 | 18524 | 9299045 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00031 | 2026-03-18 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 588 | 5390 | 6207 | 3649936 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00032 | 2026-03-16 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 609 | 7774 | 7882 | 4734154 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00033 | 2026-03-28 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 5462 | 1428 | 1631 | 8907837 | 3 | 5 | Sim | Sim
MOV-00034 | 2026-03-23 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 871 | 7846 | 9194 | 8008303 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00035 | 2026-03-30 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 347 | 860 | 982 | 298465 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00036 | 2026-04-04 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 8009 | 1413 | 1608 | 12880624 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00037 | 2026-03-31 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 903 | 23807 | 27759 | 25066632 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00038 | 2026-04-11 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 514 | 5465 | 5450 | 2809199 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00039 | 2026-04-09 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1331 | 7346 | 7783 | 10359005 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00040 | 2026-04-08 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1331 | 27489 | 30549 | 40660192 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00041 | 2026-04-07 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 1833 | 1298 | 1381 | 2379016 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00042 | 2026-04-15 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 8604 | 1279 | 1258 | 10821754 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00043 | 2026-04-17 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1292 | 1885 | 1877 | 2435185 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00044 | 2026-04-14 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 514 | 5338 | 5585 | 2743874 | 6 | 5 | Não | Não
MOV-00045 | 2026-04-13 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 305 | 893 | 977 | 272430 | 2 | 5 | Sim | Sim
MOV-00046 | 2026-04-21 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 154 | 4951 | 5763 | 887518 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00047 | 2026-04-21 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1069 | 8014 | 9321 | 9964125 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00048 | 2026-04-24 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1538 | 24482 | 27651 | 42527386 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00049 | 2026-05-02 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1112 | 28582 | 30272 | 33662217 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00050 | 2026-04-30 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 565 | 7393 | 6956 | 3930144 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00051 | 2026-05-02 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1504 | 24449 | 25901 | 38954725 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00052 | 2026-05-01 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 2868 | 1360 | 1343 | 3853057 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00053 | 2026-05-05 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 984 | 28331 | 29461 | 28990086 | 2 | 4 | Não | Sim
MOV-00054 | 2026-05-06 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 326 | 5356 | 5702 | 1858833 | 5 | 8 | Sim | Sim
MOV-00055 | 2026-05-11 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 286 | 1828 | 2122 | 607011 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00056 | 2026-05-11 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 114 | 4949 | 4802 | 564214 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00057 | 2026-05-12 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 191 | 29413 | 31183 | 5955952 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00058 | 2026-05-19 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 972 | 800 | 913 | 887419 | 4 | 7 | Sim | Sim
MOV-00059 | 2026-05-20 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 985 | 29257 | 29546 | 29102952 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00060 | 2026-05-20 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1305 | 7762 | 8887 | 10129455 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00061 | 2026-05-23 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 404 | 5101 | 4735 | 2060902 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00062 | 2026-05-30 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 295 | 858 | 836 | 246682 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00063 | 2026-05-29 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 667 | 7549 | 8330 | 5034897 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00064 | 2026-05-27 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 55 | 143133 | 132940 | 7872317 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00065 | 2026-05-30 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 950 | 24038 | 25530 | 22836370 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00066 | 2026-06-03 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 130 | 5386 | 6099 | 700116 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00067 | 2026-06-06 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 321 | 23903 | 27890 | 8952765 | 4 | 9 | Sim | Sim
MOV-00068 | 2026-06-03 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 528 | 29096 | 30404 | 15362637 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00069 | 2026-06-09 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 340 | 5334 | 5419 | 1842447 | 5 | 10 | Sim | Não
MOV-00070 | 2026-06-08 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 103 | 149477 | 168236 | 17328321 | 4 | 6 | Sim | Sim
MOV-00071 | 2026-06-10 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 272 | 842 | 979 | 266329 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00072 | 2026-06-08 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 825 | 5124 | 5989 | 4227375 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00073 | 2026-06-16 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 819 | 1919 | 2177 | 1783007 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00074 | 2026-06-19 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 7449 | 1373 | 1521 | 10227224 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00075 | 2026-06-25 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 172 | 817 | 834 | 140452 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00076 | 2026-06-27 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 955 | 28251 | 28437 | 26979985 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00077 | 2026-06-26 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 804 | 5124 | 5483 | 4408496 | 2 | 3 | Sim | Não
MOV-00078 | 2026-06-24 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 334 | 5136 | 5532 | 1847618 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00079 | 2026-07-01 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 266 | 5216 | 6126 | 1387348 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00080 | 2026-06-30 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 895 | 7390 | 7296 | 6613782 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00081 | 2026-06-29 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 84 | 151072 | 166943 | 12690066 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00082 | 2026-07-03 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 7709 | 1367 | 1346 | 10536136 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00083 | 2026-07-07 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 1302 | 23033 | 24583 | 29989571 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00084 | 2026-07-07 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 271 | 5488 | 5538 | 1500729 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00085 | 2026-07-17 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1019 | 1758 | 1983 | 1791708 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00086 | 2026-07-13 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1383 | 24172 | 27079 | 37450749 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00087 | 2026-07-15 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 752 | 26892 | 28535 | 21458410 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00088 | 2026-07-13 | PRJ-001 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 638 | 5507 | 6088 | 3884162 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00089 | 2026-07-21 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 30 | 144872 | 143944 | 4318316 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00090 | 2026-07-20 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 783 | 876 | 864 | 676168 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00091 | 2026-08-01 | PRJ-001 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 935 | 28493 | 33046 | 30897639 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00092 | 2026-07-31 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 578 | 15811 | 14786 | 8546475 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00093 | 2026-07-27 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1078 | 1743 | 1899 | 2047471 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00094 | 2026-07-28 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1254 | 5253 | 5957 | 7469553 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00095 | 2026-08-05 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 73 | 146460 | 139265 | 10691599 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00096 | 2026-08-05 | PRJ-001 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1353 | 867 | 881 | 1192232 | 8 | 12 | Não | Sim
MOV-00097 | 2026-08-13 | PRJ-001 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1558 | 7679 | 8923 | 13901835 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00098 | 2026-08-10 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1455 | 24985 | 29162 | 42430604 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00099 | 2026-08-17 | PRJ-001 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 469 | 16652 | 18200 | 7809592 | 8 | 12 | Não | Sim
MOV-00100 | 2026-08-22 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1276 | 1905 | 1818 | 2320000 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00101 | 2026-08-27 | PRJ-001 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 20 | 144583 | 133364 | 2667279 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00102 | 2026-08-29 | PRJ-001 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 7738 | 1348 | 1575 | 10429353 | 2 | 6 | Sim | Sim
MOV-00103 | 2026-08-29 | PRJ-001 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1410 | 1853 | 1979 | 2613329 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00104 | 2026-08-31 | PRJ-001 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 893 | 24538 | 26334 | 23516327 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00105 | 2026-09-03 | PRJ-001 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 321 | 5024 | 5258 | 1612835 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00106 | 2026-01-24 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 1052 | 27664 | 31825 | 29102222 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00107 | 2026-01-21 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 200 | 8236 | 7949 | 1589770 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00108 | 2026-01-23 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 588 | 874 | 995 | 513669 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00109 | 2026-01-27 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 505 | 8038 | 8858 | 4059249 | 3 | 5 | Sim | Sim
MOV-00110 | 2026-01-27 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 26 | 137442 | 155500 | 4042988 | 2 | 1 | Não | Sim
MOV-00111 | 2026-02-06 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 362 | 7489 | 8510 | 3080690 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00112 | 2026-02-05 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 759 | 1798 | 1669 | 1266843 | 2 | 7 | Não | Sim
MOV-00113 | 2026-02-05 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 3268 | 1374 | 1334 | 4489087 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00114 | 2026-02-13 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 1152 | 826 | 931 | 951218 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00115 | 2026-02-12 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1354 | 1920 | 2045 | 2769082 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00116 | 2026-02-12 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 5648 | 1317 | 1303 | 7361566 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00117 | 2026-02-13 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 687 | 28724 | 31768 | 19733293 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00118 | 2026-02-21 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 142 | 15947 | 16108 | 2287343 | 2 | 5 | Sim | Não
MOV-00119 | 2026-02-18 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1257 | 7648 | 7398 | 9613763 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00120 | 2026-02-20 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 743 | 855 | 1002 | 635619 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00121 | 2026-02-25 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 197 | 1826 | 1871 | 359690 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00122 | 2026-02-24 | PRJ-002 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 643 | 4896 | 5198 | 3148278 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00123 | 2026-03-04 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 79 | 143572 | 157752 | 11342174 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00124 | 2026-03-07 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 2951 | 1331 | 1526 | 3928986 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00125 | 2026-03-04 | PRJ-002 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 607 | 5048 | 5809 | 3526244 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00126 | 2026-03-09 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1355 | 1926 | 1892 | 2563430 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00127 | 2026-03-14 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 5069 | 1290 | 1484 | 6540587 | 2 | 6 | Sim | Sim
MOV-00128 | 2026-03-12 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1364 | 808 | 753 | 1026475 | 6 | 5 | Não | Sim
MOV-00129 | 2026-03-13 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 787 | 16100 | 17904 | 12670588 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00130 | 2026-03-16 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 951 | 29999 | 27706 | 26348022 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00131 | 2026-03-16 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 639 | 8085 | 9368 | 5986142 | 7 | 11 | Não | Sim
MOV-00132 | 2026-03-16 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 8798 | 1352 | 1395 | 11893560 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00133 | 2026-03-18 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 231 | 889 | 916 | 211587 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00134 | 2026-03-26 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 696 | 7773 | 7579 | 5274696 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00135 | 2026-03-23 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 86 | 868 | 880 | 75671 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00136 | 2026-03-30 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 577 | 1844 | 1749 | 1064122 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00137 | 2026-04-01 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1276 | 892 | 825 | 1052141 | 2 | 7 | Sim | Não
MOV-00138 | 2026-04-11 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1067 | 7387 | 7784 | 7882304 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00139 | 2026-04-10 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 738 | 1948 | 1834 | 1437343 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00140 | 2026-04-07 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 193 | 5304 | 5533 | 1067895 | 5 | 7 | Sim | Não
MOV-00141 | 2026-04-17 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 115 | 7588 | 8626 | 872563 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00142 | 2026-04-18 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 471 | 27723 | 28591 | 13466584 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00143 | 2026-04-17 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1172 | 813 | 750 | 879585 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00144 | 2026-04-24 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 60 | 153036 | 173412 | 10404745 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00145 | 2026-04-24 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 991 | 1873 | 1831 | 1814997 | 7 | 11 | Não | Sim
MOV-00146 | 2026-04-25 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 880 | 891 | 968 | 851425 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00147 | 2026-04-22 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 459 | 16493 | 15836 | 7268690 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00148 | 2026-04-30 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1203 | 7584 | 7453 | 8965742 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00149 | 2026-04-28 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 2338 | 1369 | 1409 | 3294771 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00150 | 2026-05-08 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 382 | 5069 | 5693 | 2174841 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00151 | 2026-05-05 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 455 | 827 | 782 | 376266 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00152 | 2026-05-05 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 7789 | 1404 | 1420 | 11058046 | 3 | 5 | Não | Sim
MOV-00153 | 2026-05-12 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1322 | 1770 | 1723 | 2277494 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00154 | 2026-05-11 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1122 | 860 | 879 | 985702 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00155 | 2026-05-11 | PRJ-002 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 377 | 24756 | 23973 | 9037903 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00156 | 2026-05-11 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 183 | 4989 | 5690 | 1041330 | 3 | 5 | Sim | Sim
MOV-00157 | 2026-05-18 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 435 | 16975 | 19509 | 7384200 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00158 | 2026-05-18 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1094 | 5506 | 5501 | 6023301 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00159 | 2026-05-29 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 585 | 1844 | 1730 | 1012309 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00160 | 2026-05-25 | PRJ-002 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 852 | 24096 | 24206 | 20623517 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00161 | 2026-05-25 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 623 | 15724 | 15377 | 9796196 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00162 | 2026-06-02 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 18 | 140534 | 139655 | 2513793 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00163 | 2026-06-03 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1431 | 5178 | 5393 | 7716930 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00164 | 2026-06-08 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1418 | 5180 | 5975 | 8473157 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00165 | 2026-06-09 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 880 | 1789 | 2009 | 1768246 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00166 | 2026-06-18 | PRJ-002 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 512 | 24637 | 26421 | 13527561 | 8 | 12 | Sim | Sim
MOV-00167 | 2026-06-19 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 121 | 151239 | 173958 | 21048920 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00168 | 2026-06-18 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1546 | 8025 | 8554 | 12406650 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00169 | 2026-06-15 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 158 | 30073 | 34289 | 4751545 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00170 | 2026-06-24 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6075 | 1274 | 1182 | 7181956 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00171 | 2026-06-24 | PRJ-002 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 613 | 4893 | 5723 | 3508197 | 7 | 11 | Não | Sim
MOV-00172 | 2026-06-22 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 942 | 8174 | 8866 | 7699791 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00173 | 2026-07-01 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1453 | 1888 | 1865 | 2709368 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00174 | 2026-06-30 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1370 | 29322 | 30629 | 41961784 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00175 | 2026-07-10 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 702 | 5363 | 6207 | 3764858 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00176 | 2026-07-09 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 587 | 16898 | 19675 | 11549329 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00177 | 2026-07-13 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 295 | 16146 | 16937 | 4996478 | 7 | 8 | Sim | Não
MOV-00178 | 2026-07-16 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1000 | 5432 | 5392 | 5391522 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00179 | 2026-07-23 | PRJ-002 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 116 | 5331 | 5495 | 637385 | 8 | 7 | Não | Sim
MOV-00180 | 2026-07-20 | PRJ-002 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1184 | 24692 | 27528 | 32593708 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00181 | 2026-07-30 | PRJ-002 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 371 | 23645 | 27003 | 10017939 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00182 | 2026-07-31 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 21 | 152917 | 174924 | 3673412 | 4 | 3 | Não | Sim
MOV-00183 | 2026-08-03 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 661 | 862 | 847 | 559742 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00184 | 2026-08-03 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 2896 | 1414 | 1449 | 4196661 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00185 | 2026-08-07 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 143 | 16084 | 15736 | 2299941 | 2 | 6 | Sim | Sim
MOV-00186 | 2026-08-10 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 1451 | 1340 | 1286 | 1866395 | 6 | 6 | Não | Sim
MOV-00187 | 2026-08-13 | PRJ-002 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 980 | 8238 | 9703 | 9508610 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00188 | 2026-08-21 | PRJ-002 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 145 | 4888 | 5241 | 708795 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00189 | 2026-08-22 | PRJ-002 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1233 | 1908 | 1940 | 2352555 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00190 | 2026-08-27 | PRJ-002 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 148 | 16318 | 17020 | 2415036 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00191 | 2026-08-26 | PRJ-002 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 787 | 30105 | 28044 | 22070762 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00192 | 2026-09-02 | PRJ-002 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 26 | 144913 | 142657 | 3709083 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00193 | 2026-09-03 | PRJ-002 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 8038 | 1299 | 1372 | 11029204 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00194 | 2026-09-03 | PRJ-002 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 184 | 825 | 912 | 167829 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00195 | 2026-02-02 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 319 | 25276 | 24539 | 7827968 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00196 | 2026-02-03 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 299 | 5312 | 6078 | 1817436 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00197 | 2026-02-09 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 5835 | 1272 | 1290 | 7524356 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00198 | 2026-02-13 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1207 | 24836 | 24433 | 29490793 | 4 | 9 | Sim | Sim
MOV-00199 | 2026-02-13 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 463 | 7418 | 8648 | 4004151 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00200 | 2026-02-18 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 106 | 150877 | 140572 | 14900656 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00201 | 2026-02-16 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 804 | 5402 | 6295 | 5060825 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00202 | 2026-02-16 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 216 | 28182 | 27210 | 5877348 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00203 | 2026-02-28 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 605 | 5360 | 5382 | 3255810 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00204 | 2026-02-25 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 5378 | 1302 | 1324 | 7000685 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00205 | 2026-02-23 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 65 | 144453 | 164854 | 10715536 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00206 | 2026-03-06 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 1294 | 897 | 935 | 1209432 | 6 | 7 | Não | Sim
MOV-00207 | 2026-03-06 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1268 | 7731 | 8051 | 10209165 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00208 | 2026-03-02 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 416 | 5241 | 4943 | 2180392 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00209 | 2026-03-03 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 551 | 1839 | 1847 | 1013550 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00210 | 2026-03-11 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 1458 | 1312 | 1310 | 1912731 | 2 | 5 | Sim | Sim
MOV-00211 | 2026-03-12 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 866 | 5116 | 4723 | 4089870 | 8 | 11 | Sim | Sim
MOV-00212 | 2026-03-10 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 584 | 16462 | 15447 | 9614097 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00213 | 2026-03-21 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 1029 | 864 | 917 | 943181 | 8 | 11 | Sim | Sim
MOV-00214 | 2026-03-20 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 51 | 148176 | 141146 | 7556979 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00215 | 2026-03-20 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 538 | 27551 | 30362 | 14822542 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00216 | 2026-03-16 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 854 | 5429 | 6312 | 4635955 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00217 | 2026-03-25 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 92 | 147732 | 153051 | 13591325 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00218 | 2026-03-23 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6546 | 1305 | 1234 | 8077861 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00219 | 2026-03-27 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1278 | 28537 | 28477 | 36393562 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00220 | 2026-04-03 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 166 | 25612 | 29729 | 4935097 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00221 | 2026-03-31 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 51 | 141941 | 156099 | 7238970 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00222 | 2026-04-02 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 3954 | 1372 | 1485 | 5423645 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00223 | 2026-04-10 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 185 | 899 | 911 | 166382 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00224 | 2026-04-06 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 507 | 7349 | 7849 | 3979612 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00225 | 2026-04-17 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1325 | 1741 | 1950 | 2306174 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00226 | 2026-04-17 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 112 | 142714 | 161973 | 15983953 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00227 | 2026-04-23 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 51 | 143132 | 146159 | 7454084 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00228 | 2026-04-22 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 140 | 5238 | 5203 | 733320 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00229 | 2026-04-23 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 140 | 25559 | 26126 | 3578191 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00230 | 2026-04-21 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1025 | 1744 | 1808 | 1853596 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00231 | 2026-05-01 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 944 | 24814 | 24248 | 22890372 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00232 | 2026-04-27 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 247 | 4966 | 4964 | 1226066 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00233 | 2026-05-04 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1584 | 7432 | 8446 | 11772218 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00234 | 2026-05-06 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 466 | 1830 | 1915 | 892559 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00235 | 2026-05-16 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 267 | 5498 | 6030 | 1610022 | 2 | 6 | Não | Sim
MOV-00236 | 2026-05-14 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 926 | 1841 | 2030 | 1879529 | 3 | 5 | Sim | Sim
MOV-00237 | 2026-05-22 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 4013 | 1385 | 1293 | 5188549 | 7 | 11 | Não | Sim
MOV-00238 | 2026-05-22 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 72 | 143058 | 152965 | 11013509 | 6 | 8 | Sim | Sim
MOV-00239 | 2026-05-19 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 406 | 24780 | 28108 | 11411883 | 4 | 7 | Sim | Sim
MOV-00240 | 2026-05-23 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 108 | 7923 | 7779 | 840161 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00241 | 2026-05-28 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6485 | 1362 | 1374 | 8910649 | 5 | 8 | Sim | Sim
MOV-00242 | 2026-05-27 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1043 | 1867 | 2193 | 2287465 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00243 | 2026-06-02 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 151 | 4950 | 5698 | 747468 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00244 | 2026-06-04 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 115 | 146558 | 171564 | 19729880 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00245 | 2026-06-04 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1347 | 8258 | 9238 | 12443737 | 5 | 10 | Não | Sim
MOV-00246 | 2026-06-13 | PRJ-003 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 989 | 7358 | 7978 | 7889876 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00247 | 2026-06-12 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 776 | 818 | 905 | 635149 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00248 | 2026-06-18 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 38 | 151502 | 147881 | 5619471 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00249 | 2026-06-16 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 644 | 27536 | 27144 | 17480743 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00250 | 2026-06-18 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 1210 | 1295 | 1460 | 1766816 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00251 | 2026-06-17 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 807 | 23832 | 26101 | 21063212 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00252 | 2026-06-24 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 474 | 5101 | 4831 | 2417896 | 4 | 7 | Sim | Sim
MOV-00253 | 2026-06-22 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 424 | 17209 | 19353 | 7296825 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00254 | 2026-06-26 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 840 | 25487 | 26475 | 21408909 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00255 | 2026-06-22 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 7384 | 1355 | 1454 | 10007011 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00256 | 2026-07-03 | PRJ-003 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 2332 | 1316 | 1254 | 3068600 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00257 | 2026-07-03 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 58 | 147675 | 153056 | 8877254 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00258 | 2026-07-02 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 506 | 17296 | 16158 | 8175771 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00259 | 2026-07-09 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 545 | 15804 | 18367 | 10010126 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00260 | 2026-07-08 | PRJ-003 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1344 | 4946 | 4813 | 6469312 | 6 | 5 | Não | Sim
MOV-00261 | 2026-07-13 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1449 | 25339 | 24886 | 36059169 | 6 | 8 | Não | Sim
MOV-00262 | 2026-07-15 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 604 | 15947 | 15613 | 9631988 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00263 | 2026-07-14 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 225 | 5381 | 5999 | 1349725 | 4 | 7 | Sim | Sim
MOV-00264 | 2026-07-20 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 543 | 1904 | 1828 | 1033839 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00265 | 2026-07-20 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 215 | 16899 | 19477 | 4187448 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00266 | 2026-07-31 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1058 | 29657 | 29551 | 31264437 | 4 | 6 | Sim | Sim
MOV-00267 | 2026-07-30 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 653 | 24525 | 22736 | 16014790 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00268 | 2026-07-31 | PRJ-003 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 100 | 16644 | 18591 | 1859108 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00269 | 2026-08-03 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 523 | 825 | 972 | 508232 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00270 | 2026-08-04 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 59 | 151373 | 143225 | 8450282 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00271 | 2026-08-03 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 588 | 5450 | 6105 | 3589498 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00272 | 2026-08-10 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 566 | 1932 | 1797 | 1017348 | 6 | 8 | Sim | Sim
MOV-00273 | 2026-08-13 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 339 | 5339 | 6269 | 2125259 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00274 | 2026-08-12 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 880 | 23456 | 23210 | 20641263 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00275 | 2026-08-20 | PRJ-003 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 685 | 27548 | 29236 | 20026554 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00276 | 2026-08-20 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 811 | 843 | 953 | 683371 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00277 | 2026-08-24 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 47 | 141946 | 135071 | 6671460 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00278 | 2026-08-28 | PRJ-003 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1229 | 826 | 823 | 1011637 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00279 | 2026-08-24 | PRJ-003 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 619 | 5310 | 5871 | 3286830 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00280 | 2026-09-01 | PRJ-003 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1345 | 1884 | 2215 | 2979603 | 6 | 5 | Não | Sim
MOV-00281 | 2026-09-05 | PRJ-003 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 221 | 25922 | 23936 | 5289847 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00282 | 2026-09-02 | PRJ-003 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 51 | 150937 | 162582 | 8291672 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00283 | 2026-02-21 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 78 | 17148 | 16722 | 1304298 | 2 | 6 | Sim | Sim
MOV-00284 | 2026-02-21 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 607 | 27582 | 28223 | 16742256 | 8 | 12 | Não | Sim
MOV-00285 | 2026-02-19 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 349 | 1779 | 2061 | 719362 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00286 | 2026-02-21 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 41 | 137337 | 156674 | 6423630 | 6 | 11 | Sim | Não
MOV-00287 | 2026-02-23 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 335 | 27653 | 27636 | 9258194 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00288 | 2026-02-28 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 569 | 1750 | 1964 | 1117388 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00289 | 2026-02-26 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 584 | 16650 | 17208 | 10049508 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00290 | 2026-02-24 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1452 | 7817 | 7864 | 11418597 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00291 | 2026-03-04 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 1730 | 1282 | 1445 | 2499865 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00292 | 2026-03-02 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 140 | 5210 | 5182 | 725492 | 5 | 7 | Não | Sim
MOV-00293 | 2026-03-14 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1152 | 5218 | 5823 | 6708113 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00294 | 2026-03-13 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1303 | 23942 | 22391 | 29175736 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00295 | 2026-03-18 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 260 | 15776 | 18398 | 4783454 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00296 | 2026-03-19 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 662 | 5368 | 6255 | 3553459 | 4 | 6 | Sim | Sim
MOV-00297 | 2026-03-19 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 568 | 1816 | 1773 | 1031255 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00298 | 2026-03-20 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 129 | 867 | 955 | 111898 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00299 | 2026-03-28 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 150 | 873 | 955 | 131007 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00300 | 2026-03-25 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 566 | 5388 | 5332 | 3049799 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00301 | 2026-04-01 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 346 | 28507 | 30676 | 10613835 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00302 | 2026-04-01 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6622 | 1324 | 1364 | 9035591 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00303 | 2026-03-31 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 748 | 4930 | 4778 | 3687723 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00304 | 2026-04-10 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 962 | 23827 | 26829 | 22922019 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00305 | 2026-04-08 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 1923 | 1430 | 1565 | 2749101 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00306 | 2026-04-06 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 378 | 800 | 826 | 312158 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00307 | 2026-04-09 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 1363 | 28422 | 31814 | 38739813 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00308 | 2026-04-17 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 5728 | 1361 | 1370 | 7847178 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00309 | 2026-04-16 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 187 | 15773 | 16663 | 2949480 | 7 | 8 | Não | Sim
MOV-00310 | 2026-04-17 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 253 | 30018 | 28292 | 7594486 | 2 | 5 | Sim | Sim
MOV-00311 | 2026-04-18 | PRJ-004 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 647 | 5216 | 6007 | 3374819 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00312 | 2026-04-24 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 697 | 16103 | 18975 | 13225391 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00313 | 2026-04-23 | PRJ-004 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 261 | 5344 | 5642 | 1472620 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00314 | 2026-04-20 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 243 | 8137 | 8527 | 1977225 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00315 | 2026-05-02 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 645 | 1936 | 2284 | 1248856 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00316 | 2026-04-30 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 507 | 16618 | 19010 | 8425493 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00317 | 2026-05-01 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 947 | 7638 | 7186 | 6805019 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00318 | 2026-05-02 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 588 | 5498 | 6308 | 3232766 | 4 | 4 | Não | Sim
MOV-00319 | 2026-05-08 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 4313 | 1350 | 1468 | 6331390 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00320 | 2026-05-04 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1181 | 25952 | 29621 | 34982089 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00321 | 2026-05-05 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1346 | 4949 | 5717 | 7694893 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00322 | 2026-05-11 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 98 | 139598 | 156665 | 15353132 | 3 | 6 | Sim | Sim
MOV-00323 | 2026-05-12 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 328 | 28833 | 31401 | 9457325 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00324 | 2026-05-11 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 232 | 5412 | 5509 | 1278055 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00325 | 2026-05-20 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 48 | 138442 | 142638 | 6846646 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00326 | 2026-05-18 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 4205 | 1285 | 1384 | 5820155 | 4 | 7 | Não | Sim
MOV-00327 | 2026-05-22 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 610 | 1751 | 1728 | 1068225 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00328 | 2026-05-22 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 211 | 4941 | 5299 | 1042567 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00329 | 2026-05-30 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 255 | 25781 | 26845 | 6845406 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00330 | 2026-05-29 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 4789 | 1398 | 1606 | 6694688 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00331 | 2026-05-30 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 190 | 1810 | 1937 | 368008 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00332 | 2026-06-05 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 209 | 30207 | 27940 | 5839462 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00333 | 2026-06-04 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 668 | 25068 | 24857 | 16604652 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00334 | 2026-06-04 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 374 | 841 | 837 | 313010 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00335 | 2026-06-08 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 8069 | 1365 | 1319 | 10642446 | 5 | 8 | Sim | Sim
MOV-00336 | 2026-06-09 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 1340 | 25781 | 28330 | 34546281 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00337 | 2026-06-11 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 140 | 876 | 999 | 139868 | 7 | 12 | Sim | Sim
MOV-00338 | 2026-06-16 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 334 | 15824 | 16702 | 5285203 | 8 | 11 | Sim | Sim
MOV-00339 | 2026-06-18 | PRJ-004 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 94 | 5026 | 4753 | 446749 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00340 | 2026-06-24 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 106 | 153047 | 174336 | 18479606 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00341 | 2026-06-25 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 697 | 846 | 885 | 589454 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00342 | 2026-07-04 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 114 | 15859 | 18687 | 1807874 | 8 | 10 | Sim | Não
MOV-00343 | 2026-06-29 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1049 | 7618 | 7747 | 8126302 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00344 | 2026-06-30 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 4656 | 1397 | 1443 | 6505995 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00345 | 2026-07-02 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1298 | 29491 | 31400 | 40757845 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00346 | 2026-07-09 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1212 | 27695 | 30153 | 36545910 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00347 | 2026-07-09 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 972 | 837 | 950 | 923328 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00348 | 2026-07-15 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 745 | 23595 | 26630 | 19838978 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00349 | 2026-07-14 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 61 | 145636 | 165378 | 10088086 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00350 | 2026-07-15 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1018 | 1792 | 1956 | 1990861 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00351 | 2026-07-17 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1481 | 7922 | 7892 | 11687502 | 8 | 7 | Sim | Sim
MOV-00352 | 2026-07-24 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 7314 | 1308 | 1206 | 8820324 | 6 | 11 | Sim | Não
MOV-00353 | 2026-07-20 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 406 | 17159 | 19620 | 7965717 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00354 | 2026-07-28 | PRJ-004 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 767 | 5185 | 5594 | 4290546 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00355 | 2026-07-31 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 701 | 7494 | 8221 | 5762845 | 8 | 12 | Sim | Sim
MOV-00356 | 2026-08-07 | PRJ-004 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 598 | 16204 | 16818 | 10056997 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00357 | 2026-08-08 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1348 | 25719 | 27064 | 36482138 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00358 | 2026-08-06 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 131 | 28741 | 31556 | 3765069 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00359 | 2026-08-11 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 1020 | 24247 | 26795 | 27330835 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00360 | 2026-08-15 | PRJ-004 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 7064 | 1271 | 1495 | 10557408 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00361 | 2026-08-15 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1340 | 1754 | 1951 | 2613960 | 2 | 7 | Sim | Não
MOV-00362 | 2026-08-15 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 58 | 138916 | 151197 | 8769412 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00363 | 2026-08-20 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 290 | 8054 | 8623 | 2500768 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00364 | 2026-08-22 | PRJ-004 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 468 | 28732 | 30034 | 14055724 | 5 | 7 | Não | Sim
MOV-00365 | 2026-08-24 | PRJ-004 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 56 | 145463 | 157646 | 8828192 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00366 | 2026-08-28 | PRJ-004 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 403 | 24508 | 25457 | 10259299 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00367 | 2026-08-27 | PRJ-004 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1267 | 1819 | 1715 | 2172552 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00368 | 2026-08-28 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1062 | 8133 | 7544 | 8012155 | 4 | 6 | Sim | Sim
MOV-00369 | 2026-08-31 | PRJ-004 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1359 | 7655 | 8478 | 10403089 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00370 | 2026-09-01 | PRJ-004 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 1242 | 833 | 779 | 967442 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00371 | 2026-08-31 | PRJ-004 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 299 | 4897 | 4764 | 1424320 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00372 | 2026-01-12 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 624 | 17399 | 17557 | 10955454 | 7 | 7 | Não | Sim
MOV-00373 | 2026-01-14 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 5481 | 1273 | 1348 | 6978848 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00374 | 2026-01-17 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 39 | 142149 | 165698 | 5543811 | 2 | 3 | Sim | Sim
MOV-00375 | 2026-01-16 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 470 | 5455 | 5987 | 2813745 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00376 | 2026-01-19 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 150 | 5399 | 5327 | 809804 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00377 | 2026-01-20 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 639 | 28887 | 32366 | 18458545 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00378 | 2026-01-24 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6796 | 1303 | 1273 | 8650667 | 3 | 5 | Não | Sim
MOV-00379 | 2026-01-19 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 1378 | 24169 | 26480 | 33305449 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00380 | 2026-01-31 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 1294 | 879 | 925 | 1137730 | 4 | 4 | Sim | Sim
MOV-00381 | 2026-01-31 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 371 | 16167 | 18687 | 6932748 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00382 | 2026-02-02 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Consumo | 1081 | 864 | 809 | 933461 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00383 | 2026-02-03 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 204 | 17373 | 17144 | 3544118 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00384 | 2026-02-03 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 637 | 5161 | 5269 | 3287492 | 2 | 4 | Sim | Não
MOV-00385 | 2026-02-05 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1468 | 1745 | 1734 | 2561483 | 6 | 8 | Sim | Sim
MOV-00386 | 2026-02-11 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 8336 | 1280 | 1438 | 11984363 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00387 | 2026-02-11 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 333 | 17239 | 16527 | 5740737 | 7 | 9 | Sim | Sim
MOV-00388 | 2026-02-18 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 154 | 16194 | 18654 | 2872693 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00389 | 2026-02-18 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 953 | 897 | 914 | 870910 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00390 | 2026-02-28 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 978 | 23299 | 27190 | 22786514 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00391 | 2026-02-23 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Compra | 830 | 847 | 994 | 824992 | 8 | 7 | Sim | Não
MOV-00392 | 2026-02-26 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 716 | 1858 | 1792 | 1330444 | 8 | 12 | Sim | Sim
MOV-00393 | 2026-03-07 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 893 | 23509 | 25193 | 22496986 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00394 | 2026-03-05 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 168 | 1892 | 2036 | 317847 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00395 | 2026-03-13 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 1067 | 843 | 882 | 899377 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00396 | 2026-03-12 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1164 | 27215 | 26425 | 30758986 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00397 | 2026-03-11 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 269 | 7464 | 8796 | 2007702 | 7 | 12 | Não | Sim
MOV-00398 | 2026-03-20 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 252 | 29539 | 30579 | 7705912 | 3 | 5 | Sim | Sim
MOV-00399 | 2026-03-20 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 77 | 144300 | 160602 | 11111101 | 5 | 8 | Sim | Sim
MOV-00400 | 2026-03-23 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 713 | 1872 | 1818 | 1295914 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00401 | 2026-03-27 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 828 | 8214 | 8908 | 7376011 | 7 | 10 | Sim | Sim
MOV-00402 | 2026-03-24 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1457 | 5159 | 5625 | 8195910 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00403 | 2026-03-23 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 604 | 24212 | 25161 | 14624035 | 8 | 12 | Sim | Sim
MOV-00404 | 2026-04-02 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 373 | 4917 | 4713 | 1834141 | 6 | 10 | Sim | Sim
MOV-00405 | 2026-03-31 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 716 | 1752 | 1943 | 1254296 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00406 | 2026-04-09 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 436 | 27480 | 30093 | 11981356 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00407 | 2026-04-06 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 4939 | 1298 | 1395 | 6411097 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00408 | 2026-04-11 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 396 | 16724 | 19247 | 6622575 | 5 | 9 | Sim | Sim
MOV-00409 | 2026-04-08 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 78 | 152085 | 166641 | 11862607 | 4 | 5 | Sim | Sim
MOV-00410 | 2026-04-17 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 188 | 17394 | 18089 | 3400667 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00411 | 2026-04-14 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 560 | 5239 | 5834 | 3267137 | 3 | 3 | Sim | Sim
MOV-00412 | 2026-04-24 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 739 | 28235 | 33179 | 24519465 | 7 | 11 | Sim | Sim
MOV-00413 | 2026-04-23 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 1313 | 809 | 757 | 1062664 | 2 | 6 | Sim | Sim
MOV-00414 | 2026-04-25 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 4531 | 1347 | 1316 | 5961529 | 6 | 8 | Não | Sim
MOV-00415 | 2026-04-21 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 60 | 149297 | 146678 | 8800656 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00416 | 2026-04-27 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 203 | 16539 | 18577 | 3771138 | 6 | 5 | Sim | Sim
MOV-00417 | 2026-05-01 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 464 | 23443 | 22955 | 10877469 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00418 | 2026-05-02 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1412 | 8241 | 7947 | 11221061 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00419 | 2026-05-05 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 81 | 147981 | 144454 | 11700756 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00420 | 2026-05-09 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 150 | 5171 | 5782 | 867231 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00421 | 2026-05-16 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 669 | 7727 | 7501 | 5018503 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00422 | 2026-05-13 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 575 | 5044 | 5864 | 2900488 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00423 | 2026-05-16 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 73 | 140613 | 133842 | 9770479 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00424 | 2026-05-19 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 1371 | 5241 | 6022 | 7185880 | 8 | 8 | Sim | Sim
MOV-00425 | 2026-05-18 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 301 | 1930 | 2250 | 677345 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00426 | 2026-05-27 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 370 | 5465 | 6419 | 2022153 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00427 | 2026-05-29 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 535 | 16555 | 18777 | 10045476 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00428 | 2026-05-29 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 141 | 1777 | 1902 | 250579 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00429 | 2026-05-26 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 57 | 144095 | 139199 | 7934318 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00430 | 2026-06-02 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 7647 | 1335 | 1325 | 10129840 | 5 | 10 | Sim | Não
MOV-00431 | 2026-06-01 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 382 | 5178 | 4810 | 1978086 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00432 | 2026-06-03 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1121 | 8048 | 7993 | 8960646 | 5 | 5 | Sim | Sim
MOV-00433 | 2026-06-12 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 1021 | 1932 | 2160 | 1972882 | 2 | 5 | Sim | Sim
MOV-00434 | 2026-06-10 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 120 | 138271 | 128398 | 15407724 | 6 | 11 | Sim | Sim
MOV-00435 | 2026-06-10 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 584 | 4917 | 4769 | 2785185 | 6 | 6 | Sim | Sim
MOV-00436 | 2026-06-09 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1343 | 7423 | 7380 | 9911053 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00437 | 2026-06-19 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 2869 | 1288 | 1361 | 3903306 | 5 | 7 | Sim | Sim
MOV-00438 | 2026-06-20 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-08 | Compra | 1034 | 897 | 881 | 911449 | 5 | 8 | Sim | Sim
MOV-00439 | 2026-06-23 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Consumo | 245 | 5179 | 5223 | 1268818 | 7 | 8 | Sim | Sim
MOV-00440 | 2026-06-25 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 670 | 29259 | 30070 | 20146934 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00441 | 2026-06-27 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 87 | 5181 | 5602 | 487389 | 4 | 6 | Sim | Sim
MOV-00442 | 2026-06-26 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 834 | 1774 | 2091 | 1743488 | 6 | 9 | Sim | Sim
MOV-00443 | 2026-06-29 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 1310 | 5384 | 5454 | 7144787 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00444 | 2026-07-03 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 566 | 24598 | 26063 | 13922442 | 5 | 6 | Sim | Sim
MOV-00445 | 2026-07-08 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Compra | 1419 | 1751 | 1746 | 2477754 | 4 | 9 | Sim | Sim
MOV-00446 | 2026-07-06 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 984 | 8145 | 9102 | 8015103 | 8 | 10 | Sim | Sim
MOV-00447 | 2026-07-10 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 554 | 16890 | 17959 | 9949304 | 2 | 1 | Sim | Sim
MOV-00448 | 2026-07-18 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 109 | 141843 | 157194 | 17134167 | 2 | 7 | Sim | Sim
MOV-00449 | 2026-07-14 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 397 | 26816 | 29705 | 10646130 | 8 | 9 | Sim | Sim
MOV-00450 | 2026-07-15 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Consumo | 291 | 23446 | 23486 | 6822660 | 6 | 7 | Sim | Sim
MOV-00451 | 2026-07-24 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 117 | 27741 | 27605 | 3229822 | 2 | 2 | Sim | Sim
MOV-00452 | 2026-07-25 | PRJ-005 | MAT-09 | Perfil alumínio | m | FOR-07 | Compra | 336 | 23998 | 26584 | 8932153 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00453 | 2026-07-25 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Consumo | 166 | 16892 | 16865 | 2804003 | 3 | 8 | Sim | Sim
MOV-00454 | 2026-07-29 | PRJ-005 | MAT-04 | Bloco 15 cm | un | FOR-01 | Consumo | 1094 | 831 | 776 | 908694 | 3 | 4 | Sim | Sim
MOV-00455 | 2026-07-29 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Consumo | 538 | 5018 | 5507 | 2699515 | 2 | 7 | Não | Sim
MOV-00456 | 2026-07-28 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Compra | 14 | 146935 | 165543 | 2317604 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00457 | 2026-08-07 | PRJ-005 | MAT-08 | Cabo elétrico 4 mm² | m | FOR-06 | Consumo | 264 | 1761 | 1861 | 464843 | 5 | 10 | Sim | Sim
MOV-00458 | 2026-08-06 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 796 | 8240 | 7638 | 6559075 | 8 | 11 | Sim | Sim
MOV-00459 | 2026-08-12 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Consumo | 396 | 7874 | 7866 | 3118056 | 2 | 7 | Não | Sim
MOV-00460 | 2026-08-11 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 668 | 17146 | 18544 | 12387254 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00461 | 2026-08-11 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 269 | 27591 | 25783 | 6935578 | 3 | 2 | Sim | Sim
MOV-00462 | 2026-08-11 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 498 | 5207 | 5635 | 2806064 | 7 | 6 | Sim | Sim
MOV-00463 | 2026-08-20 | PRJ-005 | MAT-01 | Cimento 42,5 | saco | FOR-01 | Compra | 240 | 5059 | 4683 | 1124014 | 7 | 7 | Sim | Sim
MOV-00464 | 2026-08-22 | PRJ-005 | MAT-05 | Cerâmica 60x60 | m2 | FOR-04 | Compra | 399 | 15881 | 15041 | 6001318 | 5 | 4 | Sim | Sim
MOV-00465 | 2026-08-20 | PRJ-005 | MAT-03 | Betão C25/30 | m3 | FOR-03 | Consumo | 84 | 149351 | 141274 | 12545480 | 2 | 4 | Sim | Sim
MOV-00466 | 2026-08-18 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 3011 | 1397 | 1321 | 3978501 | 6 | 8 | Sim | Sim
MOV-00467 | 2026-08-27 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Compra | 6812 | 1402 | 1345 | 9161850 | 8 | 7 | Não | Sim
MOV-00468 | 2026-08-29 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Consumo | 1070 | 28093 | 30863 | 30059139 | 3 | 7 | Sim | Sim
MOV-00469 | 2026-09-02 | PRJ-005 | MAT-02 | Aço Ø12 mm | kg | FOR-02 | Consumo | 2353 | 1400 | 1580 | 3293033 | 8 | 13 | Sim | Sim
MOV-00470 | 2026-09-04 | PRJ-005 | MAT-07 | Tubo PPR 25 mm | m | FOR-05 | Compra | 338 | 5263 | 5940 | 2007701 | 4 | 8 | Sim | Sim
MOV-00471 | 2026-08-31 | PRJ-005 | MAT-10 | Contraplacado cofragem | un | FOR-08 | Compra | 1252 | 29721 | 27362 | 34257356 | 4 | 3 | Sim | Sim
MOV-00472 | 2026-09-05 | PRJ-005 | MAT-06 | Tubo PVC 110 mm | m | FOR-05 | Compra | 1012 | 8260 | 7831 | 7925427 | 5 | 4 | Sim | Não

## Fato_Mao_de_Obra
ID_Registo | Data_Semana | ID_Projeto | Categoria | Trabalhadores_Planeados | Trabalhadores_Reais | Horas_Normais | Horas_Extra | Horas_Ausencia | Custo_Hora_AOA | Custo_Mao_Obra_AOA | Acidentes_Equipe
MO-00001 | 2026-01-05 | PRJ-001 | Encarregado | 6 | 5 | 222.8 | 16.9 | 24.2 | 1612 | 399967 | 0
MO-00002 | 2026-01-05 | PRJ-001 | Armador de ferro | 11 | 9 | 374.8 | 30.7 | 21.3 | 1053 | 442933 | 0
MO-00003 | 2026-01-05 | PRJ-001 | Eletricista | 12 | 15 | 696.1 | 14.2 | 6.2 | 1054 | 756282 | 0
MO-00004 | 2026-01-05 | PRJ-001 | Pintor | 11 | 8 | 326.9 | 35.9 | 59.7 | 903 | 343704 | 0
MO-00005 | 2026-01-12 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 3 | 6 | 243.9 | 19.4 | 3.1 | 1313 | 358419 | 0
MO-00006 | 2026-01-12 | PRJ-001 | Pintor | 16 | 18 | 843 | 159.8 | 9.9 | 862 | 933739 | 0
MO-00007 | 2026-01-12 | PRJ-001 | Servente | 6 | 4 | 163.2 | 18 | 21.3 | 574 | 109168 | 0
MO-00008 | 2026-01-12 | PRJ-001 | Armador de ferro | 13 | 15 | 664 | 102.5 | 1.8 | 939 | 767682 | 0
MO-00009 | 2026-01-12 | PRJ-001 | Carpinteiro | 11 | 8 | 317.3 | 26.2 | 49.8 | 916 | 326521 | 0
MO-00010 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Armador de ferro | 12 | 13 | 598.8 | 13.5 | 3.9 | 985 | 609734 | 0
MO-00011 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Pedreiro | 20 | 16 | 735.5 | 83.1 | 85.4 | 822 | 706846 | 0
MO-00012 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Canalizador | 13 | 11 | 447 | 66.1 | 46.8 | 1074 | 586782 | 0
MO-00013 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Servente | 7 | 4 | 172.6 | 9.2 | 52.6 | 534 | 99497 | 0
MO-00014 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Pintor | 21 | 23 | 884.9 | 87.3 | 25.1 | 863 | 876788 | 0
MO-00015 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Eletricista | 6 | 6 | 268.9 | 31.6 | 3.7 | 1157 | 365915 | 0
MO-00016 | 2026-01-19 | PRJ-001 | Encarregado | 13 | 13 | 622.5 | 19.9 | 5.9 | 1568 | 1023051 | 0
MO-00017 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Carpinteiro | 15 | 16 | 622.1 | 123.3 | 24.1 | 862 | 695965 | 0
MO-00018 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Pedreiro | 3 | 2 | 90.8 | 11 | 12.5 | 838 | 89944 | 0
MO-00019 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Pintor | 6 | 9 | 382.8 | 25.6 | 4.9 | 839 | 353575 | 0
MO-00020 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Armador de ferro | 13 | 9 | 393.7 | 45.6 | 103.8 | 953 | 440284 | 0
MO-00021 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Servente | 13 | 15 | 711.5 | 102.7 | 5.9 | 547 | 473432 | 0
MO-00022 | 2026-01-26 | PRJ-001 | Encarregado | 9 | 11 | 517.4 | 41.7 | 5.8 | 1496 | 867557 | 0
MO-00023 | 2026-02-02 | PRJ-001 | Carpinteiro | 14 | 11 | 478.3 | 18.7 | 80.9 | 877 | 444007 | 0
MO-00024 | 2026-02-02 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 18 | 18 | 788.6 | 84.9 | 1.9 | 1213 | 1110680 | 0
MO-00025 | 2026-02-02 | PRJ-001 | Encarregado | 14 | 13 | 549.4 | 117.4 | 28 | 1503 | 1090462 | 0
MO-00026 | 2026-02-02 | PRJ-001 | Servente | 10 | 12 | 540 | 87.7 | 8.8 | 515 | 345820 | 0
MO-00027 | 2026-02-09 | PRJ-001 | Pintor | 20 | 23 | 978.7 | 159.6 | 7.6 | 935 | 1138739 | 0
MO-00028 | 2026-02-09 | PRJ-001 | Encarregado | 10 | 6 | 278.1 | 21.4 | 84.8 | 1462 | 453367 | 0
MO-00029 | 2026-02-09 | PRJ-001 | Armador de ferro | 21 | 24 | 1112.1 | 151 | 3.8 | 962 | 1288264 | 0
MO-00030 | 2026-02-09 | PRJ-001 | Carpinteiro | 9 | 12 | 489.3 | 95.2 | 3.9 | 930 | 587774 | 0
MO-00031 | 2026-02-09 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 16 | 13 | 524.4 | 86.8 | 63.2 | 1239 | 811425 | 0
MO-00032 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Servente | 5 | 1 | 47.2 | 8.6 | 78.4 | 522 | 31376 | 0
MO-00033 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Carpinteiro | 19 | 20 | 873.3 | 46.7 | 7.7 | 978 | 922806 | 0
MO-00034 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Armador de ferro | 7 | 10 | 444.8 | 50.1 | 6.5 | 1032 | 536600 | 0
MO-00035 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Eletricista | 21 | 19 | 833.5 | 102.7 | 50.5 | 1221 | 1205471 | 0
MO-00036 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Pedreiro | 13 | 16 | 630.7 | 133.7 | 9.7 | 896 | 744486 | 0
MO-00037 | 2026-02-16 | PRJ-001 | Canalizador | 4 | 6 | 244.5 | 8.5 | 7.8 | 1158 | 297988 | 0
MO-00038 | 2026-02-23 | PRJ-001 | Eletricista | 22 | 25 | 967.7 | 129.5 | 0.1 | 1202 | 1396720 | 0
MO-00039 | 2026-02-23 | PRJ-001 | Encarregado | 16 | 19 | 785.6 | 46.8 | 4.1 | 1465 | 1253988 | 0
MO-00040 | 2026-02-23 | PRJ-001 | Pedreiro | 15 | 12 | 461 | 59.3 | 101.6 | 927 | 509725 | 0
MO-00041 | 2026-02-23 | PRJ-001 | Carpinteiro | 13 | 11 | 421.4 | 21.4 | 44.1 | 953 | 432230 | 0
MO-00042 | 2026-03-02 | PRJ-001 | Servente | 12 | 14 | 639.4 | 84.6 | 5.1 | 575 | 440430 | 0
MO-00043 | 2026-03-02 | PRJ-001 | Encarregado | 5 | 7 | 304.6 | 34 | 3.5 | 1508 | 536402 | 0
MO-00044 | 2026-03-02 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 14 | 11 | 516.8 | 67.3 | 21.6 | 1267 | 782889 | 0
MO-00045 | 2026-03-02 | PRJ-001 | Pedreiro | 7 | 9 | 347.4 | 13.5 | 2.7 | 820 | 301594 | 0
MO-00046 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Pintor | 11 | 10 | 465.1 | 92.9 | 11.7 | 855 | 516728 | 0
MO-00047 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Servente | 7 | 9 | 428 | 35.9 | 5.1 | 536 | 258418 | 0
MO-00048 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Armador de ferro | 22 | 18 | 727 | 98.3 | 48.5 | 939 | 821347 | 0
MO-00049 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Canalizador | 3 | 4 | 170.5 | 16.6 | 5.3 | 1105 | 215947 | 0
MO-00050 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Pedreiro | 5 | 1 | 38.1 | 7.7 | 33.5 | 900 | 44731 | 0
MO-00051 | 2026-03-09 | PRJ-001 | Carpinteiro | 13 | 9 | 431.4 | 86.9 | 51 | 909 | 510518 | 0
MO-00052 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Carpinteiro | 22 | 19 | 887.4 | 158.7 | 20.5 | 969 | 1090529 | 1
MO-00053 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Canalizador | 17 | 16 | 760.4 | 71.7 | 1.4 | 1058 | 918619 | 0
MO-00054 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Servente | 8 | 5 | 193.7 | 36.5 | 77.1 | 528 | 131133 | 0
MO-00055 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Eletricista | 4 | 3 | 133.9 | 12.7 | 21 | 1131 | 172976 | 0
MO-00056 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Pedreiro | 18 | 19 | 741.7 | 161.6 | 8.7 | 833 | 819786 | 0
MO-00057 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Pintor | 22 | 19 | 829.5 | 143 | 38.6 | 931 | 972395 | 0
MO-00058 | 2026-03-16 | PRJ-001 | Armador de ferro | 6 | 2 | 86.1 | 14.6 | 39.9 | 1086 | 117301 | 0
MO-00059 | 2026-03-23 | PRJ-001 | Carpinteiro | 10 | 8 | 328.5 | 19.9 | 72.2 | 927 | 332269 | 0
MO-00060 | 2026-03-23 | PRJ-001 | Servente | 15 | 16 | 630.5 | 100 | 12.7 | 495 | 386187 | 0
MO-00061 | 2026-03-23 | PRJ-001 | Canalizador | 6 | 7 | 332.2 | 7.2 | 8.3 | 1148 | 393768 | 0
MO-00062 | 2026-03-23 | PRJ-001 | Encarregado | 7 | 5 | 230 | 9.4 | 34.9 | 1510 | 368470 | 0
MO-00063 | 2026-03-23 | PRJ-001 | Pedreiro | 10 | 6 | 260.1 | 42 | 104.2 | 850 | 274458 | 0
MO-00064 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Canalizador | 20 | 20 | 922.6 | 88.4 | 6.2 | 1019 | 1075159 | 0
MO-00065 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Encarregado | 20 | 18 | 764.4 | 154.1 | 26.5 | 1503 | 1496592 | 0
MO-00066 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Servente | 19 | 15 | 641.5 | 23 | 65.7 | 530 | 358184 | 0
MO-00067 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Carpinteiro | 20 | 23 | 950.4 | 50.7 | 8.2 | 911 | 935627 | 0
MO-00068 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Armador de ferro | 3 | 1 | 39.3 | 5.7 | 41.3 | 984 | 47151 | 0
MO-00069 | 2026-03-30 | PRJ-001 | Pedreiro | 12 | 11 | 477.1 | 40.9 | 22.3 | 926 | 498711 | 1
MO-00070 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Servente | 15 | 17 | 706 | 104.5 | 2.9 | 560 | 482974 | 0
MO-00071 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 14 | 12 | 507.2 | 87.4 | 56.1 | 1275 | 813737 | 0
MO-00072 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Eletricista | 12 | 8 | 351 | 48.7 | 30.5 | 1121 | 475275 | 0
MO-00073 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Pedreiro | 18 | 15 | 608.8 | 94.1 | 76.8 | 873 | 654927 | 0
MO-00074 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Armador de ferro | 4 | 7 | 324.3 | 70.5 | 2.2 | 1006 | 432496 | 0
MO-00075 | 2026-04-06 | PRJ-001 | Canalizador | 19 | 17 | 725.5 | 100.3 | 41.4 | 1116 | 977739 | 0
MO-00076 | 2026-04-13 | PRJ-001 | Eletricista | 3 | 3 | 141.9 | 6.2 | 6.5 | 1093 | 165193 | 0
MO-00077 | 2026-04-13 | PRJ-001 | Servente | 10 | 9 | 423.2 | 46.4 | 6.3 | 543 | 267693 | 0
MO-00078 | 2026-04-13 | PRJ-001 | Pedreiro | 15 | 14 | 585.3 | 75.6 | 22.6 | 825 | 576195 | 0
MO-00079 | 2026-04-13 | PRJ-001 | Pintor | 18 | 20 | 878.1 | 137.9 | 0.1 | 823 | 892907 | 0
MO-00080 | 2026-04-13 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 5 | 6 | 232.1 | 13.1 | 0.4 | 1390 | 349877 | 0
MO-00081 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Carpinteiro | 22 | 22 | 842.8 | 20.6 | 61.4 | 937 | 818377 | 1
MO-00082 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Armador de ferro | 12 | 12 | 495.6 | 52.2 | 19 | 940 | 539589 | 0
MO-00083 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Pedreiro | 6 | 8 | 347.9 | 36 | 2.7 | 826 | 331826 | 0
MO-00084 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 19 | 15 | 643.9 | 44.2 | 60.4 | 1296 | 920586 | 0
MO-00085 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Pintor | 18 | 18 | 711.3 | 92.9 | 50.1 | 883 | 751145 | 0
MO-00086 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Eletricista | 9 | 11 | 502.8 | 95.5 | 7.6 | 1113 | 719314 | 0
MO-00087 | 2026-04-20 | PRJ-001 | Canalizador | 6 | 7 | 330.9 | 39.9 | 4.9 | 1081 | 422205 | 0
MO-00088 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Encarregado | 18 | 21 | 969.1 | 149 | 6.2 | 1499 | 1788140 | 0
MO-00089 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Carpinteiro | 21 | 24 | 1046.6 | 218.2 | 3 | 938 | 1288594 | 0
MO-00090 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Canalizador | 19 | 22 | 945.6 | 90.6 | 9.5 | 1161 | 1255746 | 0
MO-00091 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Eletricista | 6 | 4 | 174.3 | 27.6 | 36.1 | 1156 | 249443 | 0
MO-00092 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 7 | 10 | 450.4 | 95.4 | 9.7 | 1304 | 773994 | 0
MO-00093 | 2026-04-27 | PRJ-001 | Servente | 12 | 15 | 574.9 | 124.7 | 7.1 | 504 | 384077 | 0
MO-00094 | 2026-05-04 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 10 | 8 | 341.1 | 52.1 | 21.4 | 1190 | 498819 | 0
MO-00095 | 2026-05-04 | PRJ-001 | Eletricista | 20 | 22 | 931 | 100.1 | 5.6 | 1062 | 1147932 | 0
MO-00096 | 2026-05-04 | PRJ-001 | Pintor | 13 | 16 | 656.6 | 111.1 | 9.4 | 866 | 712756 | 0
MO-00097 | 2026-05-04 | PRJ-001 | Carpinteiro | 15 | 17 | 727.8 | 109.3 | 3.7 | 916 | 817201 | 0
MO-00098 | 2026-05-04 | PRJ-001 | Pedreiro | 17 | 13 | 608 | 76.8 | 66.4 | 816 | 589832 | 0
MO-00099 | 2026-05-11 | PRJ-001 | Pedreiro | 9 | 5 | 203.3 | 25.4 | 42.6 | 916 | 220987 | 0
MO-00100 | 2026-05-11 | PRJ-001 | Encarregado | 6 | 9 | 383.4 | 30.2 | 1.9 | 1447 | 620341 | 0
MO-00101 | 2026-05-11 | PRJ-001 | Canalizador | 15 | 14 | 668.2 | 80.3 | 5.9 | 1136 | 895513 | 0
MO-00102 | 2026-05-11 | PRJ-001 | Carpinteiro | 16 | 19 | 794.8 | 81.5 | 7.5 | 911 | 835625 | 0
MO-00103 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Servente | 12 | 10 | 419.2 | 40.8 | 61.7 | 517 | 248302 | 0
MO-00104 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Eletricista | 10 | 10 | 460.7 | 98.6 | 9 | 1205 | 733316 | 0
MO-00105 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Encarregado | 20 | 20 | 775.1 | 58.1 | 44.2 | 1635 | 1409853 | 0
MO-00106 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Canalizador | 14 | 16 | 756.8 | 90.5 | 2.7 | 1018 | 908175 | 0
MO-00107 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Pintor | 20 | 18 | 707.4 | 124.8 | 88.7 | 836 | 747769 | 0
MO-00108 | 2026-05-18 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 19 | 20 | 846 | 90.3 | 4.3 | 1281 | 1257092 | 0
MO-00109 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Pintor | 16 | 19 | 735.5 | 146.8 | 9.9 | 862 | 823764 | 0
MO-00110 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Carpinteiro | 12 | 12 | 493.1 | 34.8 | 17.7 | 933 | 508761 | 0
MO-00111 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Armador de ferro | 5 | 6 | 249 | 23.8 | 0.5 | 944 | 268740 | 0
MO-00112 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Eletricista | 4 | 5 | 227.3 | 31.3 | 4.9 | 1103 | 302637 | 0
MO-00113 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Pedreiro | 3 | 1 | 38.9 | 8.1 | 35.2 | 850 | 43362 | 0
MO-00114 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Canalizador | 14 | 17 | 723.1 | 107.5 | 9.9 | 1107 | 979348 | 0
MO-00115 | 2026-05-25 | PRJ-001 | Encarregado | 4 | 2 | 90.5 | 16.3 | 30.3 | 1443 | 165915 | 0
MO-00116 | 2026-06-01 | PRJ-001 | Eletricista | 18 | 17 | 736.2 | 32.3 | 12.9 | 1073 | 841773 | 0
MO-00117 | 2026-06-01 | PRJ-001 | Servente | 4 | 2 | 76.5 | 2.3 | 34 | 565 | 45163 | 0
MO-00118 | 2026-06-01 | PRJ-001 | Pedreiro | 14 | 14 | 617.4 | 66.2 | 9.8 | 916 | 656449 | 0
MO-00119 | 2026-06-01 | PRJ-001 | Carpinteiro | 4 | 2 | 85.9 | 6.6 | 31 | 894 | 85616 | 0
MO-00120 | 2026-06-08 | PRJ-001 | Armador de ferro | 5 | 5 | 211 | 37.5 | 4.8 | 950 | 254035 | 0
MO-00121 | 2026-06-08 | PRJ-001 | Servente | 13 | 10 | 421.4 | 53 | 70.9 | 561 | 280912 | 0
MO-00122 | 2026-06-08 | PRJ-001 | Canalizador | 8 | 5 | 212.1 | 45.5 | 40.8 | 1042 | 292001 | 0
MO-00123 | 2026-06-08 | PRJ-001 | Pintor | 4 | 3 | 118.9 | 21.4 | 31.5 | 936 | 141303 | 0
MO-00124 | 2026-06-08 | PRJ-001 | Pedreiro | 8 | 10 | 469.3 | 69.1 | 5.1 | 822 | 471028 | 0
MO-00125 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Servente | 14 | 12 | 566.8 | 103.5 | 13.7 | 522 | 377055 | 0
MO-00126 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Canalizador | 19 | 18 | 840.3 | 59.7 | 4.5 | 1157 | 1075628 | 0
MO-00127 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Pedreiro | 15 | 17 | 709.1 | 53 | 5.1 | 824 | 650066 | 0
MO-00128 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Eletricista | 4 | 1 | 46 | 5.1 | 44 | 1209 | 64885 | 0
MO-00129 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Armador de ferro | 21 | 21 | 828.1 | 116.9 | 50.3 | 1091 | 1095058 | 0
MO-00130 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Carpinteiro | 22 | 23 | 1075.7 | 54.1 | 7 | 969 | 1121107 | 0
MO-00131 | 2026-06-15 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 7 | 3 | 129.8 | 14.9 | 44.7 | 1228 | 186974 | 0
MO-00132 | 2026-06-22 | PRJ-001 | Pintor | 21 | 24 | 1145.1 | 84.6 | 9 | 859 | 1092793 | 0
MO-00133 | 2026-06-22 | PRJ-001 | Servente | 7 | 5 | 208 | 27.9 | 39 | 559 | 139747 | 0
MO-00134 | 2026-06-22 | PRJ-001 | Encarregado | 19 | 20 | 895.9 | 174.6 | 5 | 1574 | 1822375 | 0
MO-00135 | 2026-06-22 | PRJ-001 | Pedreiro | 7 | 9 | 370.9 | 21.2 | 6.9 | 938 | 377537 | 0
MO-00136 | 2026-06-22 | PRJ-001 | Eletricista | 6 | 9 | 376.1 | 28.5 | 6.5 | 1158 | 485322 | 0
MO-00137 | 2026-06-29 | PRJ-001 | Pintor | 15 | 12 | 546.7 | 79.2 | 45.5 | 867 | 576780 | 0
MO-00138 | 2026-06-29 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 22 | 18 | 817.3 | 57.2 | 26.9 | 1304 | 1177293 | 0
MO-00139 | 2026-06-29 | PRJ-001 | Eletricista | 12 | 9 | 397.8 | 79 | 75.6 | 1066 | 550104 | 0
MO-00140 | 2026-06-29 | PRJ-001 | Armador de ferro | 22 | 21 | 926.5 | 102.7 | 7.8 | 1010 | 1091259 | 0
MO-00141 | 2026-06-29 | PRJ-001 | Canalizador | 22 | 20 | 799.4 | 60.7 | 100.4 | 1083 | 964579 | 0
MO-00142 | 2026-07-06 | PRJ-001 | Carpinteiro | 18 | 16 | 629.6 | 115.8 | 79.7 | 871 | 699985 | 0
MO-00143 | 2026-07-06 | PRJ-001 | Armador de ferro | 8 | 9 | 360.2 | 11.8 | 7.4 | 947 | 357941 | 0
MO-00144 | 2026-07-06 | PRJ-001 | Pintor | 6 | 8 | 343.4 | 43.1 | 5.8 | 947 | 386302 | 0
MO-00145 | 2026-07-06 | PRJ-001 | Eletricista | 7 | 5 | 206.8 | 33.6 | 49.3 | 1185 | 304790 | 0
MO-00146 | 2026-07-06 | PRJ-001 | Encarregado | 12 | 13 | 500.7 | 108.1 | 15.7 | 1453 | 963192 | 0
MO-00147 | 2026-07-13 | PRJ-001 | Pintor | 5 | 1 | 44.7 | 4.3 | 36.5 | 880 | 44992 | 0
MO-00148 | 2026-07-13 | PRJ-001 | Carpinteiro | 13 | 13 | 583.4 | 18.5 | 3.6 | 875 | 534404 | 0
MO-00149 | 2026-07-13 | PRJ-001 | Armador de ferro | 18 | 19 | 762.9 | 64 | 15.4 | 959 | 823619 | 0
MO-00150 | 2026-07-13 | PRJ-001 | Canalizador | 13 | 13 | 623.4 | 120.1 | 6 | 1019 | 818748 | 0
MO-00151 | 2026-07-20 | PRJ-001 | Pintor | 3 | 4 | 159.4 | 18.5 | 6.4 | 823 | 154179 | 0
MO-00152 | 2026-07-20 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 5 | 7 | 278.2 | 8.2 | 5.1 | 1383 | 401881 | 0
MO-00153 | 2026-07-20 | PRJ-001 | Pedreiro | 10 | 10 | 457.2 | 63.3 | 3 | 882 | 486882 | 0
MO-00154 | 2026-07-20 | PRJ-001 | Armador de ferro | 6 | 8 | 311.9 | 36.4 | 3.4 | 954 | 349570 | 0
MO-00155 | 2026-07-20 | PRJ-001 | Canalizador | 12 | 15 | 639.9 | 98.6 | 4.4 | 1077 | 848107 | 0
MO-00156 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Servente | 17 | 18 | 817.2 | 100 | 8.8 | 511 | 494592 | 0
MO-00157 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Carpinteiro | 17 | 20 | 777.9 | 27.2 | 5.6 | 994 | 814129 | 0
MO-00158 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Encarregado | 6 | 5 | 196.5 | 11.4 | 21.1 | 1494 | 319027 | 0
MO-00159 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Eletricista | 5 | 1 | 38.3 | 6.4 | 27.9 | 1163 | 55690 | 0
MO-00160 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Canalizador | 9 | 10 | 453.9 | 93.2 | 3.3 | 1036 | 614969 | 0
MO-00161 | 2026-07-27 | PRJ-001 | Armador de ferro | 14 | 14 | 654.2 | 83.9 | 6.6 | 1034 | 806171 | 0
MO-00162 | 2026-08-03 | PRJ-001 | Canalizador | 15 | 13 | 506.3 | 16.6 | 87.3 | 1038 | 551647 | 0
MO-00163 | 2026-08-03 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 6 | 7 | 324.3 | 13.3 | 4.2 | 1287 | 443148 | 0
MO-00164 | 2026-08-03 | PRJ-001 | Pedreiro | 15 | 18 | 797.2 | 67.7 | 5.5 | 938 | 843332 | 0
MO-00165 | 2026-08-03 | PRJ-001 | Armador de ferro | 15 | 18 | 788.2 | 97.1 | 4.9 | 1089 | 1016531 | 0
MO-00166 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 13 | 16 | 746.7 | 28.8 | 9.9 | 1352 | 1067573 | 0
MO-00167 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Carpinteiro | 15 | 17 | 807.2 | 172.2 | 6.6 | 1003 | 1068293 | 0
MO-00168 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Encarregado | 18 | 18 | 840.5 | 63.7 | 2.9 | 1512 | 1415571 | 0
MO-00169 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Pintor | 6 | 2 | 83.5 | 14 | 80.4 | 883 | 92332 | 0
MO-00170 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Servente | 12 | 8 | 316.7 | 64.8 | 69.8 | 574 | 237382 | 0
MO-00171 | 2026-08-10 | PRJ-001 | Canalizador | 3 | 1 | 38.1 | 1.2 | 27.5 | 1049 | 41795 | 0
MO-00172 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Armador de ferro | 14 | 11 | 424.9 | 33.1 | 98.4 | 1097 | 520329 | 0
MO-00173 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Operador de equipamento | 21 | 17 | 710.9 | 111.3 | 103.7 | 1222 | 1072677 | 0
MO-00174 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Canalizador | 19 | 20 | 770.5 | 75.2 | 12 | 1068 | 942955 | 0
MO-00175 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Carpinteiro | 3 | 1 | 44.9 | 4.7 | 49.6 | 988 | 51288 | 0
MO-00176 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Pedreiro | 12 | 14 | 619.9 | 54.7 | 9.9 | 837 | 587769 | 0
MO-00177 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Eletricista | 17 | 14 | 671.4 | 38.6 | 20.8 | 1231 | 897887 | 0
MO-00178 | 2026-08-17 | PRJ-001 | Pintor | 12 | 9 | 411.8 | 87.2 | 68.3 | 817 | 443000 | 0
MO-00179 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Eletricista | 14 | 14 | 619.7 | 78.3 | 0.1 | 1087 | 801180 | 0
MO-00180 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Servente | 16 | 15 | 696.5 | 149.6 | 3.3 | 532 | 489525 | 0
MO-00181 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Armador de ferro | 14 | 13 | 546.2 | 38.2 | 43.1 | 1072 | 646681 | 0
MO-00182 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Carpinteiro | 11 | 12 | 494.9 | 15.1 | 9.6 | 872 | 451312 | 0
MO-00183 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Encarregado | 4 | 7 | 293 | 44.4 | 0.6 | 1574 | 565940 | 0
MO-00184 | 2026-08-24 | PRJ-001 | Canalizador | 18 | 14 | 577.8 | 28.8 | 75.8 | 1067 | 662458 | 0
MO-00185 | 2026-08-31 | PRJ-001 | Armador de ferro | 10 | 13 | 604.3 | 106.2 | 3.4 | 1004 | 766302 | 0
MO-00186 | 2026-08-31 | PRJ-001 | Eletricista | 3 | 4 | 160.3 | 25.4 | 0.7 | 1126 | 223464 | 0
MO-00187 | 2026-08-31 | PRJ-001 | Carpinteiro | 21 | 24 | 1037.5 | 205.2 | 2.5 | 954 | 1283289 | 0
MO-00188 | 2026-08-31 | PRJ-001 | Encarregado | 6 | 7 | 267.3 | 9.6 | 3.4 | 1471 | 414201 | 0
MO-00189 | 2026-01-19 | PRJ-002 | Pintor | 7 | 4 | 178.6 | 10.2 | 39.1 | 860 | 166711 | 0
MO-00190 | 2026-01-19 | PRJ-002 | Pedreiro | 8 | 7 | 284.3 | 41.2 | 12.7 | 859 | 297329 | 0
MO-00191 | 2026-01-19 | PRJ-002 | Eletricista | 20 | 19 | 881.2 | 135.7 | 0.1 | 1085 | 1176474 | 0
MO-00192 | 2026-01-19 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 22 | 20 | 818.4 | 22.9 | 43 | 1298 | 1107037 | 0
MO-00193 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 4 | 2 | 89.2 | 14.5 | 25.9 | 1279 | 141931 | 0
MO-00194 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Carpinteiro | 14 | 10 | 432.8 | 66.1 | 33.8 | 992 | 527861 | 0
MO-00195 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Encarregado | 21 | 20 | 909.6 | 45.6 | 2.9 | 1498 | 1464742 | 0
MO-00196 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Pintor | 16 | 14 | 641.4 | 15.1 | 15.2 | 948 | 629249 | 0
MO-00197 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Canalizador | 13 | 12 | 463.9 | 98.4 | 60.1 | 1098 | 671555 | 0
MO-00198 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Pedreiro | 4 | 7 | 295 | 39.4 | 3.9 | 890 | 315044 | 0
MO-00199 | 2026-01-26 | PRJ-002 | Servente | 18 | 18 | 763.7 | 48.4 | 11.7 | 539 | 451001 | 0
MO-00200 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 11 | 8 | 344.6 | 32 | 89 | 1202 | 471757 | 0
MO-00201 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Armador de ferro | 18 | 18 | 740.3 | 135.6 | 11.9 | 946 | 892869 | 0
MO-00202 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Pedreiro | 3 | 1 | 45.5 | 6.2 | 21.6 | 877 | 47981 | 0
MO-00203 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Encarregado | 13 | 14 | 643.8 | 141.5 | 4.3 | 1608 | 1376410 | 0
MO-00204 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Servente | 17 | 19 | 890.9 | 110.3 | 9.8 | 510 | 539204 | 0
MO-00205 | 2026-02-02 | PRJ-002 | Pintor | 21 | 22 | 960.4 | 123.3 | 4.6 | 864 | 989839 | 0
MO-00206 | 2026-02-09 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 19 | 18 | 763.7 | 89.3 | 41 | 1374 | 1233311 | 0
MO-00207 | 2026-02-09 | PRJ-002 | Carpinteiro | 15 | 11 | 457.3 | 75.8 | 108.9 | 912 | 520876 | 0
MO-00208 | 2026-02-09 | PRJ-002 | Encarregado | 19 | 17 | 783.1 | 65.2 | 25.7 | 1455 | 1282033 | 0
MO-00209 | 2026-02-09 | PRJ-002 | Eletricista | 21 | 17 | 756.5 | 19.2 | 38.6 | 1174 | 921499 | 0
MO-00210 | 2026-02-09 | PRJ-002 | Armador de ferro | 17 | 15 | 611.9 | 91.5 | 63.8 | 1018 | 762825 | 0
MO-00211 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Servente | 18 | 20 | 887.7 | 121.4 | 0.9 | 579 | 619669 | 0
MO-00212 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Canalizador | 11 | 12 | 518.6 | 98.2 | 0.3 | 1129 | 752152 | 0
MO-00213 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Eletricista | 17 | 18 | 755.2 | 125.2 | 5.1 | 1135 | 1070111 | 0
MO-00214 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 9 | 5 | 200.6 | 19.2 | 116.4 | 1219 | 279637 | 0
MO-00215 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Carpinteiro | 16 | 17 | 800.2 | 43.6 | 7 | 974 | 843393 | 0
MO-00216 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Encarregado | 16 | 12 | 549.8 | 82.2 | 88.8 | 1482 | 997195 | 0
MO-00217 | 2026-02-16 | PRJ-002 | Pedreiro | 15 | 14 | 573.3 | 65.3 | 47.5 | 907 | 608494 | 0
MO-00218 | 2026-02-23 | PRJ-002 | Pedreiro | 8 | 7 | 292.7 | 31.7 | 20.9 | 868 | 295316 | 0
MO-00219 | 2026-02-23 | PRJ-002 | Canalizador | 6 | 8 | 327.3 | 42.8 | 8.2 | 1035 | 405180 | 0
MO-00220 | 2026-02-23 | PRJ-002 | Encarregado | 22 | 18 | 695 | 129.2 | 44.8 | 1527 | 1357235 | 0
MO-00221 | 2026-02-23 | PRJ-002 | Eletricista | 20 | 17 | 721.7 | 130.1 | 78.5 | 1051 | 963238 | 0
MO-00222 | 2026-03-02 | PRJ-002 | Servente | 9 | 5 | 230.2 | 33.7 | 94.4 | 577 | 161901 | 0
MO-00223 | 2026-03-02 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 20 | 22 | 1049.7 | 152.2 | 5.2 | 1237 | 1581045 | 0
MO-00224 | 2026-03-02 | PRJ-002 | Encarregado | 17 | 15 | 688.2 | 73.5 | 18.3 | 1639 | 1308513 | 0
MO-00225 | 2026-03-02 | PRJ-002 | Pedreiro | 22 | 18 | 712.9 | 23.8 | 160.5 | 850 | 636392 | 0
MO-00226 | 2026-03-09 | PRJ-002 | Canalizador | 4 | 4 | 191.2 | 31.3 | 7.2 | 1121 | 266887 | 0
MO-00227 | 2026-03-09 | PRJ-002 | Pedreiro | 17 | 17 | 700.3 | 133 | 13.9 | 885 | 795927 | 0
MO-00228 | 2026-03-09 | PRJ-002 | Carpinteiro | 7 | 5 | 206.4 | 30.8 | 58.6 | 997 | 251736 | 0
MO-00229 | 2026-03-09 | PRJ-002 | Pintor | 17 | 18 | 829.9 | 146 | 0.9 | 927 | 972132 | 0
MO-00230 | 2026-03-09 | PRJ-002 | Eletricista | 18 | 20 | 955.5 | 188.4 | 3.5 | 1194 | 1477824 | 0
MO-00231 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Armador de ferro | 17 | 16 | 699.4 | 15.6 | 8.8 | 1049 | 758385 | 0
MO-00232 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Pintor | 8 | 8 | 335.9 | 66.3 | 7.8 | 950 | 413653 | 0
MO-00233 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Eletricista | 11 | 13 | 578.9 | 69.8 | 2.9 | 1220 | 834269 | 0
MO-00234 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Carpinteiro | 16 | 17 | 663.5 | 46.9 | 23.6 | 923 | 677581 | 0
MO-00235 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Pedreiro | 4 | 6 | 276 | 19.7 | 8.1 | 873 | 266702 | 0
MO-00236 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Canalizador | 15 | 17 | 690.8 | 33.9 | 4.6 | 1069 | 792735 | 0
MO-00237 | 2026-03-16 | PRJ-002 | Encarregado | 16 | 19 | 861.6 | 163.9 | 3.4 | 1611 | 1784427 | 0
MO-00238 | 2026-03-23 | PRJ-002 | Pintor | 3 | 3 | 130.7 | 28.4 | 0.7 | 876 | 151866 | 0
MO-00239 | 2026-03-23 | PRJ-002 | Armador de ferro | 19 | 19 | 874.4 | 119 | 8 | 1075 | 1131925 | 0
MO-00240 | 2026-03-23 | PRJ-002 | Canalizador | 10 | 8 | 329.8 | 9.6 | 54.7 | 1111 | 382253 | 0
MO-00241 | 2026-03-23 | PRJ-002 | Servente | 6 | 9 | 375.5 | 37.2 | 9.3 | 563 | 242844 | 0
MO-00242 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Servente | 15 | 15 | 601.1 | 24.7 | 9 | 498 | 317701 | 0
MO-00243 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Armador de ferro | 7 | 6 | 229.1 | 32.4 | 49.8 | 962 | 267277 | 0
MO-00244 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Pintor | 6 | 5 | 220.2 | 13.6 | 22.2 | 935 | 224899 | 0
MO-00245 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Pedreiro | 12 | 14 | 544.1 | 87.6 | 0.3 | 877 | 592458 | 0
MO-00246 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Carpinteiro | 11 | 7 | 330.9 | 28.7 | 54.9 | 880 | 328924 | 0
MO-00247 | 2026-03-30 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 9 | 5 | 236.5 | 20 | 33.5 | 1288 | 343373 | 0
MO-00248 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Servente | 14 | 12 | 501.3 | 79.9 | 26.1 | 532 | 330506 | 0
MO-00249 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Encarregado | 4 | 3 | 125.2 | 18.7 | 29.8 | 1620 | 248207 | 0
MO-00250 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Pintor | 12 | 11 | 510.2 | 68.8 | 4.8 | 884 | 541968 | 0
MO-00251 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Carpinteiro | 7 | 7 | 316.5 | 36.2 | 4.7 | 862 | 319481 | 0
MO-00252 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Eletricista | 19 | 16 | 644 | 67.9 | 77.4 | 1051 | 783856 | 0
MO-00253 | 2026-04-06 | PRJ-002 | Armador de ferro | 12 | 14 | 606.8 | 92.8 | 3.9 | 966 | 720297 | 0
MO-00254 | 2026-04-13 | PRJ-002 | Servente | 20 | 17 | 691.1 | 44.6 | 48.6 | 539 | 408258 | 0
MO-00255 | 2026-04-13 | PRJ-002 | Encarregado | 19 | 15 | 677.8 | 24.7 | 61.6 | 1470 | 1050872 | 0
MO-00256 | 2026-04-13 | PRJ-002 | Eletricista | 6 | 4 | 181.3 | 8.8 | 37.7 | 1205 | 234310 | 0
MO-00257 | 2026-04-13 | PRJ-002 | Pintor | 19 | 18 | 732.7 | 31.8 | 44.7 | 889 | 694093 | 0
MO-00258 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Pedreiro | 11 | 8 | 307.2 | 59.8 | 99.7 | 925 | 367021 | 0
MO-00259 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Canalizador | 3 | 3 | 143.8 | 15.7 | 4.1 | 1118 | 187162 | 0
MO-00260 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Carpinteiro | 6 | 8 | 378.8 | 63.2 | 3.7 | 934 | 442469 | 0
MO-00261 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Eletricista | 14 | 13 | 603 | 43.5 | 5.7 | 1162 | 776596 | 0
MO-00262 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 12 | 8 | 308 | 62.8 | 39.7 | 1274 | 512656 | 0
MO-00263 | 2026-04-20 | PRJ-002 | Pintor | 4 | 3 | 134.4 | 13.1 | 19.7 | 848 | 130512 | 0
MO-00264 | 2026-04-27 | PRJ-002 | Encarregado | 4 | 2 | 91.3 | 17 | 27.2 | 1636 | 191174 | 0
MO-00265 | 2026-04-27 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 4 | 5 | 205.1 | 16.1 | 0.7 | 1283 | 294178 | 0
MO-00266 | 2026-04-27 | PRJ-002 | Carpinteiro | 17 | 16 | 733.6 | 123.1 | 3.3 | 860 | 789340 | 0
MO-00267 | 2026-04-27 | PRJ-002 | Canalizador | 19 | 18 | 857.5 | 21.4 | 7.4 | 1165 | 1036338 | 0
MO-00268 | 2026-04-27 | PRJ-002 | Eletricista | 13 | 9 | 343 | 13.3 | 115.1 | 1209 | 438907 | 0
MO-00269 | 2026-05-04 | PRJ-002 | Armador de ferro | 8 | 9 | 348.1 | 17.9 | 0.7 | 968 | 363035 | 0
MO-00270 | 2026-05-04 | PRJ-002 | Pintor | 10 | 12 | 528.5 | 23.6 | 5.8 | 900 | 507695 | 0
MO-00271 | 2026-05-04 | PRJ-002 | Pedreiro | 15 | 14 | 552.1 | 85.3 | 61.1 | 899 | 611418 | 0
MO-00272 | 2026-05-04 | PRJ-002 | Eletricista | 22 | 21 | 956.1 | 20 | 4.7 | 1192 | 1175299 | 0
MO-00273 | 2026-05-04 | PRJ-002 | Carpinteiro | 5 | 8 | 370.8 | 15.1 | 1.2 | 954 | 375358 | 0
MO-00274 | 2026-05-11 | PRJ-002 | Carpinteiro | 4 | 1 | 42.3 | 8.6 | 83.8 | 857 | 47366 | 0
MO-00275 | 2026-05-11 | PRJ-002 | Pedreiro | 7 | 3 | 114.9 | 6.7 | 40.1 | 949 | 118502 | 0
MO-00276 | 2026-05-11 | PRJ-002 | Pintor | 10 | 7 | 331.2 | 12.2 | 17.8 | 899 | 314258 | 0
MO-00277 | 2026-05-11 | PRJ-002 | Encarregado | 19 | 22 | 924.1 | 126 | 9.8 | 1538 | 1711447 | 0
MO-00278 | 2026-05-18 | PRJ-002 | Carpinteiro | 18 | 18 | 742.3 | 52.2 | 28.3 | 956 | 784845 | 0
MO-00279 | 2026-05-18 | PRJ-002 | Pedreiro | 15 | 16 | 676.3 | 50.4 | 9.8 | 825 | 620142 | 0
MO-00280 | 2026-05-18 | PRJ-002 | Eletricista | 3 | 1 | 45.6 | 8.7 | 19.1 | 1171 | 68575 | 0
MO-00281 | 2026-05-18 | PRJ-002 | Canalizador | 12 | 9 | 387.1 | 71.7 | 54.6 | 1089 | 538487 | 0
MO-00282 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Pedreiro | 11 | 14 | 612.4 | 29.3 | 5.2 | 946 | 621101 | 0
MO-00283 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Armador de ferro | 4 | 5 | 231.4 | 29.4 | 6.8 | 1091 | 300700 | 0
MO-00284 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Canalizador | 4 | 3 | 117.1 | 25.7 | 36.6 | 1028 | 159969 | 0
MO-00285 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 13 | 13 | 593.9 | 33.4 | 1.8 | 1358 | 874705 | 0
MO-00286 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Carpinteiro | 11 | 8 | 318 | 23.4 | 25.4 | 921 | 324998 | 0
MO-00287 | 2026-05-25 | PRJ-002 | Eletricista | 7 | 4 | 165.8 | 33.8 | 66 | 1110 | 240328 | 0
MO-00288 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Eletricista | 8 | 5 | 218.6 | 37.1 | 74.3 | 1129 | 309674 | 0
MO-00289 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Armador de ferro | 15 | 17 | 669.9 | 21.1 | 2.7 | 1045 | 733098 | 0
MO-00290 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Pintor | 5 | 4 | 182.8 | 39.4 | 15.5 | 939 | 227213 | 0
MO-00291 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Pedreiro | 20 | 20 | 777.3 | 54.9 | 38.1 | 857 | 736771 | 0
MO-00292 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Encarregado | 6 | 4 | 172.5 | 19.6 | 30.2 | 1458 | 294379 | 0
MO-00293 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Carpinteiro | 13 | 11 | 501.9 | 53.6 | 28.8 | 868 | 505651 | 0
MO-00294 | 2026-06-01 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 4 | 5 | 219 | 23.6 | 5.8 | 1209 | 307492 | 0
MO-00295 | 2026-06-08 | PRJ-002 | Armador de ferro | 12 | 11 | 433.6 | 40.4 | 25.6 | 1031 | 509261 | 0
MO-00296 | 2026-06-08 | PRJ-002 | Eletricista | 16 | 12 | 467.6 | 24 | 95.1 | 1123 | 565395 | 0
MO-00297 | 2026-06-08 | PRJ-002 | Pintor | 7 | 3 | 142.1 | 26.4 | 86.5 | 835 | 151608 | 0
MO-00298 | 2026-06-08 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 21 | 20 | 786.5 | 59.2 | 48.6 | 1279 | 1119246 | 0
MO-00299 | 2026-06-08 | PRJ-002 | Carpinteiro | 14 | 12 | 531.6 | 56 | 36.7 | 881 | 542220 | 0
MO-00300 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 14 | 14 | 610 | 18.7 | 3.4 | 1200 | 765327 | 0
MO-00301 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Canalizador | 4 | 1 | 40.7 | 6.1 | 35.8 | 1049 | 52399 | 0
MO-00302 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Pintor | 6 | 6 | 270.5 | 25.2 | 3 | 861 | 265518 | 0
MO-00303 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Encarregado | 16 | 12 | 507.8 | 79.6 | 110.3 | 1677 | 1051582 | 0
MO-00304 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Armador de ferro | 8 | 6 | 262.4 | 18.5 | 49.5 | 943 | 273455 | 0
MO-00305 | 2026-06-15 | PRJ-002 | Servente | 7 | 8 | 347.2 | 8.1 | 0.5 | 509 | 182746 | 0
MO-00306 | 2026-06-22 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 18 | 21 | 981 | 185.5 | 4.3 | 1195 | 1504652 | 0
MO-00307 | 2026-06-22 | PRJ-002 | Carpinteiro | 6 | 2 | 82.8 | 6.5 | 90 | 876 | 81165 | 0
MO-00308 | 2026-06-22 | PRJ-002 | Servente | 20 | 19 | 864.8 | 112.2 | 2.8 | 534 | 551772 | 0
MO-00309 | 2026-06-22 | PRJ-002 | Encarregado | 3 | 5 | 194.8 | 6.7 | 9.6 | 1611 | 330068 | 0
MO-00310 | 2026-06-22 | PRJ-002 | Eletricista | 15 | 15 | 713.8 | 123.1 | 9.7 | 1155 | 1038088 | 0
MO-00311 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Canalizador | 12 | 13 | 574.4 | 84.4 | 8.1 | 1079 | 756298 | 0
MO-00312 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Pintor | 11 | 7 | 306.8 | 55.7 | 115.2 | 857 | 334558 | 0
MO-00313 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Carpinteiro | 16 | 15 | 686.9 | 119 | 8.2 | 903 | 781459 | 0
MO-00314 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Eletricista | 15 | 17 | 659.9 | 106.7 | 0 | 1197 | 981357 | 0
MO-00315 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Pedreiro | 11 | 9 | 359.3 | 29 | 21.3 | 822 | 331023 | 0
MO-00316 | 2026-06-29 | PRJ-002 | Servente | 11 | 7 | 319.9 | 68.3 | 76.4 | 536 | 226204 | 0
MO-00317 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Encarregado | 4 | 6 | 253.5 | 22.2 | 2.6 | 1613 | 462483 | 0
MO-00318 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Carpinteiro | 7 | 4 | 183.7 | 8.3 | 19.1 | 916 | 179567 | 0
MO-00319 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Pintor | 10 | 7 | 303.4 | 18.1 | 44 | 840 | 277536 | 0
MO-00320 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Servente | 6 | 5 | 225.5 | 27.2 | 15 | 498 | 132572 | 0
MO-00321 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Canalizador | 5 | 3 | 133 | 6.8 | 13.2 | 1141 | 163410 | 0
MO-00322 | 2026-07-06 | PRJ-002 | Pedreiro | 19 | 20 | 778.4 | 161.1 | 10.6 | 887 | 904711 | 0
MO-00323 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Canalizador | 17 | 13 | 562.5 | 47.4 | 37.8 | 1011 | 640711 | 0
MO-00324 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Encarregado | 9 | 7 | 272.5 | 54.4 | 23.3 | 1614 | 571465 | 0
MO-00325 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Armador de ferro | 5 | 4 | 170.4 | 29.5 | 22.7 | 1021 | 219135 | 0
MO-00326 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Servente | 21 | 20 | 850.8 | 173.3 | 21.6 | 540 | 600224 | 0
MO-00327 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Carpinteiro | 13 | 13 | 572.4 | 35.6 | 0.7 | 910 | 569566 | 0
MO-00328 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 18 | 20 | 871 | 75.5 | 2.6 | 1192 | 1173611 | 0
MO-00329 | 2026-07-13 | PRJ-002 | Eletricista | 22 | 21 | 839.8 | 145.9 | 73 | 1228 | 1299557 | 0
MO-00330 | 2026-07-20 | PRJ-002 | Eletricista | 13 | 10 | 461.2 | 75.5 | 54.1 | 1144 | 657308 | 0
MO-00331 | 2026-07-20 | PRJ-002 | Servente | 15 | 13 | 565.4 | 121.6 | 30.1 | 527 | 394037 | 0
MO-00332 | 2026-07-20 | PRJ-002 | Armador de ferro | 5 | 2 | 78.1 | 4.6 | 40 | 1038 | 88276 | 0
MO-00333 | 2026-07-20 | PRJ-002 | Canalizador | 8 | 5 | 221.9 | 42 | 55.6 | 1042 | 296783 | 0
MO-00334 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Canalizador | 21 | 23 | 956.1 | 135.5 | 0.8 | 999 | 1158570 | 0
MO-00335 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 21 | 22 | 912.4 | 40.6 | 5.3 | 1318 | 1282571 | 0
MO-00336 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Servente | 9 | 11 | 424.7 | 62.4 | 5.8 | 549 | 284721 | 0
MO-00337 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Pintor | 8 | 8 | 313.8 | 60.2 | 14.9 | 924 | 373620 | 0
MO-00338 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Encarregado | 20 | 22 | 846.6 | 29.5 | 11.7 | 1595 | 1421124 | 0
MO-00339 | 2026-07-27 | PRJ-002 | Pedreiro | 10 | 8 | 311.3 | 48.2 | 78.7 | 912 | 349711 | 0
MO-00340 | 2026-08-03 | PRJ-002 | Pedreiro | 8 | 7 | 316.1 | 27.7 | 16.4 | 838 | 299876 | 0
MO-00341 | 2026-08-03 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 8 | 6 | 285.5 | 29.6 | 42.3 | 1217 | 401433 | 0
MO-00342 | 2026-08-03 | PRJ-002 | Pintor | 4 | 5 | 214.1 | 14.9 | 3.2 | 881 | 208223 | 0
MO-00343 | 2026-08-03 | PRJ-002 | Armador de ferro | 3 | 1 | 46.1 | 2.4 | 18.7 | 1091 | 54184 | 0
MO-00344 | 2026-08-03 | PRJ-002 | Carpinteiro | 22 | 23 | 885.9 | 38.4 | 23.3 | 903 | 852214 | 0
MO-00345 | 2026-08-10 | PRJ-002 | Pintor | 13 | 13 | 519.7 | 84.3 | 22.6 | 921 | 595119 | 0
MO-00346 | 2026-08-10 | PRJ-002 | Eletricista | 14 | 15 | 578 | 112.2 | 17.3 | 1128 | 841844 | 0
MO-00347 | 2026-08-10 | PRJ-002 | Canalizador | 22 | 19 | 726.4 | 49.3 | 49.8 | 1035 | 828035 | 0
MO-00348 | 2026-08-10 | PRJ-002 | Pedreiro | 19 | 19 | 824.7 | 59.1 | 4.7 | 886 | 809291 | 0
MO-00349 | 2026-08-10 | PRJ-002 | Encarregado | 22 | 21 | 852.9 | 17.2 | 38.6 | 1608 | 1413266 | 0
MO-00350 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Canalizador | 21 | 24 | 1035.4 | 220.6 | 3.9 | 1090 | 1489476 | 0
MO-00351 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Encarregado | 6 | 7 | 298.9 | 28 | 9.2 | 1507 | 513696 | 0
MO-00352 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Carpinteiro | 20 | 18 | 835.9 | 105.5 | 20.1 | 1007 | 1001277 | 0
MO-00353 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Eletricista | 10 | 12 | 490.3 | 21.3 | 0.7 | 1083 | 565584 | 0
MO-00354 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Pintor | 12 | 13 | 595.9 | 12.4 | 5.3 | 862 | 529474 | 0
MO-00355 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Servente | 11 | 7 | 334.2 | 16.9 | 37.4 | 562 | 202162 | 0
MO-00356 | 2026-08-17 | PRJ-002 | Armador de ferro | 19 | 19 | 811.9 | 92.9 | 11.5 | 1027 | 977208 | 0
MO-00357 | 2026-08-24 | PRJ-002 | Pintor | 6 | 9 | 359.6 | 49 | 6.7 | 881 | 381494 | 0
MO-00358 | 2026-08-24 | PRJ-002 | Encarregado | 10 | 11 | 495.7 | 94.1 | 6.9 | 1488 | 947667 | 0
MO-00359 | 2026-08-24 | PRJ-002 | Armador de ferro | 3 | 1 | 44.7 | 4.6 | 34.2 | 962 | 49669 | 0
MO-00360 | 2026-08-24 | PRJ-002 | Canalizador | 3 | 6 | 286.3 | 10.2 | 4.4 | 1064 | 320887 | 0
MO-00361 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Carpinteiro | 22 | 18 | 738.2 | 161.5 | 61.5 | 944 | 926083 | 0
MO-00362 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Canalizador | 20 | 22 | 927.4 | 24.2 | 6.2 | 1022 | 984433 | 0
MO-00363 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Servente | 12 | 12 | 524 | 90.1 | 1 | 569 | 375120 | 0
MO-00364 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Eletricista | 3 | 1 | 43.1 | 7.9 | 44.7 | 1143 | 62756 | 0
MO-00365 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Encarregado | 3 | 1 | 42.1 | 7.5 | 38.7 | 1618 | 86388 | 0
MO-00366 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Operador de equipamento | 8 | 6 | 252.7 | 18 | 58.9 | 1210 | 338217 | 0
MO-00367 | 2026-08-31 | PRJ-002 | Pedreiro | 11 | 12 | 464.3 | 16.8 | 4.5 | 869 | 425448 | 0
MO-00368 | 2026-02-02 | PRJ-003 | Pintor | 5 | 6 | 279.1 | 45.6 | 9.4 | 865 | 300442 | 0
MO-00369 | 2026-02-02 | PRJ-003 | Eletricista | 4 | 3 | 125.8 | 4.7 | 23.8 | 1052 | 139613 | 0
MO-00370 | 2026-02-02 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 13 | 11 | 461.5 | 66.8 | 20.8 | 1279 | 718551 | 0
MO-00371 | 2026-02-02 | PRJ-003 | Pedreiro | 7 | 3 | 135 | 3.5 | 66 | 835 | 117037 | 0
MO-00372 | 2026-02-02 | PRJ-003 | Carpinteiro | 12 | 11 | 500.4 | 62.9 | 15.9 | 989 | 588207 | 0
MO-00373 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Servente | 16 | 18 | 720 | 101.9 | 1.5 | 545 | 476049 | 0
MO-00374 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Eletricista | 22 | 22 | 1035.1 | 175.9 | 2.5 | 1089 | 1414184 | 0
MO-00375 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Armador de ferro | 11 | 9 | 420.2 | 53.3 | 30.5 | 944 | 472099 | 0
MO-00376 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 6 | 7 | 306.2 | 61.6 | 6.5 | 1341 | 534652 | 0
MO-00377 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Pedreiro | 19 | 16 | 622.8 | 60 | 53.5 | 869 | 619640 | 0
MO-00378 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Carpinteiro | 7 | 3 | 122.8 | 10.8 | 104 | 955 | 132807 | 0
MO-00379 | 2026-02-09 | PRJ-003 | Encarregado | 20 | 19 | 791.9 | 172.3 | 35.8 | 1612 | 1693135 | 0
MO-00380 | 2026-02-16 | PRJ-003 | Pintor | 4 | 1 | 38.4 | 8.3 | 37.6 | 896 | 45596 | 0
MO-00381 | 2026-02-16 | PRJ-003 | Eletricista | 16 | 17 | 707.9 | 20.2 | 2 | 1229 | 907366 | 0
MO-00382 | 2026-02-16 | PRJ-003 | Pedreiro | 4 | 6 | 259.8 | 9.1 | 8.2 | 815 | 222876 | 0
MO-00383 | 2026-02-16 | PRJ-003 | Encarregado | 11 | 7 | 315.9 | 66.7 | 61.1 | 1557 | 647701 | 0
MO-00384 | 2026-02-23 | PRJ-003 | Eletricista | 19 | 16 | 683.1 | 69.6 | 80.1 | 1184 | 932163 | 0
MO-00385 | 2026-02-23 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 21 | 19 | 877.8 | 134.9 | 9 | 1322 | 1428104 | 0
MO-00386 | 2026-02-23 | PRJ-003 | Armador de ferro | 5 | 6 | 247.6 | 51.5 | 6.2 | 974 | 316335 | 0
MO-00387 | 2026-02-23 | PRJ-003 | Carpinteiro | 6 | 7 | 274.7 | 39.6 | 0.5 | 875 | 292158 | 0
MO-00388 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Encarregado | 10 | 9 | 413.6 | 27.4 | 12.7 | 1572 | 714759 | 0
MO-00389 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Servente | 6 | 6 | 268.6 | 40.2 | 7.6 | 580 | 190785 | 0
MO-00390 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Pedreiro | 8 | 9 | 415.6 | 18.1 | 4.5 | 932 | 412722 | 0
MO-00391 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Armador de ferro | 19 | 17 | 670.1 | 100.5 | 30.4 | 1005 | 825197 | 0
MO-00392 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Canalizador | 22 | 21 | 997.3 | 70.7 | 0.3 | 1077 | 1188154 | 0
MO-00393 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Carpinteiro | 21 | 21 | 872.7 | 180.6 | 21.4 | 932 | 1066297 | 0
MO-00394 | 2026-03-02 | PRJ-003 | Eletricista | 7 | 8 | 322.6 | 57.9 | 8.7 | 1144 | 468488 | 0
MO-00395 | 2026-03-09 | PRJ-003 | Eletricista | 14 | 15 | 596.6 | 32.4 | 10.5 | 1209 | 779891 | 0
MO-00396 | 2026-03-09 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 13 | 9 | 379.4 | 15.4 | 67.2 | 1393 | 560476 | 0
MO-00397 | 2026-03-09 | PRJ-003 | Pintor | 8 | 6 | 255.5 | 55.9 | 27.6 | 937 | 317747 | 0
MO-00398 | 2026-03-09 | PRJ-003 | Pedreiro | 15 | 13 | 495.9 | 43.8 | 38.4 | 841 | 472622 | 0
MO-00399 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Armador de ferro | 14 | 17 | 709.1 | 124.9 | 9.6 | 941 | 843288 | 0
MO-00400 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 5 | 8 | 374.7 | 44 | 2.5 | 1196 | 526893 | 0
MO-00401 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Pintor | 3 | 1 | 45.8 | 4.9 | 40.6 | 832 | 44277 | 0
MO-00402 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Pedreiro | 8 | 9 | 415.7 | 89.9 | 8.5 | 826 | 454651 | 0
MO-00403 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Canalizador | 4 | 6 | 267.4 | 39.2 | 3.4 | 1159 | 377915 | 0
MO-00404 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Eletricista | 5 | 7 | 319 | 56.7 | 8.1 | 1118 | 451764 | 0
MO-00405 | 2026-03-16 | PRJ-003 | Encarregado | 12 | 14 | 583 | 52.3 | 4.5 | 1561 | 1032805 | 0
MO-00406 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Carpinteiro | 17 | 18 | 758.2 | 47.8 | 7.1 | 971 | 805912 | 1
MO-00407 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Armador de ferro | 13 | 13 | 549.8 | 69.9 | 12.5 | 944 | 617917 | 0
MO-00408 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Servente | 16 | 19 | 786.9 | 64.3 | 2.2 | 503 | 444631 | 0
MO-00409 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Eletricista | 5 | 2 | 94 | 18.9 | 25 | 1049 | 128387 | 0
MO-00410 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Encarregado | 6 | 6 | 255.7 | 26.8 | 1.5 | 1667 | 493299 | 0
MO-00411 | 2026-03-23 | PRJ-003 | Pintor | 19 | 22 | 926.9 | 83.2 | 0.4 | 895 | 941340 | 0
MO-00412 | 2026-03-30 | PRJ-003 | Pedreiro | 13 | 9 | 353.2 | 47.7 | 57.6 | 936 | 397532 | 0
MO-00413 | 2026-03-30 | PRJ-003 | Armador de ferro | 14 | 11 | 525.7 | 60.6 | 36.2 | 981 | 604885 | 0
MO-00414 | 2026-03-30 | PRJ-003 | Canalizador | 18 | 19 | 833.1 | 143.3 | 9 | 1134 | 1188700 | 0
MO-00415 | 2026-03-30 | PRJ-003 | Pintor | 3 | 6 | 282.3 | 5.9 | 2.8 | 920 | 267734 | 0
MO-00416 | 2026-03-30 | PRJ-003 | Carpinteiro | 10 | 13 | 517.9 | 95.7 | 1.9 | 951 | 628998 | 0
MO-00417 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Armador de ferro | 15 | 17 | 738.8 | 27.9 | 2.5 | 962 | 751212 | 0
MO-00418 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Encarregado | 22 | 20 | 824.1 | 174.2 | 72.4 | 1623 | 1761432 | 0
MO-00419 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Servente | 4 | 7 | 335.9 | 17.7 | 0.9 | 567 | 205535 | 0
MO-00420 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Canalizador | 22 | 18 | 805.9 | 131.9 | 61 | 1103 | 1107398 | 0
MO-00421 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Carpinteiro | 18 | 15 | 668.1 | 62.6 | 51.8 | 918 | 699636 | 0
MO-00422 | 2026-04-06 | PRJ-003 | Pedreiro | 12 | 10 | 455.1 | 9.5 | 17.4 | 907 | 425485 | 0
MO-00423 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Pintor | 6 | 2 | 92.3 | 16.8 | 59.7 | 830 | 97527 | 0
MO-00424 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Carpinteiro | 10 | 11 | 434.8 | 42.9 | 3.3 | 980 | 489048 | 0
MO-00425 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Servente | 3 | 1 | 39.8 | 7.1 | 49.1 | 554 | 27919 | 0
MO-00426 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Canalizador | 3 | 6 | 276.6 | 32.4 | 9.9 | 1167 | 379352 | 0
MO-00427 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 13 | 15 | 663.8 | 20 | 0.2 | 1245 | 863512 | 0
MO-00428 | 2026-04-13 | PRJ-003 | Encarregado | 15 | 16 | 683 | 62.8 | 6.6 | 1557 | 1210302 | 0
MO-00429 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Eletricista | 15 | 13 | 579.3 | 40.4 | 25.3 | 1094 | 700022 | 0
MO-00430 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Pedreiro | 7 | 5 | 194.5 | 15.5 | 46.8 | 830 | 180615 | 0
MO-00431 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Armador de ferro | 6 | 5 | 215.5 | 36.6 | 15.4 | 963 | 260509 | 0
MO-00432 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Pintor | 8 | 7 | 273 | 29.1 | 43.4 | 838 | 265281 | 0
MO-00433 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Carpinteiro | 15 | 14 | 609.4 | 99.4 | 13.8 | 906 | 686869 | 0
MO-00434 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Canalizador | 15 | 16 | 736.4 | 152.4 | 9.9 | 1060 | 1022559 | 0
MO-00435 | 2026-04-20 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 4 | 1 | 39.5 | 2.4 | 65 | 1261 | 54391 | 0
MO-00436 | 2026-04-27 | PRJ-003 | Carpinteiro | 10 | 12 | 544.7 | 117 | 3.4 | 946 | 681065 | 0
MO-00437 | 2026-04-27 | PRJ-003 | Servente | 18 | 15 | 627 | 63 | 46.6 | 495 | 357462 | 0
MO-00438 | 2026-04-27 | PRJ-003 | Armador de ferro | 15 | 17 | 688.2 | 60.3 | 1.2 | 948 | 738259 | 0
MO-00439 | 2026-04-27 | PRJ-003 | Eletricista | 7 | 7 | 293.6 | 25.9 | 6.5 | 1115 | 370712 | 0
MO-00440 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Canalizador | 6 | 2 | 94.5 | 16.2 | 64.9 | 1175 | 139558 | 0
MO-00441 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Servente | 8 | 7 | 326.3 | 32.2 | 14.8 | 535 | 200310 | 0
MO-00442 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 3 | 2 | 87.3 | 11.7 | 26.5 | 1369 | 143398 | 0
MO-00443 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Pedreiro | 20 | 20 | 880.4 | 18 | 5.2 | 846 | 767956 | 0
MO-00444 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Armador de ferro | 18 | 16 | 685.4 | 125.7 | 50.1 | 968 | 845829 | 0
MO-00445 | 2026-05-04 | PRJ-003 | Eletricista | 5 | 6 | 241.4 | 33.2 | 0.1 | 1137 | 331155 | 0
MO-00446 | 2026-05-11 | PRJ-003 | Pintor | 6 | 6 | 283 | 34.8 | 5.2 | 869 | 291130 | 0
MO-00447 | 2026-05-11 | PRJ-003 | Eletricista | 14 | 14 | 532.1 | 23 | 53.6 | 1194 | 676395 | 0
MO-00448 | 2026-05-11 | PRJ-003 | Pedreiro | 15 | 12 | 540 | 50.8 | 43.9 | 857 | 528248 | 0
MO-00449 | 2026-05-11 | PRJ-003 | Servente | 11 | 8 | 329.7 | 38.3 | 90.6 | 523 | 202500 | 0
MO-00450 | 2026-05-18 | PRJ-003 | Armador de ferro | 4 | 7 | 288.6 | 38.5 | 8.6 | 1070 | 370773 | 0
MO-00451 | 2026-05-18 | PRJ-003 | Carpinteiro | 5 | 2 | 89.9 | 11.1 | 35.8 | 904 | 96386 | 0
MO-00452 | 2026-05-18 | PRJ-003 | Encarregado | 19 | 21 | 893.1 | 192.2 | 7.9 | 1565 | 1848720 | 0
MO-00453 | 2026-05-18 | PRJ-003 | Pintor | 4 | 4 | 176 | 25.8 | 7.7 | 877 | 188317 | 0
MO-00454 | 2026-05-18 | PRJ-003 | Eletricista | 6 | 8 | 310 | 58.6 | 3.3 | 1229 | 489056 | 0
MO-00455 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Carpinteiro | 18 | 15 | 682.2 | 49.4 | 58.6 | 970 | 733818 | 0
MO-00456 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Eletricista | 10 | 7 | 276.2 | 48.9 | 102.4 | 1219 | 426022 | 0
MO-00457 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 3 | 1 | 44.3 | 4 | 27.8 | 1277 | 64269 | 0
MO-00458 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Encarregado | 5 | 4 | 190.8 | 22.6 | 8.8 | 1635 | 367426 | 0
MO-00459 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Pedreiro | 22 | 23 | 956.2 | 172.6 | 2.9 | 924 | 1123376 | 0
MO-00460 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Armador de ferro | 14 | 14 | 602.1 | 131.4 | 4.6 | 1021 | 816343 | 0
MO-00461 | 2026-05-25 | PRJ-003 | Servente | 19 | 16 | 682 | 41.4 | 57.5 | 545 | 405264 | 0
MO-00462 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Pedreiro | 12 | 13 | 550.6 | 115.7 | 5.8 | 929 | 672653 | 0
MO-00463 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Eletricista | 8 | 10 | 380.1 | 53.8 | 10 | 1134 | 522600 | 0
MO-00464 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Canalizador | 19 | 21 | 815.3 | 142.3 | 10.6 | 1034 | 1063726 | 0
MO-00465 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Servente | 8 | 11 | 489.8 | 98.5 | 3.2 | 575 | 366805 | 0
MO-00466 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 15 | 17 | 700.5 | 136.8 | 5.8 | 1267 | 1147966 | 0
MO-00467 | 2026-06-01 | PRJ-003 | Armador de ferro | 18 | 21 | 992.7 | 51.3 | 5 | 953 | 1018949 | 0
MO-00468 | 2026-06-08 | PRJ-003 | Carpinteiro | 8 | 4 | 174.6 | 32.6 | 82.1 | 897 | 200433 | 0
MO-00469 | 2026-06-08 | PRJ-003 | Encarregado | 12 | 12 | 528.8 | 93.6 | 6.7 | 1446 | 967398 | 0
MO-00470 | 2026-06-08 | PRJ-003 | Pintor | 22 | 23 | 982.8 | 69.1 | 8 | 945 | 1026833 | 0
MO-00471 | 2026-06-08 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 14 | 14 | 662.8 | 140.4 | 7.7 | 1269 | 1108291 | 0
MO-00472 | 2026-06-08 | PRJ-003 | Pedreiro | 13 | 9 | 351.4 | 52.1 | 129.3 | 946 | 406295 | 0
MO-00473 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Eletricista | 14 | 17 | 654.9 | 49.9 | 1.2 | 1087 | 793129 | 0
MO-00474 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Pintor | 12 | 14 | 579.4 | 101.8 | 2.2 | 946 | 692403 | 0
MO-00475 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Servente | 5 | 2 | 85.4 | 8.4 | 74.5 | 512 | 50161 | 0
MO-00476 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Canalizador | 4 | 2 | 94.6 | 4.2 | 26 | 1120 | 112948 | 0
MO-00477 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Armador de ferro | 19 | 22 | 938.5 | 172.9 | 9.8 | 1060 | 1270002 | 0
MO-00478 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Carpinteiro | 18 | 18 | 799.5 | 151.5 | 2.3 | 981 | 1007459 | 0
MO-00479 | 2026-06-15 | PRJ-003 | Encarregado | 8 | 5 | 227.4 | 29.1 | 29.2 | 1501 | 406741 | 0
MO-00480 | 2026-06-22 | PRJ-003 | Servente | 21 | 17 | 680.4 | 33.2 | 147.7 | 523 | 381617 | 0
MO-00481 | 2026-06-22 | PRJ-003 | Pintor | 20 | 22 | 1014.5 | 174.6 | 8.3 | 846 | 1079719 | 0
MO-00482 | 2026-06-22 | PRJ-003 | Encarregado | 13 | 14 | 598.8 | 68.3 | 9 | 1584 | 1110707 | 0
MO-00483 | 2026-06-22 | PRJ-003 | Eletricista | 21 | 22 | 1004.6 | 203.6 | 3.3 | 1055 | 1382033 | 0
MO-00484 | 2026-06-29 | PRJ-003 | Armador de ferro | 9 | 7 | 304.2 | 52 | 19.4 | 983 | 375696 | 0
MO-00485 | 2026-06-29 | PRJ-003 | Canalizador | 10 | 13 | 535.1 | 94 | 7.2 | 1150 | 777559 | 0
MO-00486 | 2026-06-29 | PRJ-003 | Pedreiro | 9 | 6 | 267.3 | 48.9 | 55.1 | 918 | 312626 | 0
MO-00487 | 2026-06-29 | PRJ-003 | Pintor | 13 | 10 | 394.2 | 78.4 | 102.6 | 886 | 453665 | 0
MO-00488 | 2026-06-29 | PRJ-003 | Eletricista | 7 | 7 | 312.3 | 33 | 6.6 | 1115 | 403643 | 0
MO-00489 | 2026-07-06 | PRJ-003 | Encarregado | 8 | 8 | 306.7 | 32.3 | 20.1 | 1535 | 544924 | 0
MO-00490 | 2026-07-06 | PRJ-003 | Servente | 16 | 12 | 462.8 | 48.2 | 50.5 | 546 | 292108 | 0
MO-00491 | 2026-07-06 | PRJ-003 | Carpinteiro | 4 | 6 | 286.4 | 7 | 3.7 | 1001 | 297279 | 0
MO-00492 | 2026-07-06 | PRJ-003 | Armador de ferro | 20 | 20 | 775.4 | 107.6 | 41.7 | 963 | 902159 | 0
MO-00493 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Eletricista | 10 | 10 | 441.5 | 96.2 | 1.6 | 1086 | 636457 | 0
MO-00494 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Canalizador | 8 | 11 | 517.8 | 33 | 10 | 1003 | 568816 | 1
MO-00495 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Encarregado | 22 | 19 | 900.2 | 104.4 | 25.8 | 1583 | 1673140 | 0
MO-00496 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Armador de ferro | 6 | 5 | 222.3 | 26.9 | 9.9 | 1011 | 265535 | 0
MO-00497 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Servente | 22 | 24 | 950.2 | 177.2 | 2.8 | 502 | 610475 | 0
MO-00498 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Pintor | 9 | 11 | 481.6 | 36.6 | 8.4 | 822 | 441177 | 0
MO-00499 | 2026-07-13 | PRJ-003 | Pedreiro | 14 | 10 | 402.8 | 35.8 | 60.7 | 942 | 430193 | 0
MO-00500 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Servente | 18 | 18 | 747.6 | 23 | 7.8 | 506 | 395719 | 0
MO-00501 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Eletricista | 11 | 12 | 554.1 | 120.6 | 0.2 | 1226 | 901139 | 0
MO-00502 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Canalizador | 19 | 16 | 711.5 | 51.6 | 31.4 | 1137 | 897076 | 0
MO-00503 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 11 | 8 | 333.3 | 29.6 | 69.5 | 1205 | 455044 | 0
MO-00504 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Carpinteiro | 3 | 1 | 42.5 | 3.9 | 15.4 | 979 | 47279 | 0
MO-00505 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Encarregado | 15 | 18 | 848.2 | 126.4 | 7.1 | 1468 | 1523433 | 0
MO-00506 | 2026-07-20 | PRJ-003 | Armador de ferro | 7 | 10 | 448 | 98.3 | 3.7 | 969 | 577131 | 0
MO-00507 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Armador de ferro | 22 | 22 | 980.2 | 101.2 | 1.6 | 1023 | 1157677 | 0
MO-00508 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Carpinteiro | 14 | 14 | 536.5 | 32.9 | 13 | 948 | 555502 | 0
MO-00509 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Canalizador | 4 | 3 | 128.2 | 19 | 8.2 | 998 | 156329 | 0
MO-00510 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Encarregado | 6 | 7 | 268.2 | 45.3 | 6.4 | 1603 | 538982 | 0
MO-00511 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Pintor | 11 | 13 | 547.5 | 57.2 | 4.3 | 945 | 598637 | 0
MO-00512 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 15 | 11 | 493 | 30.7 | 35.6 | 1307 | 704931 | 0
MO-00513 | 2026-07-27 | PRJ-003 | Servente | 10 | 6 | 267.6 | 37.4 | 104.2 | 507 | 164230 | 0
MO-00514 | 2026-08-03 | PRJ-003 | Eletricista | 21 | 19 | 768.4 | 22.7 | 88 | 1114 | 893792 | 0
MO-00515 | 2026-08-03 | PRJ-003 | Carpinteiro | 15 | 16 | 761.4 | 62.4 | 4.9 | 993 | 849273 | 0
MO-00516 | 2026-08-03 | PRJ-003 | Pedreiro | 3 | 6 | 254.9 | 48.5 | 4 | 863 | 282594 | 0
MO-00517 | 2026-08-03 | PRJ-003 | Encarregado | 14 | 17 | 792.1 | 16.9 | 6 | 1679 | 1372575 | 0
MO-00518 | 2026-08-03 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 12 | 14 | 612.2 | 15.6 | 4 | 1222 | 776800 | 0
MO-00519 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 5 | 8 | 320.8 | 21.4 | 0.8 | 1289 | 454905 | 0
MO-00520 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Armador de ferro | 10 | 8 | 329.3 | 70.7 | 42.1 | 1013 | 441030 | 0
MO-00521 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Pedreiro | 13 | 15 | 708.9 | 99.5 | 1.3 | 936 | 803485 | 0
MO-00522 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Carpinteiro | 20 | 19 | 853.9 | 115 | 11.5 | 908 | 932142 | 0
MO-00523 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Servente | 11 | 7 | 317 | 22.9 | 61.1 | 500 | 175576 | 0
MO-00524 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Encarregado | 7 | 9 | 359.9 | 65.4 | 6.8 | 1611 | 737828 | 0
MO-00525 | 2026-08-10 | PRJ-003 | Eletricista | 12 | 11 | 503.3 | 98.3 | 15.4 | 1193 | 776460 | 0
MO-00526 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Carpinteiro | 11 | 13 | 512.7 | 47.8 | 9.9 | 972 | 567965 | 0
MO-00527 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Servente | 8 | 9 | 371.3 | 33.8 | 9.2 | 545 | 229941 | 0
MO-00528 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 17 | 13 | 518 | 112.5 | 90.8 | 1305 | 896231 | 0
MO-00529 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Canalizador | 6 | 6 | 277.6 | 24.7 | 2.2 | 1018 | 320388 | 0
MO-00530 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Encarregado | 22 | 25 | 1067.2 | 81.7 | 4.6 | 1474 | 1753463 | 1
MO-00531 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Pintor | 21 | 23 | 979.7 | 213.7 | 9.7 | 904 | 1175002 | 0
MO-00532 | 2026-08-17 | PRJ-003 | Pedreiro | 19 | 21 | 834.6 | 121.3 | 0.8 | 930 | 944966 | 0
MO-00533 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 4 | 7 | 281.9 | 59.5 | 0.3 | 1361 | 505097 | 0
MO-00534 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Pintor | 14 | 14 | 650.6 | 101 | 3.9 | 877 | 703748 | 0
MO-00535 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Armador de ferro | 12 | 14 | 579.1 | 109.3 | 5.5 | 952 | 707514 | 1
MO-00536 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Carpinteiro | 12 | 9 | 362.2 | 38.2 | 50.7 | 967 | 405792 | 0
MO-00537 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Eletricista | 5 | 2 | 91.7 | 6.2 | 63.6 | 1174 | 118489 | 0
MO-00538 | 2026-08-24 | PRJ-003 | Servente | 13 | 9 | 345.2 | 54.4 | 120.1 | 538 | 229568 | 0
MO-00539 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Operador de equipamento | 12 | 9 | 374.7 | 68.3 | 77.6 | 1359 | 648423 | 0
MO-00540 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Armador de ferro | 5 | 7 | 295.1 | 61.3 | 1.3 | 1092 | 422618 | 0
MO-00541 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Canalizador | 15 | 13 | 495.3 | 10.2 | 69.2 | 1007 | 514232 | 0
MO-00542 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Carpinteiro | 5 | 1 | 44.5 | 3.6 | 58.1 | 936 | 46724 | 0
MO-00543 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Encarregado | 12 | 9 | 411.4 | 30.5 | 61.4 | 1541 | 704424 | 0
MO-00544 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Pintor | 16 | 17 | 720.3 | 15.3 | 5.8 | 842 | 625959 | 0
MO-00545 | 2026-08-31 | PRJ-003 | Eletricista | 6 | 6 | 232.7 | 23.8 | 7.7 | 1219 | 327152 | 0
MO-00546 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Encarregado | 17 | 16 | 751.9 | 75.5 | 1.5 | 1582 | 1368465 | 0
MO-00547 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Eletricista | 5 | 5 | 208.4 | 6.2 | 7 | 1123 | 244319 | 0
MO-00548 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Canalizador | 15 | 17 | 685.2 | 104.7 | 8.9 | 1052 | 886108 | 0
MO-00549 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Carpinteiro | 18 | 16 | 641.4 | 80.1 | 45.4 | 900 | 685484 | 0
MO-00550 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Armador de ferro | 21 | 22 | 843.6 | 66.5 | 30.8 | 931 | 878589 | 0
MO-00551 | 2026-02-16 | PRJ-004 | Pintor | 19 | 20 | 919.8 | 48.1 | 0.9 | 938 | 930016 | 0
MO-00552 | 2026-02-23 | PRJ-004 | Encarregado | 16 | 15 | 651 | 18.3 | 27.3 | 1621 | 1100003 | 0
MO-00553 | 2026-02-23 | PRJ-004 | Carpinteiro | 14 | 15 | 709.6 | 95.6 | 8.7 | 883 | 753100 | 0
MO-00554 | 2026-02-23 | PRJ-004 | Eletricista | 18 | 17 | 719.3 | 140.3 | 21.7 | 1186 | 1102256 | 0
MO-00555 | 2026-02-23 | PRJ-004 | Canalizador | 21 | 21 | 940 | 200.9 | 7.5 | 999 | 1239641 | 0
MO-00556 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 22 | 18 | 779.6 | 16.2 | 92.4 | 1223 | 983006 | 0
MO-00557 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Armador de ferro | 18 | 18 | 714.8 | 70.3 | 25.7 | 1041 | 854044 | 0
MO-00558 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Encarregado | 21 | 21 | 914.3 | 49.1 | 3.8 | 1664 | 1643344 | 0
MO-00559 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Pedreiro | 10 | 6 | 235.8 | 9.7 | 77.9 | 810 | 202832 | 0
MO-00560 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Pintor | 8 | 10 | 422.9 | 21.8 | 7.1 | 810 | 368897 | 0
MO-00561 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Carpinteiro | 22 | 24 | 1009.7 | 218.3 | 2.5 | 978 | 1307371 | 0
MO-00562 | 2026-03-02 | PRJ-004 | Eletricista | 12 | 12 | 554.5 | 109.1 | 3.9 | 1135 | 814994 | 0
MO-00563 | 2026-03-09 | PRJ-004 | Encarregado | 13 | 12 | 510.1 | 60 | 30.1 | 1619 | 971560 | 0
MO-00564 | 2026-03-09 | PRJ-004 | Pintor | 19 | 20 | 910.3 | 154.3 | 4.3 | 938 | 1071113 | 0
MO-00565 | 2026-03-09 | PRJ-004 | Canalizador | 7 | 7 | 271.9 | 11.4 | 10.1 | 1047 | 302471 | 0
MO-00566 | 2026-03-09 | PRJ-004 | Eletricista | 19 | 16 | 665.3 | 99.4 | 33.9 | 1090 | 887324 | 0
MO-00567 | 2026-03-16 | PRJ-004 | Pintor | 9 | 10 | 462 | 31.7 | 6.1 | 835 | 425461 | 0
MO-00568 | 2026-03-16 | PRJ-004 | Encarregado | 9 | 12 | 503.9 | 99.6 | 4.1 | 1663 | 1086455 | 0
MO-00569 | 2026-03-16 | PRJ-004 | Carpinteiro | 4 | 1 | 42.9 | 5.2 | 24.1 | 883 | 44802 | 0
MO-00570 | 2026-03-16 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 10 | 7 | 296.4 | 37.8 | 41.2 | 1228 | 433435 | 0
MO-00571 | 2026-03-16 | PRJ-004 | Armador de ferro | 13 | 11 | 464.6 | 46.5 | 69.8 | 1019 | 544319 | 0
MO-00572 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Armador de ferro | 7 | 10 | 421.7 | 66.1 | 6.6 | 1025 | 533712 | 0
MO-00573 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Pedreiro | 3 | 2 | 85.9 | 12.4 | 15.1 | 929 | 97048 | 0
MO-00574 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Servente | 20 | 23 | 937.9 | 162.7 | 1.3 | 494 | 583848 | 0
MO-00575 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Carpinteiro | 19 | 20 | 940.6 | 181 | 2.2 | 1004 | 1216672 | 0
MO-00576 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Eletricista | 5 | 7 | 321.1 | 35 | 2.3 | 1196 | 446935 | 0
MO-00577 | 2026-03-23 | PRJ-004 | Canalizador | 10 | 9 | 396.5 | 59.3 | 26.1 | 1027 | 498336 | 1
MO-00578 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 22 | 25 | 1158.7 | 153.7 | 3 | 1291 | 1792877 | 0
MO-00579 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Carpinteiro | 13 | 12 | 543.1 | 64.2 | 6.6 | 947 | 605259 | 0
MO-00580 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Servente | 12 | 8 | 367.8 | 67.1 | 74.5 | 520 | 243439 | 0
MO-00581 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Canalizador | 12 | 12 | 540 | 27.9 | 5.1 | 1041 | 605729 | 0
MO-00582 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Encarregado | 9 | 10 | 404.8 | 85.7 | 6.6 | 1510 | 805188 | 0
MO-00583 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Pedreiro | 7 | 5 | 229.3 | 32.7 | 34.7 | 941 | 261951 | 0
MO-00584 | 2026-03-30 | PRJ-004 | Pintor | 21 | 22 | 864.7 | 29 | 33.5 | 823 | 746942 | 0
MO-00585 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Pintor | 4 | 1 | 46.8 | 3 | 76.9 | 900 | 46213 | 0
MO-00586 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Armador de ferro | 5 | 8 | 335.2 | 15.4 | 5.2 | 1092 | 391227 | 0
MO-00587 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Carpinteiro | 4 | 3 | 129.3 | 15.5 | 24.5 | 993 | 151397 | 0
MO-00588 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Encarregado | 12 | 15 | 613 | 27.2 | 0.6 | 1679 | 1097561 | 0
MO-00589 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Pedreiro | 19 | 21 | 965.5 | 33.2 | 2.7 | 849 | 861563 | 0
MO-00590 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Servente | 3 | 1 | 42.6 | 7.8 | 16.7 | 546 | 29701 | 0
MO-00591 | 2026-04-06 | PRJ-004 | Eletricista | 10 | 12 | 573 | 104.6 | 5.6 | 1124 | 820617 | 0
MO-00592 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Encarregado | 10 | 6 | 284.2 | 57.4 | 73.5 | 1611 | 596456 | 0
MO-00593 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Eletricista | 8 | 6 | 247.6 | 39.9 | 63.4 | 1114 | 342535 | 0
MO-00594 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Canalizador | 16 | 14 | 562.1 | 99.2 | 43.2 | 1071 | 761695 | 0
MO-00595 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Pintor | 14 | 14 | 583.2 | 43.2 | 13.3 | 875 | 567147 | 0
MO-00596 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Carpinteiro | 8 | 10 | 467.4 | 65.6 | 6.8 | 916 | 518196 | 0
MO-00597 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Pedreiro | 21 | 18 | 846.1 | 110.2 | 44.5 | 820 | 829110 | 0
MO-00598 | 2026-04-13 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 17 | 17 | 745.1 | 78.9 | 0.7 | 1220 | 1053636 | 0
MO-00599 | 2026-04-20 | PRJ-004 | Eletricista | 16 | 15 | 585.2 | 115.9 | 34.5 | 1210 | 918235 | 0
MO-00600 | 2026-04-20 | PRJ-004 | Armador de ferro | 20 | 17 | 658 | 125.9 | 52.9 | 1078 | 912914 | 0
MO-00601 | 2026-04-20 | PRJ-004 | Servente | 8 | 4 | 155.8 | 27.8 | 86.6 | 508 | 100335 | 0
MO-00602 | 2026-04-20 | PRJ-004 | Pintor | 14 | 12 | 480.9 | 44.6 | 78.8 | 862 | 472130 | 0
MO-00603 | 2026-04-20 | PRJ-004 | Pedreiro | 18 | 19 | 830.6 | 90 | 0.5 | 854 | 824498 | 0
MO-00604 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Eletricista | 18 | 14 | 554.2 | 58.3 | 121 | 1226 | 786609 | 0
MO-00605 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Armador de ferro | 5 | 3 | 125.4 | 8.6 | 51.8 | 1039 | 143824 | 0
MO-00606 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 13 | 14 | 578.1 | 36.7 | 3.6 | 1199 | 758915 | 0
MO-00607 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Encarregado | 9 | 8 | 377.1 | 31.7 | 10.2 | 1470 | 623982 | 0
MO-00608 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Pintor | 22 | 20 | 928.3 | 124.8 | 24.4 | 899 | 1002431 | 0
MO-00609 | 2026-04-27 | PRJ-004 | Pedreiro | 10 | 13 | 516.6 | 88 | 2.6 | 902 | 585259 | 0
MO-00610 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 12 | 11 | 468.8 | 63.2 | 32.9 | 1357 | 765105 | 0
MO-00611 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Eletricista | 10 | 13 | 598.2 | 79.8 | 9.4 | 1107 | 794414 | 0
MO-00612 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Pedreiro | 3 | 3 | 140.7 | 9.8 | 9.4 | 854 | 132847 | 0
MO-00613 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Armador de ferro | 17 | 19 | 738.4 | 32.7 | 2.9 | 1062 | 836196 | 0
MO-00614 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Encarregado | 11 | 10 | 410.6 | 17.2 | 13.2 | 1523 | 664746 | 0
MO-00615 | 2026-05-04 | PRJ-004 | Carpinteiro | 12 | 9 | 414 | 51.8 | 27.7 | 944 | 464148 | 0
MO-00616 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Armador de ferro | 4 | 2 | 84.5 | 17.9 | 23.2 | 1094 | 121866 | 0
MO-00617 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Pedreiro | 13 | 10 | 479 | 96.6 | 42 | 919 | 573049 | 0
MO-00618 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Encarregado | 3 | 2 | 88.4 | 9.1 | 15.5 | 1524 | 155435 | 0
MO-00619 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Eletricista | 18 | 17 | 678.1 | 106.8 | 66.1 | 1051 | 881323 | 0
MO-00620 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Servente | 6 | 3 | 138.8 | 5.7 | 76.7 | 563 | 82937 | 0
MO-00621 | 2026-05-11 | PRJ-004 | Carpinteiro | 10 | 7 | 299.1 | 47.9 | 77.4 | 899 | 333425 | 0
MO-00622 | 2026-05-18 | PRJ-004 | Pintor | 3 | 1 | 45.7 | 3.4 | 43.4 | 868 | 44156 | 0
MO-00623 | 2026-05-18 | PRJ-004 | Pedreiro | 8 | 8 | 375.1 | 33.4 | 6.8 | 943 | 400728 | 0
MO-00624 | 2026-05-18 | PRJ-004 | Carpinteiro | 20 | 17 | 655.9 | 136.3 | 58.8 | 864 | 743503 | 0
MO-00625 | 2026-05-18 | PRJ-004 | Canalizador | 15 | 18 | 701.8 | 137.6 | 7.6 | 1150 | 1044343 | 0
MO-00626 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Carpinteiro | 10 | 8 | 368 | 54.5 | 23.9 | 903 | 406057 | 0
MO-00627 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Pedreiro | 8 | 10 | 394.7 | 43.3 | 3.2 | 856 | 393513 | 0
MO-00628 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Pintor | 18 | 19 | 725.8 | 72.7 | 40.5 | 842 | 703108 | 0
MO-00629 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Canalizador | 16 | 15 | 583.2 | 109.5 | 55.1 | 1146 | 856783 | 0
MO-00630 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Armador de ferro | 16 | 13 | 541 | 62.8 | 49.4 | 963 | 611888 | 0
MO-00631 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Servente | 21 | 24 | 992.6 | 88.2 | 4.5 | 507 | 570156 | 0
MO-00632 | 2026-05-25 | PRJ-004 | Encarregado | 13 | 9 | 360.4 | 66.7 | 81 | 1633 | 752091 | 0
MO-00633 | 2026-06-01 | PRJ-004 | Pintor | 12 | 13 | 502.6 | 52.9 | 13.5 | 938 | 545881 | 0
MO-00634 | 2026-06-01 | PRJ-004 | Encarregado | 21 | 20 | 795.1 | 152.3 | 21.1 | 1515 | 1550893 | 0
MO-00635 | 2026-06-01 | PRJ-004 | Armador de ferro | 15 | 12 | 537.4 | 83.1 | 62.4 | 1091 | 722008 | 0
MO-00636 | 2026-06-01 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 14 | 14 | 611.2 | 88.1 | 1.8 | 1327 | 986626 | 0
MO-00637 | 2026-06-08 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 5 | 5 | 231.8 | 42 | 7.7 | 1196 | 352709 | 0
MO-00638 | 2026-06-08 | PRJ-004 | Eletricista | 10 | 6 | 248 | 17.8 | 55.2 | 1106 | 303798 | 0
MO-00639 | 2026-06-08 | PRJ-004 | Servente | 16 | 16 | 629.9 | 34.9 | 41.6 | 578 | 394605 | 0
MO-00640 | 2026-06-08 | PRJ-004 | Pedreiro | 15 | 13 | 613 | 24.6 | 16.9 | 832 | 540397 | 0
MO-00641 | 2026-06-15 | PRJ-004 | Servente | 3 | 3 | 129.8 | 22.2 | 0.4 | 541 | 88226 | 0
MO-00642 | 2026-06-15 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 4 | 6 | 267.3 | 41.4 | 6.2 | 1259 | 414772 | 0
MO-00643 | 2026-06-15 | PRJ-004 | Eletricista | 8 | 5 | 196.7 | 35.7 | 67.6 | 1059 | 265207 | 0
MO-00644 | 2026-06-15 | PRJ-004 | Armador de ferro | 4 | 7 | 266.1 | 49 | 4.6 | 1050 | 356557 | 0
MO-00645 | 2026-06-15 | PRJ-004 | Pintor | 18 | 14 | 588.3 | 24.1 | 72.1 | 944 | 589666 | 0
MO-00646 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Servente | 4 | 1 | 46.2 | 4 | 59.7 | 568 | 29636 | 0
MO-00647 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Pedreiro | 10 | 12 | 457.8 | 31.3 | 5.1 | 916 | 462565 | 0
MO-00648 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Encarregado | 22 | 25 | 1073.9 | 73.9 | 9.9 | 1526 | 1808539 | 0
MO-00649 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 15 | 17 | 805.8 | 32.6 | 0.2 | 1334 | 1139895 | 0
MO-00650 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Eletricista | 3 | 1 | 47.8 | 4.8 | 37.4 | 1113 | 61268 | 0
MO-00651 | 2026-06-22 | PRJ-004 | Canalizador | 20 | 21 | 823.3 | 37.1 | 13.8 | 1083 | 952193 | 0
MO-00652 | 2026-06-29 | PRJ-004 | Pintor | 3 | 4 | 157.2 | 14.5 | 2.1 | 943 | 168791 | 0
MO-00653 | 2026-06-29 | PRJ-004 | Encarregado | 3 | 1 | 45.9 | 6.4 | 21.4 | 1666 | 92443 | 0
MO-00654 | 2026-06-29 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 22 | 25 | 1192.8 | 72.7 | 7.7 | 1266 | 1647864 | 0
MO-00655 | 2026-06-29 | PRJ-004 | Carpinteiro | 8 | 5 | 194.1 | 36.6 | 34.7 | 858 | 213763 | 0
MO-00656 | 2026-06-29 | PRJ-004 | Eletricista | 5 | 3 | 121.7 | 18 | 34.5 | 1127 | 167555 | 0
MO-00657 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Encarregado | 7 | 6 | 266.6 | 38.4 | 19.7 | 1447 | 469195 | 0
MO-00658 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Canalizador | 14 | 13 | 570.8 | 51 | 11.1 | 1080 | 699162 | 0
MO-00659 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Servente | 11 | 12 | 539 | 25.9 | 0.1 | 504 | 291009 | 0
MO-00660 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Carpinteiro | 7 | 10 | 465.7 | 42.2 | 7 | 880 | 465541 | 0
MO-00661 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Eletricista | 18 | 16 | 688.4 | 27.6 | 36.5 | 1095 | 799339 | 0
MO-00662 | 2026-07-06 | PRJ-004 | Armador de ferro | 6 | 9 | 347.3 | 60.1 | 4.3 | 1073 | 469369 | 0
MO-00663 | 2026-07-13 | PRJ-004 | Carpinteiro | 7 | 10 | 438 | 31.5 | 7.5 | 1000 | 485394 | 0
MO-00664 | 2026-07-13 | PRJ-004 | Pintor | 4 | 4 | 155.1 | 16.3 | 5.5 | 881 | 158170 | 0
MO-00665 | 2026-07-13 | PRJ-004 | Eletricista | 10 | 9 | 373.7 | 20.3 | 13.1 | 1062 | 429365 | 0
MO-00666 | 2026-07-13 | PRJ-004 | Encarregado | 5 | 6 | 286.9 | 33.5 | 6.7 | 1633 | 550605 | 0
MO-00667 | 2026-07-20 | PRJ-004 | Carpinteiro | 16 | 13 | 591.4 | 31.2 | 56.8 | 948 | 605145 | 0
MO-00668 | 2026-07-20 | PRJ-004 | Pintor | 5 | 8 | 331.4 | 54.8 | 6.7 | 909 | 376030 | 0
MO-00669 | 2026-07-20 | PRJ-004 | Armador de ferro | 15 | 13 | 564.1 | 15.5 | 15.4 | 1073 | 630439 | 0
MO-00670 | 2026-07-20 | PRJ-004 | Eletricista | 17 | 15 | 593.7 | 125.5 | 74.9 | 1127 | 881585 | 0
MO-00671 | 2026-07-20 | PRJ-004 | Canalizador | 19 | 15 | 619.4 | 39.7 | 39.5 | 1094 | 742859 | 0
MO-00672 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Pedreiro | 4 | 3 | 122.6 | 5.6 | 29.5 | 851 | 111412 | 0
MO-00673 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Canalizador | 6 | 6 | 284.9 | 8.7 | 7.3 | 1127 | 336045 | 0
MO-00674 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Encarregado | 12 | 13 | 559.2 | 113.3 | 8.2 | 1665 | 1214202 | 0
MO-00675 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Eletricista | 7 | 6 | 232.9 | 39.1 | 24.2 | 1202 | 350495 | 0
MO-00676 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Pintor | 12 | 14 | 645.8 | 58.3 | 4.8 | 952 | 697924 | 0
MO-00677 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Carpinteiro | 12 | 12 | 575.6 | 50.9 | 9.1 | 929 | 605693 | 0
MO-00678 | 2026-07-27 | PRJ-004 | Servente | 14 | 17 | 688.8 | 36.9 | 0.1 | 570 | 424146 | 0
MO-00679 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Encarregado | 20 | 19 | 776.9 | 97 | 25.7 | 1498 | 1382174 | 0
MO-00680 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Pedreiro | 22 | 22 | 909.6 | 29.2 | 25.2 | 873 | 832021 | 0
MO-00681 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Carpinteiro | 3 | 3 | 136.1 | 12.5 | 6.6 | 923 | 142830 | 0
MO-00682 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Armador de ferro | 10 | 8 | 316.9 | 29.5 | 73.7 | 948 | 342410 | 0
MO-00683 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Canalizador | 8 | 11 | 443 | 82.5 | 7.9 | 1066 | 604092 | 0
MO-00684 | 2026-08-03 | PRJ-004 | Pintor | 20 | 20 | 818.9 | 137.7 | 18.7 | 872 | 894565 | 0
MO-00685 | 2026-08-10 | PRJ-004 | Eletricista | 21 | 23 | 887.5 | 18.3 | 20.1 | 1204 | 1101325 | 0
MO-00686 | 2026-08-10 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 21 | 17 | 674.9 | 75.8 | 111.6 | 1250 | 985538 | 0
MO-00687 | 2026-08-10 | PRJ-004 | Armador de ferro | 20 | 23 | 910.2 | 146.7 | 2.1 | 1003 | 1133263 | 0
MO-00688 | 2026-08-10 | PRJ-004 | Servente | 5 | 2 | 95.3 | 16.7 | 57.6 | 535 | 64380 | 0
MO-00689 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Pintor | 19 | 18 | 724.6 | 142.3 | 58.7 | 842 | 789544 | 0
MO-00690 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Armador de ferro | 4 | 7 | 295.4 | 22.2 | 3.2 | 1011 | 332223 | 0
MO-00691 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Servente | 3 | 1 | 44.2 | 7.1 | 36.1 | 570 | 31283 | 0
MO-00692 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Pedreiro | 8 | 7 | 332.6 | 48.2 | 5.4 | 946 | 383065 | 0
MO-00693 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Eletricista | 17 | 15 | 651.1 | 98.7 | 14.7 | 1190 | 950693 | 0
MO-00694 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Carpinteiro | 17 | 13 | 555 | 77.1 | 36.3 | 897 | 601492 | 0
MO-00695 | 2026-08-17 | PRJ-004 | Canalizador | 3 | 1 | 40 | 2.4 | 14.1 | 1024 | 44725 | 0
MO-00696 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Canalizador | 19 | 15 | 596.7 | 98.3 | 39 | 1013 | 753821 | 0
MO-00697 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 4 | 6 | 258.4 | 29.5 | 0.7 | 1250 | 378518 | 0
MO-00698 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Encarregado | 9 | 7 | 300.5 | 21.1 | 43 | 1477 | 490621 | 0
MO-00699 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Servente | 8 | 10 | 442.6 | 66.4 | 5.7 | 533 | 289030 | 0
MO-00700 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Pedreiro | 13 | 12 | 556.3 | 25.2 | 9.6 | 893 | 530324 | 0
MO-00701 | 2026-08-24 | PRJ-004 | Eletricista | 22 | 24 | 1137.9 | 242.4 | 3 | 1197 | 1797055 | 0
MO-00702 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Operador de equipamento | 22 | 24 | 1064.3 | 197.8 | 3.3 | 1398 | 1902757 | 0
MO-00703 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Encarregado | 20 | 20 | 925.9 | 120.5 | 6.5 | 1635 | 1808998 | 0
MO-00704 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Servente | 17 | 20 | 762 | 141.7 | 8.4 | 522 | 508245 | 0
MO-00705 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Canalizador | 13 | 10 | 399.3 | 16.6 | 95.8 | 1103 | 467943 | 0
MO-00706 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Eletricista | 8 | 11 | 501.8 | 109 | 0.7 | 1084 | 721331 | 0
MO-00707 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Pintor | 19 | 17 | 774.2 | 119.5 | 25.8 | 847 | 807671 | 0
MO-00708 | 2026-08-31 | PRJ-004 | Carpinteiro | 22 | 20 | 887.8 | 101.6 | 23.7 | 923 | 960395 | 0
MO-00709 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Carpinteiro | 7 | 5 | 231.9 | 23 | 38.3 | 976 | 260099 | 0
MO-00710 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 14 | 16 | 754.9 | 26.3 | 0.1 | 1312 | 1042486 | 0
MO-00711 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Pintor | 13 | 16 | 662 | 132 | 0.4 | 819 | 704188 | 0
MO-00712 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Encarregado | 20 | 22 | 877.5 | 121.5 | 0.6 | 1616 | 1712857 | 0
MO-00713 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Pedreiro | 10 | 10 | 434.3 | 48.1 | 2.3 | 852 | 431606 | 0
MO-00714 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Canalizador | 10 | 7 | 325.4 | 43.1 | 54.1 | 1085 | 423346 | 0
MO-00715 | 2026-01-12 | PRJ-005 | Servente | 20 | 17 | 813.5 | 117.4 | 32.4 | 523 | 517753 | 0
MO-00716 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Carpinteiro | 15 | 14 | 604.4 | 85.2 | 9.2 | 956 | 699771 | 0
MO-00717 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Servente | 13 | 12 | 555.2 | 85.9 | 8.8 | 558 | 381791 | 0
MO-00718 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 18 | 16 | 753.8 | 61.9 | 20.3 | 1246 | 1054770 | 0
MO-00719 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Canalizador | 10 | 9 | 344.2 | 42.2 | 56.4 | 1155 | 470881 | 0
MO-00720 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Armador de ferro | 4 | 6 | 243.5 | 36.9 | 4.9 | 957 | 286003 | 0
MO-00721 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Pedreiro | 10 | 7 | 269.2 | 10.1 | 110.4 | 929 | 264286 | 0
MO-00722 | 2026-01-19 | PRJ-005 | Eletricista | 17 | 13 | 502 | 55.5 | 37.1 | 1175 | 687446 | 0
MO-00723 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Encarregado | 11 | 14 | 625.7 | 94.4 | 8.5 | 1673 | 1283421 | 0
MO-00724 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Servente | 4 | 4 | 163 | 6.9 | 7.7 | 549 | 95141 | 0
MO-00725 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Armador de ferro | 3 | 3 | 122.6 | 9.7 | 5 | 1031 | 141491 | 0
MO-00726 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Canalizador | 7 | 9 | 354 | 12.5 | 8.3 | 1052 | 392162 | 0
MO-00727 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 6 | 8 | 330.4 | 35.6 | 6 | 1304 | 500572 | 0
MO-00728 | 2026-01-26 | PRJ-005 | Eletricista | 4 | 4 | 167.3 | 10.4 | 2 | 1232 | 225330 | 0
MO-00729 | 2026-02-02 | PRJ-005 | Carpinteiro | 18 | 19 | 774.3 | 157.9 | 10.3 | 922 | 932456 | 0
MO-00730 | 2026-02-02 | PRJ-005 | Eletricista | 4 | 2 | 87.3 | 7.5 | 37.5 | 1093 | 107692 | 0
MO-00731 | 2026-02-02 | PRJ-005 | Pintor | 22 | 23 | 987.3 | 31.7 | 6.1 | 921 | 952781 | 0
MO-00732 | 2026-02-02 | PRJ-005 | Pedreiro | 11 | 11 | 499 | 31.5 | 7.4 | 814 | 444481 | 0
MO-00733 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Pedreiro | 18 | 20 | 931.4 | 155.9 | 7.3 | 937 | 1091724 | 0
MO-00734 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Carpinteiro | 14 | 10 | 415.7 | 18.5 | 30.4 | 919 | 407589 | 0
MO-00735 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 14 | 15 | 631.6 | 118.8 | 8.9 | 1256 | 1017397 | 0
MO-00736 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Armador de ferro | 6 | 4 | 153.1 | 5.5 | 22.9 | 1023 | 164894 | 0
MO-00737 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Encarregado | 7 | 3 | 127.4 | 11.5 | 45.8 | 1523 | 220465 | 0
MO-00738 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Eletricista | 7 | 3 | 135.3 | 25.6 | 34.1 | 1050 | 182332 | 0
MO-00739 | 2026-02-09 | PRJ-005 | Pintor | 19 | 18 | 697.3 | 32.8 | 87.4 | 920 | 686547 | 0
MO-00740 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Armador de ferro | 16 | 14 | 532.1 | 112.8 | 27.8 | 1023 | 717749 | 0
MO-00741 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Servente | 11 | 11 | 505.7 | 83.3 | 7 | 504 | 317735 | 0
MO-00742 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Pedreiro | 12 | 8 | 315.7 | 25.6 | 58.7 | 872 | 308735 | 0
MO-00743 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 18 | 21 | 911.8 | 155 | 2.1 | 1188 | 1359841 | 0
MO-00744 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Eletricista | 14 | 12 | 506 | 54.4 | 70.2 | 1090 | 640514 | 0
MO-00745 | 2026-02-16 | PRJ-005 | Canalizador | 21 | 21 | 977.5 | 169.5 | 3.9 | 1014 | 1248381 | 0
MO-00746 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Eletricista | 9 | 6 | 263.9 | 46.1 | 60.4 | 1112 | 370268 | 0
MO-00747 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Pintor | 20 | 18 | 749 | 15.5 | 31.6 | 818 | 632027 | 0
MO-00748 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 22 | 19 | 803.5 | 123.1 | 39.3 | 1375 | 1358639 | 0
MO-00749 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Armador de ferro | 12 | 11 | 432.9 | 18.5 | 20.9 | 1060 | 488428 | 0
MO-00750 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Carpinteiro | 10 | 11 | 436.6 | 55.7 | 1.2 | 947 | 492505 | 0
MO-00751 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Encarregado | 16 | 16 | 672.7 | 15.9 | 13.5 | 1595 | 1110961 | 0
MO-00752 | 2026-02-23 | PRJ-005 | Servente | 5 | 4 | 181.2 | 39.3 | 22.3 | 515 | 123694 | 0
MO-00753 | 2026-03-02 | PRJ-005 | Armador de ferro | 5 | 4 | 191.5 | 25.4 | 5.1 | 949 | 217808 | 0
MO-00754 | 2026-03-02 | PRJ-005 | Eletricista | 19 | 15 | 647.9 | 79.5 | 110 | 1216 | 932481 | 0
MO-00755 | 2026-03-02 | PRJ-005 | Canalizador | 4 | 2 | 88.2 | 19.1 | 37.2 | 998 | 116621 | 0
MO-00756 | 2026-03-02 | PRJ-005 | Pintor | 12 | 14 | 556.6 | 14.3 | 9.1 | 914 | 528365 | 0
MO-00757 | 2026-03-09 | PRJ-005 | Eletricista | 9 | 5 | 207.7 | 10.3 | 53.3 | 1075 | 239994 | 0
MO-00758 | 2026-03-09 | PRJ-005 | Servente | 11 | 14 | 586.4 | 84.4 | 4.8 | 571 | 407233 | 0
MO-00759 | 2026-03-09 | PRJ-005 | Pintor | 19 | 15 | 684.5 | 101.5 | 62.3 | 930 | 777760 | 0
MO-00760 | 2026-03-09 | PRJ-005 | Pedreiro | 10 | 10 | 459.9 | 92 | 9.7 | 924 | 552680 | 0
MO-00761 | 2026-03-16 | PRJ-005 | Eletricista | 10 | 12 | 519.6 | 104.1 | 3.1 | 1230 | 831203 | 0
MO-00762 | 2026-03-16 | PRJ-005 | Carpinteiro | 10 | 7 | 321.3 | 53.1 | 71 | 1000 | 400982 | 0
MO-00763 | 2026-03-16 | PRJ-005 | Pintor | 17 | 19 | 786.5 | 155.4 | 8.9 | 888 | 905539 | 0
MO-00764 | 2026-03-16 | PRJ-005 | Encarregado | 12 | 12 | 485.8 | 101.5 | 6.9 | 1635 | 1043139 | 0
MO-00765 | 2026-03-23 | PRJ-005 | Eletricista | 22 | 21 | 802.5 | 143.3 | 94.6 | 1081 | 1100288 | 0
MO-00766 | 2026-03-23 | PRJ-005 | Canalizador | 18 | 18 | 780.3 | 97.9 | 4.6 | 1096 | 1016165 | 0
MO-00767 | 2026-03-23 | PRJ-005 | Pedreiro | 11 | 8 | 335.6 | 11.8 | 75.6 | 932 | 329113 | 0
MO-00768 | 2026-03-23 | PRJ-005 | Armador de ferro | 7 | 6 | 283.4 | 20.8 | 14.1 | 955 | 300345 | 0
MO-00769 | 2026-03-23 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 11 | 14 | 565.3 | 117.2 | 4.5 | 1273 | 943475 | 0
MO-00770 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Pedreiro | 21 | 24 | 935.8 | 199.5 | 9.9 | 823 | 1016102 | 0
MO-00771 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Pintor | 3 | 2 | 85.8 | 5.6 | 28.7 | 895 | 84167 | 0
MO-00772 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Eletricista | 8 | 11 | 464.4 | 34.9 | 6.4 | 1073 | 554289 | 0
MO-00773 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Encarregado | 20 | 22 | 857.9 | 146.3 | 8.6 | 1617 | 1741725 | 0
MO-00774 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Canalizador | 22 | 22 | 853 | 98 | 51.1 | 1024 | 1023776 | 0
MO-00775 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Carpinteiro | 4 | 7 | 283.2 | 6.9 | 7.7 | 1006 | 295492 | 0
MO-00776 | 2026-03-30 | PRJ-005 | Armador de ferro | 16 | 19 | 761.3 | 102.4 | 6.9 | 952 | 870856 | 0
MO-00777 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Armador de ferro | 3 | 1 | 44.5 | 5.4 | 47.4 | 961 | 50589 | 0
MO-00778 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Servente | 13 | 10 | 445.2 | 66.8 | 39.8 | 517 | 282089 | 0
MO-00779 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Pedreiro | 22 | 18 | 726.8 | 109.5 | 63.9 | 945 | 842178 | 0
MO-00780 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 7 | 3 | 133.8 | 16.3 | 84.2 | 1198 | 189477 | 0
MO-00781 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Eletricista | 5 | 1 | 44 | 5.6 | 91 | 1214 | 63601 | 0
MO-00782 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Canalizador | 12 | 15 | 636.7 | 119.8 | 1 | 1029 | 840340 | 0
MO-00783 | 2026-04-06 | PRJ-005 | Carpinteiro | 7 | 7 | 304.7 | 46.8 | 0.7 | 957 | 358853 | 0
MO-00784 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Carpinteiro | 19 | 16 | 745 | 65.9 | 18.9 | 945 | 797383 | 0
MO-00785 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Eletricista | 9 | 9 | 350.5 | 21.9 | 20.3 | 1219 | 467240 | 0
MO-00786 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 10 | 7 | 277.1 | 26.8 | 44.1 | 1337 | 424213 | 0
MO-00787 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Pedreiro | 14 | 12 | 480.7 | 81.3 | 77.4 | 836 | 503589 | 0
MO-00788 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Armador de ferro | 10 | 13 | 607.2 | 110.8 | 7.5 | 952 | 735972 | 0
MO-00789 | 2026-04-13 | PRJ-005 | Servente | 19 | 15 | 619.4 | 17.4 | 133.3 | 580 | 374656 | 0
MO-00790 | 2026-04-20 | PRJ-005 | Pedreiro | 13 | 13 | 599.4 | 45.4 | 8.2 | 896 | 597988 | 0
MO-00791 | 2026-04-20 | PRJ-005 | Encarregado | 18 | 14 | 605 | 126.2 | 40.6 | 1645 | 1306590 | 0
MO-00792 | 2026-04-20 | PRJ-005 | Eletricista | 14 | 12 | 459.6 | 11.7 | 48.5 | 1201 | 572918 | 0
MO-00793 | 2026-04-20 | PRJ-005 | Servente | 15 | 14 | 620.2 | 74.9 | 9.1 | 556 | 407413 | 0
MO-00794 | 2026-04-20 | PRJ-005 | Canalizador | 8 | 8 | 368.1 | 74.3 | 1.2 | 1168 | 560370 | 0
MO-00795 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Carpinteiro | 15 | 14 | 549.5 | 15.5 | 22.2 | 914 | 523331 | 0
MO-00796 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Pedreiro | 14 | 15 | 678.6 | 31.8 | 0.6 | 892 | 647994 | 0
MO-00797 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Canalizador | 7 | 7 | 287.4 | 37.9 | 13.3 | 1162 | 399976 | 0
MO-00798 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Armador de ferro | 6 | 9 | 355.8 | 47.8 | 8.8 | 965 | 412501 | 0
MO-00799 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Servente | 3 | 5 | 191 | 35.1 | 8.1 | 568 | 138402 | 0
MO-00800 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Eletricista | 7 | 3 | 130.4 | 24.1 | 40.9 | 1072 | 178476 | 0
MO-00801 | 2026-04-27 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 22 | 21 | 994.1 | 81.9 | 9.2 | 1260 | 1407242 | 0
MO-00802 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Encarregado | 17 | 18 | 860.7 | 123.6 | 7.4 | 1458 | 1525535 | 0
MO-00803 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Eletricista | 15 | 15 | 579.9 | 39.6 | 29.7 | 1229 | 785449 | 0
MO-00804 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Carpinteiro | 6 | 7 | 298.3 | 11.6 | 7.4 | 975 | 307949 | 0
MO-00805 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Servente | 7 | 8 | 335.5 | 28.9 | 5.4 | 524 | 198577 | 0
MO-00806 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Pintor | 9 | 9 | 388.8 | 29.8 | 4.5 | 863 | 374027 | 0
MO-00807 | 2026-05-04 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 5 | 8 | 322 | 23.6 | 7 | 1328 | 474411 | 0
MO-00808 | 2026-05-11 | PRJ-005 | Canalizador | 21 | 24 | 1135.8 | 126.7 | 9.3 | 1091 | 1446656 | 0
MO-00809 | 2026-05-11 | PRJ-005 | Armador de ferro | 16 | 17 | 695.4 | 110.9 | 1.5 | 965 | 831619 | 0
MO-00810 | 2026-05-11 | PRJ-005 | Pedreiro | 9 | 7 | 329.8 | 29.5 | 19.7 | 950 | 355159 | 0
MO-00811 | 2026-05-11 | PRJ-005 | Eletricista | 10 | 7 | 330.2 | 21.1 | 55.8 | 1074 | 388674 | 0
MO-00812 | 2026-05-11 | PRJ-005 | Carpinteiro | 5 | 4 | 152.1 | 10.9 | 11.3 | 893 | 150362 | 0
MO-00813 | 2026-05-18 | PRJ-005 | Armador de ferro | 16 | 18 | 725.9 | 48.4 | 9 | 1027 | 819896 | 0
MO-00814 | 2026-05-18 | PRJ-005 | Carpinteiro | 22 | 19 | 783.9 | 153.5 | 103.8 | 991 | 1004817 | 0
MO-00815 | 2026-05-18 | PRJ-005 | Pedreiro | 15 | 14 | 553.7 | 50 | 63.4 | 937 | 589120 | 0
MO-00816 | 2026-05-18 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 7 | 7 | 318.6 | 33.1 | 7.8 | 1282 | 472169 | 0
MO-00817 | 2026-05-18 | PRJ-005 | Pintor | 20 | 16 | 749.7 | 132.1 | 71 | 918 | 870161 | 0
MO-00818 | 2026-05-25 | PRJ-005 | Pintor | 3 | 1 | 47.9 | 4.7 | 30.9 | 842 | 46299 | 0
MO-00819 | 2026-05-25 | PRJ-005 | Eletricista | 11 | 7 | 328.1 | 31.8 | 29 | 1225 | 460370 | 0
MO-00820 | 2026-05-25 | PRJ-005 | Encarregado | 6 | 3 | 142.8 | 31.3 | 53 | 1670 | 316856 | 0
MO-00821 | 2026-05-25 | PRJ-005 | Canalizador | 11 | 10 | 447 | 54.4 | 23 | 1170 | 618617 | 0
MO-00822 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Encarregado | 13 | 11 | 450.5 | 47.8 | 49.4 | 1433 | 748326 | 0
MO-00823 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Pintor | 17 | 13 | 547.5 | 102.8 | 97.9 | 885 | 620725 | 0
MO-00824 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Servente | 10 | 6 | 270.8 | 54.8 | 53.3 | 550 | 194297 | 0
MO-00825 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 12 | 12 | 565.7 | 105.6 | 5.5 | 1366 | 989305 | 0
MO-00826 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Carpinteiro | 4 | 6 | 249.3 | 39.3 | 3 | 977 | 301156 | 0
MO-00827 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Canalizador | 5 | 1 | 46.4 | 5.5 | 95.9 | 1012 | 55274 | 0
MO-00828 | 2026-06-01 | PRJ-005 | Pedreiro | 13 | 15 | 656.3 | 48.4 | 3.3 | 920 | 670590 | 0
MO-00829 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Pedreiro | 15 | 17 | 783.6 | 170 | 3.8 | 842 | 873994 | 0
MO-00830 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Encarregado | 4 | 5 | 200.4 | 25 | 2.4 | 1671 | 397717 | 0
MO-00831 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Canalizador | 13 | 14 | 660.5 | 25.7 | 0.2 | 1012 | 707469 | 0
MO-00832 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Carpinteiro | 18 | 18 | 838.5 | 152 | 1.7 | 857 | 913975 | 0
MO-00833 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Pintor | 19 | 19 | 781 | 159.5 | 33.7 | 903 | 920948 | 0
MO-00834 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 19 | 22 | 890.4 | 188.5 | 4.3 | 1255 | 1472694 | 0
MO-00835 | 2026-06-08 | PRJ-005 | Armador de ferro | 18 | 16 | 715.3 | 73 | 43.7 | 1054 | 869620 | 0
MO-00836 | 2026-06-15 | PRJ-005 | Armador de ferro | 13 | 12 | 545.8 | 113.3 | 6.8 | 1038 | 742611 | 0
MO-00837 | 2026-06-15 | PRJ-005 | Servente | 17 | 17 | 815.2 | 127 | 4.3 | 581 | 584361 | 0
MO-00838 | 2026-06-15 | PRJ-005 | Eletricista | 4 | 1 | 42.5 | 8.8 | 84.9 | 1098 | 61165 | 0
MO-00839 | 2026-06-15 | PRJ-005 | Carpinteiro | 5 | 2 | 90.1 | 3.6 | 41.2 | 953 | 91032 | 0
MO-00840 | 2026-06-15 | PRJ-005 | Pedreiro | 5 | 5 | 194.5 | 42.4 | 15.9 | 851 | 219807 | 0
MO-00841 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Pedreiro | 9 | 10 | 464.6 | 27.8 | 7.6 | 879 | 445158 | 0
MO-00842 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Pintor | 13 | 13 | 584.5 | 107.2 | 3.1 | 889 | 662580 | 0
MO-00843 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Armador de ferro | 11 | 10 | 440 | 48.5 | 27.1 | 1044 | 535243 | 0
MO-00844 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Servente | 5 | 2 | 77.4 | 9.9 | 82.6 | 547 | 50397 | 0
MO-00845 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Carpinteiro | 3 | 2 | 95.2 | 7.7 | 10.1 | 920 | 98256 | 0
MO-00846 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Canalizador | 4 | 6 | 244.7 | 49.9 | 2.8 | 1128 | 360368 | 0
MO-00847 | 2026-06-22 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 17 | 19 | 799.2 | 73 | 3.1 | 1259 | 1144060 | 0
MO-00848 | 2026-06-29 | PRJ-005 | Eletricista | 9 | 10 | 449.3 | 44 | 2.5 | 1088 | 560945 | 0
MO-00849 | 2026-06-29 | PRJ-005 | Armador de ferro | 7 | 9 | 431.4 | 62.4 | 1.7 | 994 | 522017 | 0
MO-00850 | 2026-06-29 | PRJ-005 | Encarregado | 7 | 3 | 122.2 | 9.2 | 66.3 | 1680 | 228335 | 0
MO-00851 | 2026-06-29 | PRJ-005 | Pedreiro | 18 | 16 | 632 | 43.8 | 46.3 | 854 | 595524 | 0
MO-00852 | 2026-07-06 | PRJ-005 | Eletricista | 17 | 20 | 940.1 | 191.6 | 6.8 | 1064 | 1306633 | 0
MO-00853 | 2026-07-06 | PRJ-005 | Armador de ferro | 13 | 9 | 385.7 | 51.4 | 116.7 | 1026 | 475027 | 0
MO-00854 | 2026-07-06 | PRJ-005 | Servente | 18 | 19 | 781.5 | 74.7 | 4.1 | 564 | 504270 | 0
MO-00855 | 2026-07-06 | PRJ-005 | Pedreiro | 3 | 1 | 43.3 | 8.5 | 49.6 | 872 | 48833 | 0
MO-00856 | 2026-07-06 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 9 | 8 | 356.3 | 19 | 7 | 1258 | 484030 | 0
MO-00857 | 2026-07-13 | PRJ-005 | Eletricista | 17 | 13 | 580.1 | 109.9 | 81 | 1132 | 843320 | 0
MO-00858 | 2026-07-13 | PRJ-005 | Carpinteiro | 22 | 19 | 901.9 | 36.6 | 21.3 | 911 | 871857 | 0
MO-00859 | 2026-07-13 | PRJ-005 | Encarregado | 15 | 17 | 736.2 | 45 | 1.5 | 1543 | 1239795 | 0
MO-00860 | 2026-07-13 | PRJ-005 | Canalizador | 17 | 14 | 660.2 | 133.7 | 52.8 | 1116 | 960368 | 0
MO-00861 | 2026-07-13 | PRJ-005 | Armador de ferro | 20 | 18 | 774.7 | 100.4 | 25.4 | 967 | 895161 | 0
MO-00862 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Servente | 8 | 5 | 214.3 | 44.8 | 65.7 | 499 | 140381 | 0
MO-00863 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Armador de ferro | 9 | 10 | 439.1 | 20.4 | 3.1 | 1018 | 478109 | 0
MO-00864 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Eletricista | 11 | 11 | 436.3 | 54.2 | 8.2 | 1117 | 578308 | 0
MO-00865 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Canalizador | 6 | 5 | 206.3 | 12.9 | 37.1 | 1025 | 231272 | 0
MO-00866 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 5 | 4 | 168.9 | 34.7 | 32.2 | 1257 | 277747 | 0
MO-00867 | 2026-07-20 | PRJ-005 | Pedreiro | 13 | 9 | 391.4 | 25.9 | 81.5 | 928 | 399284 | 0
MO-00868 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 15 | 17 | 784.7 | 50 | 5.6 | 1370 | 1177774 | 0
MO-00869 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Canalizador | 19 | 17 | 688.4 | 110.8 | 88 | 1106 | 945553 | 0
MO-00870 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Eletricista | 7 | 5 | 217.7 | 11.4 | 57.7 | 1148 | 269614 | 0
MO-00871 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Carpinteiro | 19 | 16 | 722.4 | 106.4 | 37.1 | 962 | 848361 | 0
MO-00872 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Encarregado | 3 | 4 | 177.5 | 4.5 | 4.2 | 1638 | 301924 | 0
MO-00873 | 2026-07-27 | PRJ-005 | Pintor | 17 | 18 | 793 | 97 | 7.2 | 812 | 761698 | 0
MO-00874 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Encarregado | 19 | 22 | 897.4 | 62.4 | 3 | 1559 | 1544733 | 0
MO-00875 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Eletricista | 10 | 7 | 295.5 | 17.9 | 69.3 | 1150 | 370845 | 0
MO-00876 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 12 | 8 | 333.4 | 30.9 | 86.2 | 1394 | 529509 | 0
MO-00877 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Carpinteiro | 4 | 1 | 44.9 | 1.9 | 77.6 | 926 | 44182 | 0
MO-00878 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Pedreiro | 7 | 3 | 141.4 | 10.1 | 74.8 | 896 | 140235 | 0
MO-00879 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Pintor | 19 | 15 | 632.3 | 28.7 | 68 | 861 | 581855 | 0
MO-00880 | 2026-08-03 | PRJ-005 | Canalizador | 3 | 1 | 40.6 | 5.6 | 50.5 | 1105 | 54203 | 0
MO-00881 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Pintor | 13 | 16 | 673.7 | 38.6 | 9.7 | 874 | 639620 | 0
MO-00882 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Eletricista | 11 | 14 | 542.6 | 73.4 | 9.8 | 1073 | 700186 | 0
MO-00883 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Carpinteiro | 5 | 3 | 115.5 | 2.5 | 23.2 | 988 | 117829 | 0
MO-00884 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Encarregado | 22 | 25 | 1126.5 | 50.2 | 2.6 | 1618 | 1944912 | 0
MO-00885 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Servente | 12 | 12 | 528.3 | 21 | 1.7 | 539 | 301735 | 0
MO-00886 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Pedreiro | 18 | 18 | 858.4 | 29.7 | 4.5 | 910 | 821997 | 0
MO-00887 | 2026-08-10 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 15 | 13 | 604.9 | 66.7 | 18.5 | 1224 | 862762 | 0
MO-00888 | 2026-08-17 | PRJ-005 | Carpinteiro | 13 | 16 | 685.1 | 131.7 | 4 | 858 | 757688 | 0
MO-00889 | 2026-08-17 | PRJ-005 | Pedreiro | 5 | 2 | 83.6 | 6.4 | 40.6 | 919 | 85535 | 0
MO-00890 | 2026-08-17 | PRJ-005 | Canalizador | 3 | 5 | 210.1 | 35.7 | 1.2 | 1076 | 283765 | 0
MO-00891 | 2026-08-17 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 11 | 10 | 390.5 | 82.6 | 25.1 | 1192 | 613044 | 0
MO-00892 | 2026-08-17 | PRJ-005 | Servente | 16 | 17 | 700.6 | 25.8 | 1.7 | 581 | 429375 | 0
MO-00893 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Canalizador | 17 | 18 | 859.4 | 90.6 | 1.7 | 1071 | 1066512 | 0
MO-00894 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Encarregado | 4 | 6 | 245.8 | 36.4 | 6 | 1432 | 430261 | 0
MO-00895 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Carpinteiro | 3 | 1 | 42.5 | 1.5 | 42.1 | 951 | 42583 | 0
MO-00896 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Armador de ferro | 4 | 6 | 243 | 43.8 | 9.4 | 1067 | 329507 | 0
MO-00897 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Eletricista | 11 | 8 | 324.7 | 45.1 | 27.1 | 1105 | 433449 | 0
MO-00898 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Servente | 14 | 11 | 500.7 | 94.7 | 63.1 | 574 | 369055 | 0
MO-00899 | 2026-08-24 | PRJ-005 | Pedreiro | 6 | 7 | 284.2 | 24.7 | 6.5 | 820 | 263478 | 0
MO-00900 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Operador de equipamento | 18 | 18 | 767.7 | 95.8 | 5.3 | 1312 | 1196221 | 0
MO-00901 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Canalizador | 22 | 18 | 702.3 | 106.2 | 169.8 | 1051 | 905826 | 0
MO-00902 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Servente | 17 | 19 | 767.9 | 20.3 | 3.8 | 578 | 461607 | 0
MO-00903 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Armador de ferro | 15 | 18 | 839.2 | 57 | 7.1 | 1011 | 934595 | 0
MO-00904 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Pedreiro | 12 | 9 | 400.8 | 53.2 | 28.3 | 866 | 416228 | 0
MO-00905 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Encarregado | 14 | 13 | 499 | 65.5 | 42.4 | 1626 | 971109 | 0
MO-00906 | 2026-08-31 | PRJ-005 | Pintor | 13 | 11 | 517.6 | 41.4 | 27 | 919 | 532884 | 0